## Лист1
Предварительный перечень мероприятий по развитию электрических сетей, устройств и комплексов РЗА, включенных в базовый вариант согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, для анализа и последующего включения в схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы
№ п/п | ОЭС | Субъект РФ | Наименование | Ответственная организация | Высший класс напряжения, кВ | Единица измерения | 2021-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023–2028 | Основание для выполнения мероприятия | Предварительный признак включения в СиПР ЭЭС (Утверждаемая часть / Аналитические материалы)
1 | Востока | Амурская область | Строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская – Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская – Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта – Даурия ориентировочной протяженностью 280 км (1×280 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2024: 1×280 | 280 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
2 | Востока | Амурская область | Строительство ПС 500 кВ Даурия с установкой одного автотрансформатора 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой 167 МВА и установкой одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар (1×501 МВА, 1×ШР-180 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2024: 501 + 167 | 668 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
3 | Востока | Амурская область |  |  | 500 | Мвар | 2024: 180 + 60 | 240 |  | Утверждаемая часть
4 | Востока | Амурская область | Строительство двух ВЛ 220 кВ Даурия – Сковородино № 1, № 2 ориентировочной протяженностью 2×2 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×2 | 4 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
5 | Востока | Амурская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Ульручьи/т – Сковородино с подключением к ПС 500 кВ Даурия и образованием ВЛ 220 кВ Даурия – Ульручьи/т | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×2 | 2 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
6 | Востока | Амурская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Сковородино – БАМ/т с подключением к ПС 500 кВ Даурия и образованием ВЛ 220 кВ Даурия – БАМ/т | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×1,5 | 1,5 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
7 | Востока | Амурская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Сковородино – Уруша/т с подключением к ПС 500 кВ Даурия и образованием ВЛ 220 кВ Даурия – Уруша/т | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×1,5 | 1,5 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
8 | Востока | Амурская область | Реконструкция КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 1 с подключением к ПС 500 кВ Даурия и образованием ВЛ 220 кВ Даурия – Тында | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×1,4 | 1,4 | Увеличение пропускной способности контролируемого сечения «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть
9 | Востока | Амурская область | Модернизация ПС 220 кВ Сковородино с установкой двух трансформаторов 110/6,9 кВ мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА) и установкой четырех активных фильтро-симметрирующих устройств АФС-24/110 мощностью 16 Мвар каждый (4×16 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы | Утверждаемая часть
10 | Востока | Амурская область |  |  | 220 | Мвар | 2021-2023: 4×16 | 64 |  | Утверждаемая часть
11 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Ерофей Павлович/т с установкой ИРМ 220 кВ мощностью 80 Мвар и 40 Мвар (1×ИРМ-80 Мвар, 1×ИРМ-40 Мвар) | ОАО «РЖД» | 220 | Мвар | 2021-2023: 80+40 | 120 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы | Утверждаемая часть
12 | Востока | Амурская область | Строительство ПП 220 кВ Магистральный с заходами КВЛ 220 кВ Тында – Лопча в ПП 220 кВ Магистральный ориентировочной протяженностью 0,8 км (2×0,4 км) с образованием ВЛ 220 кВ Магистральный – Лопча и КВЛ 220 кВ Магистральный – Тында № 1, строительство заходов существующей КВЛ 220 кВ Тында – Хорогочи в ПП 220 кВ Магистральный ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) с образованием ВЛ 220 кВ Магистральный – Хорогочи и КВЛ 220 кВ Магистральный – Тында № 2 и перезаводом существующей КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 2 в ПП 220 кВ Магистральный ориентировочной протяженностью 0,3 км (1×0,3 км) с образованием ВЛ 220 кВ Магистральный – Сковородино № 1 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2025: 2×0,4 | 0,8 | Обеспечение схемы выдачи мощности Нерюнгринской ГРЭС с учетом ввода блоков № 4 и № 5 | Утверждаемая часть
13 | Востока | Амурская область |  |  | 220 | км | 2025: 2×0,5 | 1 |  | Утверждаемая часть
14 | Востока | Амурская область |  |  | 220 | км | 2025: 1×0,3 | 0,3 |  | Утверждаемая часть
15 | Востока | Амурская область | Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Магистральный – Сковородино № 2 ориентировочной протяженностью 160 км (1×160 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2025: 1×160 | 160 | Обеспечение схемы выдачи мощности Нерюнгринской ГРЭС с учетом ввода блоков № 4 и № 5 | Утверждаемая часть
16 | Востока | Амурская область | Строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с двумя независимыми РУ 500 кВ № 1 и РУ 500 кВ № 2 с заходами ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1, № 2 на ПП 500 кВ Химкомбинат ориентировочной протяженностью 52 км (4×13 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 4×13 | 52 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амурский газохимический комплекс» | Аналитические материалы
17 | Востока | Амурская область | Строительство четырех шинопроводов от ПП 500 кВ Химкомбинат до ПС 500 кВ АГХК ориентировочной протяженностью 2 км (4×0,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 4×0,5 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амурский газохимический комплекс» | Аналитические материалы
18 | Востока | Амурская область | Строительство ПС 500 кВ АГХК с четырьмя автотрансформаторами 500/110 кВ мощностью 250 МВА каждый (4×250 МВА) | ООО «Амурский газохимический комплекс» | 500 | МВА | 2021-2023: 4×250 | 1000 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амурский газохимический комплекс» | Аналитические материалы
19 | Востока, Сибири | Амурская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край | Новое строительство ВЛ 220 кВ Тында – Лопча – Хани – Чара | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×560,2 | 560.2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Удоканская медь» и ООО «АнтрацитинвестПроект» | Аналитические материалы
20 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 220 кВ Хани с установкой двух управляемых шунтирующих реакторов 220 кВ мощностью 25 Мвар каждый (2×УШР-25 Мвар) и трех батарей статических компенсаторов 220 кВ мощностью 26 Мвар каждая (3×БСК-26 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Удоканская медь» и ООО «АнтрацитинвестПроект» | Аналитические материалы
21 | Востока | Республика Саха (Якутия) |  |  | 220 | Мвар | 2024: 3×26 | 78 |  | Аналитические материалы
22 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Лопча с установкой двух управляемых шунтирующих реакторов 220 кВ мощностью 25 Мвар каждый (2×УШР-25 Мвар) и четырех батарей статических компенсаторов 220 кВ мощностью 26 Мвар каждая (4×БСК-26 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Удоканская медь» и ООО «АнтрацитинвестПроект» | Аналитические материалы
23 | Востока | Амурская область |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2024: 4×26 | 104 |  | Аналитические материалы
24 | Востока | Амурская область | Строительство ПП 220 кВ Талума (ПП 220 кВ Антрацит) со строительством заходов ВЛ 220 кВ Лопча – Юктали ориентировочной протяженностью 0,2 км (2×0,1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,1 | 0,2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «АнтрацитИнвестПром» | Аналитические материалы
25 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 220 кВ Сыллахская с двумя трансформаторами мощностью 32 МВА каждый (2×32 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2024: 2×32 | 64 | Обеспечение технологического присоединения ООО «АнтрацитИнвестПром» | Аналитические материалы
26 | Востока | Амурская область Республика Саха (Якутия) | Строительство ВЛ 220 кВ Талума (Антрацит) – Сыллахская ориентировочной протяженностью 55 км (1×55 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 55 | 55 | Обеспечение технологического присоединения ООО «АнтрацитИнвестПром» | Аналитические материалы
27 | Востока | Амурская область Республика Саха (Якутия) | Строительство ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь № 2 ориентировочной протяженностью 279 км (1×279 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×279 | 279 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Эльгауголь» | Аналитические материалы
28 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 220 кВ Эльгауголь с установкой автотрансформатора 220/110/35 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) и установкой управляемого шунтирующего реактора 220 кВ мощностью 100 Мвар (1×УШР-100 Мвар) на ПС 220 кВ Эльгауголь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Эльгауголь» | Аналитические материалы
29 | Востока | Республика Саха (Якутия) |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2021-2023: 100 | 100 |  | Аналитические материалы
30 | Востока | Амурская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Юктали – Хани с отпайкой на ПС Олёкма со строительством заходов на ПС 220 кВ Олёкма ориентировочной протяженностью 0,8 км (1×0,8 км) | ООО «Олекминский рудник» | 220 | км | 2021-2023: 1×0,8 | 0,8 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Олёкминский рудник» | Аналитические материалы
31 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Олёкма с установкой трансформатора 220/35/6 кВ мощностью 25 МВА (1×25 МВА) | ООО «Олекминский рудник» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Олёкминский рудник» | Аналитические материалы
32 | Востока | Амурская область | Строительство ПС 220 кВ Сгибеево/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
33 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ БАМ/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
34 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Сулус/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
35 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Талдан/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
36 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Михайло Чесноковская/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
37 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Белогорск/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
38 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Короли/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
39 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Тарманчукан/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
40 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Ядрин/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
41 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Сковородино/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
42 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 220 кВ Карьерный/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
43 | Востока | Амурская область | Строительство шинопровода от ПС 220 кВ Архара до ПС 220 кВ Карьерный/т ориентировочной протяженностью 0,3 км (1×0,3 км) | ОАО «РЖД» | 220 | км | 2021-2023: 0,3 | 0,3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
44 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 500 кВ Амурская с сооружением РУ 110 кВ с двумя линейными ячейками для присоединения ВЛ 110 кВ Амурская – Импульс I цепь, ВЛ 110 кВ Амурская – Импульс II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения МКУ «Стройсервис» города Свободного | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
45 | Востока | Амурская область | Строительство ПС 110 кВ Импульс с двумя трансформаторами 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40) | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения МКУ «Стройсервис» города Свободного | Аналитические материалы
46 | Востока | Амурская область | Новое строительство ВЛ 110 кВ Амурская – Импульс I цепь, ВЛ 110 кВ Амурская – Импульс II цепь | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,7 | 3,4 | Обеспечение технологического присоединения МКУ «Стройсервис» города Свободного | Аналитические материалы
47 | Востока | Амурская область | Строительство ВЛ 110 кВ Бурейск – Бурея/т | ОАО «РЖД» | 110 | км | 2021-2023: 1×4 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
48 | Востока | Амурская область | Реконструкция ПС 110 кВ Бурея/т с установкой третьего трансформатора 110/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
49 | Востока | Амурская область | Замена ТТ на ПС 220 кВ Гонжа/т и ПС 220 кВ Ульручьи/т, а также провода ошиновки на ПС 220 кВ Гонжа/т | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения «Удоканский ГМК» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
50 | Востока | Амурская область | Замена ТТ на ПС 220 кВ Хорогочи, ПС 220 кВ Юктали, ПС 220 кВ Сковородино и ПС 220 кВ Магдагачи, а также замена ВЧЗ ПС 220 кВ Хорогочи | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения «Удоканский ГМК» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
51 | Востока | Амурская область | Новое строительство двух КЛ 110 кВ Западная – Портовая | АО «ДРСК» | 110 | км | 2026: 2×7,5 | 15 | Обеспечение схемы выдачи мощности Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) | Утверждаемая часть
52 | Востока, Сибири | Амурская область Забайкальский край | Строительство ВЛ 220 кВ Даурия – Могоча ориентировочной протяженностью 324 км (1×324 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2028: 324 | 324 | Обеспечение синхронной параллельной работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока | Утверждаемая часть
53 | Востока | Амурская область | Бурейская ГЭС: Модернизация ЛАПНУ Модернизация УТМ | ПАО «РусГидро» | 500 | – | [6 empty] | – | Отсутствие возможности фиксации включенного и отключенного состояния 1Е-500 кВ, 2Е-500 кВ ПС 500 кВ Хабаровская, формирования пусковых органов ФОСШ 1Е-500 кВ, ФОСШ 2Е-500 кВ ПС 500 кВ Хабаровская и передачи в ЛАПНУ Бурейской ГЭС приводит к отсутствию возможности организации противоаварийного управления в схеме ремонта 1Е-500 кВ (2Е-500 кВ) ПС 500 кВ Хабаровская и, как следствие, к снижению МДП в контролируемом сечении «Амурэнерго – Хабаровскэнерго» на величину до 520 МВт в период зимних максимальных нагрузок | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
54 | Востока | Амурская область | Создание ФОСШ 1С-500 кВ, 2С-500 кВ ПС 500 кВ Амурская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | 1. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07–1667-пр (приложение 2). 2. Протокол совещания ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» по вопросу устранения замечаний АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 гг. от 21.12.2021 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
55 | Востока | Амурская область | Зейская ГЭС. Модернизация ЛАПНУ | ПАО «РусГидро» | 500 | – | [6 empty] | – | 1. Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ. 2. Перечень мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в ЗЭР Амурской области (письмо АО «СО ЕЭС» от 05.09.2019 № В11-I-2-19-9897). 3. Справка о режимах работы энергосистемы Амурской области. 4. Протокол совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» от 27.09.2019 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
56 | Востока | Амурская область | Создание устройств ПА с функциями ФОЛ, ФОСШ: - ПС 220 кВ Гонжа/т (ФОЛ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Гонжа/т; ФОЛ ВЛ 220 кВ Гонжа/т – Сковородино с отпайкой на ПС Талдан/т); - ПС 220 кВ Ульручьи/т (ФОЛ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан/т; ФОЛ ВЛ 220 кВ Ульручьи/т – Сковородино); - ПС 220 кВ Сулус/т (ФОЛ ВЛ 220 кВ Сулус/т – Магдагачи; ФОЛ ВЛ 220 кВ Ключевая – Сулус/т); - ПС 220 кВ Тунгала (ФОЛ ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала; ФОЛ ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала); - ПС 220 кВ Магдагачи (ФОСШ 1С 220 кВ, ФОСШ 2С 220 кВ); - ПС 220 кВ Призейская (ФОСШ 1С 220 кВ); - ПС 220 кВ Сковородино (ФОСШ 1С 220 кВ, ФОСШ 2С 220 кВ); - ПС 220 кВ Тында (ФОСШ 1С 220 кВ, ФОСШ 2С 220 кВ) | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ. 2. Перечень мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в ЗЭР Амурской области (письмо АО «СО ЕЭС» от 05.09.2019 № В11-I-2-19-9897). 3. Справка о режимах работы энергосистемы Амурской области. 4. Протокол совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» от 27.09.2019 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
57 | Востока | Амурская область |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
58 | Востока | Амурская область | Модернизация устройств ПА с функциями ФОЛ: - ПС 220 кВ Сковородино (ФОЛ ВЛ 220 кВ Гонжа/т – Сковородино с отпайкой на ПС Талдан/т, ФОЛ ВЛ 220 кВ Ульручьи/т – Сковородино, ФОЛ КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 1, ФОЛ КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 2,); - ПС 220 кВ Магдагачи (ФОЛ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Гонжа/т, ФОЛ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан/т, ФОЛ ВЛ 220 кВ Сулус/т – Магдагачи); - ПС 220 кВ Ключевая (ФОЛ ВЛ 220 кВ Ключевая – Сулус/т); - ПС 220 кВ Февральская (ФОЛ ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала); - ПС 220 кВ Призейская (ФОЛ ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала); - ПС 220 кВ Тында (ФОЛ КВЛ 220 кВ Тында – Дипкун, ФОЛ КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 1, ФОЛ КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 2, ФОЛ КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында, ФОЛ КВЛ 220 кВ Тында – Нагорный); - ПС 220 кВ Дипкун (ФОЛ КВЛ 220 кВ Тында – Дипкун, ФОЛ ВЛ 220 кВ Дипкун – Тутаул); - ПС 220 кВ Тутаул (ФОЛ ВЛ 220 кВ Дипкун – Тутаул, ФОЛ ВЛ 220 кВ Призейская – Тутаул); -ПС 220 кВ Призейская (ФОЛ ВЛ 220 кВ Призейская – Тутаул) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) системы противоаварийной автоматики операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ». 2. Перечень мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в ЗЭР Амурской области (письмо АО «СО ЕЭС» от 05.09.2019 № В11-I-2-19-9897). 3. Справка о режимах работы энергосистемы Амурской области. 4. Протокол совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» от 27.09.2019. 5. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2). 6. Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (выездное заседание) «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальневосточного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов» от 06.09.2021 № НШ-254пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
59 | Востока, Сибири | Амурская область, Забайкальский край | Установка и ввод в работу новых УПАСК на: - ПС 220 кВ Ключевая (ПРМ/ПРД ВЧ ВЛ 220 кВ Ключевая – Сулус/т); - ПС 220 кВ Сулус/т (ПРМ/ПРД ВЧ ВЛ 220 кВ Ключевая – Сулус/т, ПРМ/ПРД ВЧ ВЛ 220 кВ Сулус/т – Магдагачи); -ПС 220 кВ Магдагачи (ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Гонжа/т, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан/т, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Сулус/т – Магдагачи); - ПС 220 кВ Гонжа/т (ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Гонжа/т, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Гонжа/т – Сковородино с отпайкой на ПС Талдан/т) - ПС 220 кВ Ульручьи/т (ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Магдагачи – Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан/т, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Ульручьи/т – Сковородино); -Зейская ГЭС (ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС – Призейская); - ПС 220 кВ Призейская (ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС – Призейская, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Призейская – Тутаул); - ПС 220 кВ Сковородино (ПРД/ПРМ ВЧ КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 2, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Гонжа/т – Сковородино с отпайкой на ПС Талдан/т, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Ульручьи/т – Сковородино); - ПС 220 кВ Тунгала (ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала, ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала); - ПС 220 кВ Тында (, ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Сковородино – Тында № 2, ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Дипкун, ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Хорогочи, ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Лопча); - ПС 220 кВ Нагорный (ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Нагорный, ПРД ВОЛС КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нагорный); - ПС 220 кВ Февральская (ПРД/ПРМ ВЧ ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала); - ПС 220 кВ Дипкун (ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Дипкун, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Дипкун – Тутаул); - ПС 220 кВ Тутаул (ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Дипкун – Тутаул, ПРД/ПРМ ВОЛС Призейская – Тутаул); - ПС 220 кВ Хорогочи (ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Хорогочи, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хорогочи – Лопча); - ПС 220 кВ Лопча (ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хорогочи – Лопча, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Лопча – Юктали, ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Тында – Лопча, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хани – Лопча); - ПС 220 кВ Юктали (ПРД/ПРМ ВОЛС КВЛ 220 кВ Лопча – Юктали, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Юктали – Хани с отпайкой на ПС Олекма); - ПС 220 кВ Хани (ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Юктали – Хани с отпайкой на ПС Олекма, ПРД/ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хани – Лопча, ПРД/ ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хани – Чара I цепь, ПРД/ ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хани – Чара II цепь); - ПС 220 кВ Чара (ПРД/ ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хани – Чара I цепь, ПРД/ ПРМ ВОЛС ВЛ 220 кВ Хани – Чара II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
60 | Востока, Сибири | Амурская область, Забайкальский край |  | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
61 | Востока, Сибири | Амурская область, Забайкальский край |  | ПАО «РусГидро» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
62 | Востока | Амурская область | Модернизация устройств УТМ на ПС 220 кВ Призейская, ПС 220 кВ Магдагачи, Зейская ГЭС | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения МДП в контролируемом сечении «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
63 | Востока | Амурская область |  | ПАО «РусГидро» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения МДП в контролируемом сечении «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
64 | Востока | Амурская область | Установка устройств УТМ на ПС 220 кВ Сковородино, ПС 220 кВ Тында | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения МДП в контролируемом сечении «ОЭС – Запад Амурэнерго» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
65 | Востока, Сибири | Амурская область, Забайкальский край | Установка на ПС 220 кВ Ерофей Павлович/т: – АЛАР ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович/т – Аячи/т; – АЛАР ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович/т – Чичатка | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение возможности ликвидации асинхронного режима на транзите 220 кВ Сковородино – Могоча при ремонте АЛАР на ПС 220 кВ Могоча. Повышение надежности электроснабжения объектов Забайкальской железной дороги | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
66 | Востока | Еврейская автономная область | Реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан с заменой АТ-1 220/110/6 кВ мощностью 63 МВА, АТ-2 220/110/6 кВ мощностью 63 МВА и АТ-3 220/110/6 кВ мощностью 60 МВА на два АТ 220/110/6 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА), а также перезавод ВЛ 220 кВ с увеличением длины ВЛ на 0,15 км (1×0,15 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2024: 2×125 | 250 | Реновация основных фондов ПАО «ФСК ЕЭС» | Аналитические материалы
67 | Востока | Еврейская автономная область |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×0,2 | 0.2 |  | Аналитические материалы
68 | Востока | Еврейская автономная область | Реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан с заменой Т-1 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА, Т-2 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА на два трансформатора мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Реновация основных фондов ПАО «ФСК ЕЭС» | Аналитические материалы
69 | Востока | Еврейская автономная область | Реконструкция ПС 220 кВ Волочаевка/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
70 | Востока | Еврейская автономная область | Установка устройства ПА ФОСШ 1Е 500 кВ, 2Е 500 кВ ПС 500 кВ Хабаровская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
71 | Востока | Еврейская автономная область | Установка на ПС 220 кВ Волочаевка/т ФОЛ СВ 220 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД». Протокол совещания под руководством Министра энергетики РФ Н.Г.Шульгинова от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2024
72 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 220 кВ Сунтар с установкой третьего автотрансформатора мощностью 63 МВА (1×63 МВА) | Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республика Саха (Якутия) | 220 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия). Нормализация уровней напряжения в сети 110-220 кВ | Утверждаемая часть
73 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Установка источников реактивной мощности (ИРМ) на ПС 220 кВ Сунтар мощностью не менее 12 Мвар | Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республика Саха (Якутия) | 220 | Мвар | 2021-2023: 12 | 12 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия). Нормализация уровней напряжения в сети 110-220 кВ | Утверждаемая часть
74 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ Маччоба с установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА | ООО «Саханефть» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Саханефть» | Аналитические материалы
75 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство двух ответвительных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Л-135 (Районная – Интернациональная) и ВЛ 110 кВ Л-136 (Районная – Интернациональная) до ПС 110 кВ Маччоба с образованием ВЛ 110 кВ Районная – Интернациональная № 1 с отпайкой на ПС Маччоба и ВЛ 110 кВ Районная – Интернациональная № 2 с отпайкой на ПС Маччоба | ООО «Саханефть» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,2 | 2,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Саханефть» | Аналитические материалы
76 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПП 220 кВ Нюя | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
77 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй № 1, № 2 с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 4×1 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
78 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2×63 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
79 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда I цепь, II цепь ориентировочной протяженностью 74,5 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×74,5 | 149 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
80 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ ЭСН УКПГ-3 с установкой шести трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 110 | МВА | 2021-2023: 6×16 | 96 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
81 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1, № 2 ориентировочной протяженностью 2×0,5 км | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
82 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ УКПГ-3 с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
83 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ ЭСН УКПГ-3 – УКПГ-3 № 1, № 2 ориентировочной протяженностью 2×34 км | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 110 | км | 2021-2023: 2×34 | 68 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | Аналитические материалы
84 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 220 кВ НПС-10 с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ООО «Транснефть Восток» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Транснефть-Восток» | Аналитические материалы
85 | Востока, Сибири | Республика Саха (Якутия), Иркутская область | Строительство отпаек от ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 1, № 2 на ПС 220 кВ НПС-10 ориентировочной протяженностью 10 км (2×5 км) | ООО «Транснефть Восток» | 220 | км | 2021-2023: 2×5 | 10 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Транснефть-Восток» | Аналитические материалы
86 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ Иктех | ООО «ИНК» | 110 | МВА | 2024: 1×4 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ИНК» | Аналитические материалы
87 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ответвительной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Л-102 (Мирный – Городская) до ПС 110 кВ Иктех | ООО «ИНК» | 110 | км | 2024: 13,7 | 13,7 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ИНК» | Аналитические материалы
88 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ Марха с установкой двух трансформаторов 110/6 кВ мощностью 16 МВА каждый | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | Аналитические материалы
89 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство двух ответвительных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая – Кангалассы с отпайками и ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая – Радиоцентр с отпайками до ПС 110 кВ Марха с образованием ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая - Кангалассы с отпайками и ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая – Радиоцентр с отпайками | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,3 | 0,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | Аналитические материалы
90 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ Судоверфь с установкой двух трансформаторов 110/6 кВ мощностью 10 МВА каждый | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения АО «Жатайская судоверфь» | Аналитические материалы
91 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство двух ответвительных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая – Кангалассы с отпайками и ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая – Радиоцентр с отпайками до ПС 110 кВ Судоверфь с образованием ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая - Кангалассы с отпайками и ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС Новая – Радиоцентр с отпайками | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,5 | 9 | Обеспечение технологического присоединения АО «Жатайская судоверфь» | Аналитические материалы
92 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Установка на ПС 110 кВ Хандыга УШР-110 кВ мощностью 25 Мвар | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» | Аналитические материалы
93 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ Мостовой переход трансформаторной мощностью 6,3 МВА (1×6,3 МВА) | ООО «Восьмая концессионная компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×6,3 | 6,3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восьмая концессионная компания» | Аналитические материалы
94 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ответвительной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Табага – Майя до ПС 110 кВ Мостовой переход ориентировочной протяженностью 3,6 км (1×3,6 км) | ООО «Восьмая концессионная компания» | 110 | км | 2021-2023: 1×3,6 | 3,6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восьмая концессионная компания» | Аналитические материалы
95 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 110 кВ Солнечный с заменой трансформатора 1Т мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Гранд Маркет» | Аналитические материалы
96 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 110 кВ Дежнёвская с заменой двух трансформаторов 110/6,6/6,3 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора мощностью 25 МВА (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА) | АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «ГОК «Денисовский» | Аналитические материалы
97 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство третьей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 ориентировочной протяженностью 337,28 км (1×337 км, 2×0,14 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 337 + 2×0,14 | 337,28 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Транснефть» | Аналитические материалы
98 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Расширение ОРУ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС на одну линейную ячейку | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Транснефть» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
99 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЗИФ с установкой дополнительного силового трансформатора мощностью 16 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Алдан» | Аналитические материалы
100 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ПС 110 кВ Тимир с установкой одного трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | ЗАО ГМК «Тимир» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО ГМК «Тимир» | Аналитические материалы
101 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Строительство ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Тимир ориентировочной протяженностью 7 км | ЗАО ГМК «Тимир» | 110 | км | 2021-2023: 1×7 | 7 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО ГМК «Тимир» | Аналитические материалы
102 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Замена в РУ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС трансформаторов тока (ТТ) КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында с отпайкой на ПС НПС-19 и ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нагорный с отпайкой на ПС НПС-19 | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол совещания у Министра энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова от 18.12.2020 № НШ-319-пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
103 | Востока | Амурская область Республика Саха (Якутия) | Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Магистральный № 1 и № 2 ориентировочной протяженностью 383,8 км (2×191,9 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2025: 2×191,9 | 383,8 | Обеспечение схемы выдачи мощности Нерюнгринской ГРЭС с учетом ввода блоков № 4 и № 5 | Утверждаемая часть
104 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Фиксация присоединений ВЛ 220 кВ Л-241 (Районная – Сунтар) и ВЛ 220 кВ Олекминск – Сунтар на разные секции шин 220 кВ ПС 220 кВ Сунтар | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | 0 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия). Нормализация уровней напряжения в сети 110-220 кВ Исключение погашения потребителей ПС 220 кВ Сунтар, ПС 110 кВ Тойбохой и ПС 110 кВ Вилюйского энергорайона при отключении 1С 220 кВ ПС 220 кВ Сунтар" | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
105 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройства ПА на ПС 220 кВ ГПП-6: – АОСН с действием на отключение нагрузки потребителей на объектах электроэнергетики Айхало-Удачнинского энергорайона (ПС 220 кВ ГПП-6) | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол совещания по обсуждению заключения АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2016–2018 годы и проекту инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2019-2023 годы от 10.07.2018. 3. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
106 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание взаимно резервируемых устройств ПА на ПС 220 кВ Олекминск с функциями: – АРПМ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1, 2 с отпайкой на ПС НПС-14 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы». 2.План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
107 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание взаимно резервируемых устройств ПА на ПС 220 кВ Олекминск с функциями: – АРПМ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13; – АРПМ ВЛ 220 кВ Олекминск - Сунтар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
108 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройства ЛАПНУ на ПС 220 кВ Районная | ООО «ЯЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (выездное заседание) «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальневосточного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов» от 06.09.2021 № НШ-254пр. 3. Протокол согласительного совещания в Министерстве ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) по замечаниям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Министерства ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) к доработанному проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Якутская электросетевая компания» 2019-2023 гг. от 16.09.2021 № 4-386 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
109 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Сунтар: – ФОЛ ВЛ 220 кВ Л-241 (Районная – Сунтар); – ФОЛ ВЛ 220 кВ Олекминск – Сунтар | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
110 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ КС-1: – ФОЛ ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-13; – ФОЛ ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-12 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
111 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Районная: – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – Районная №1; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – Районная №2; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Л-241 (Районная – Сунтар) | ООО «ЯЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Министерстве ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) по замечаниям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Министерства ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) к доработанному проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Якутская электросетевая компания» 2019-2023 гг. от 16.09.2021 № 4-386. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
112 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Городская: – ФОЛ на ВЛ 220 кВ Городская – Районная № 1; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – Районная № 2; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 I цепь; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
113 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ НПС-12: – ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-12 – КС-1; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 I цепь; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
114 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Олекминск: – ФОЛ ВЛ 220 кВ Олекминск – Сунтар; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
115 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ НПС-13: – ФОЛ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13; – ФОЛ ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-13 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
116 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Установка устройств УТМ на ПС 220 кВ Районная, ПС 220 кВ НПС-12, ПС 220 кВ Городская, ПС 220 кВ Олекминск, ПС 220 кВ КС-1, ПС 220 кВ НПС-13, ПС 220 кВ Сунтар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Министерстве ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) по замечаниям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Министерства ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) к доработанному проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Якутская электросетевая компания» 2019-2023 гг. от 16.09.2021 № 4-386. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
117 | Востока | Республика Саха (Якутия) |  | ООО «ЯЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
118 | Востока | Республика Саха (Якутия) |  | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
119 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на Каскад Вилюйских ГЭС 1, 2: - УПАСК на ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Районная № 1 с отпайкой на ПС Чернышевская; - УПАСК ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Районная № 2 с отпайкой на ПС Чернышевская | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы». 2. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 4. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
120 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на Каскад Вилюйских ГЭС 1, 2: – УПАСК на ВЛ 220 кВ Л-203 (КВГЭС – Айхал); – УПАСК на ВЛ 220 кВ Л-208 (КВГЭС – Айхал) | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы». 2. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 4. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
121 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Айхал: – УПАСК ВЛ 220 кВ Л-203 (КВГЭС – Айхал); – УПАСК ВЛ 220 кВ Л-208 (КВГЭС – Айхал); – УПАСК ВЛ 220 кВ Л-205 (Айхал – ГПП-6); – УПАСК ВЛ 220 кВ Л-207 (Айхал – ГПП-6) | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы». 2.План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 4.Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
122 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ ГПП-6: – УПАСК ВЛ 220 кВ Л-205 (Айхал – ГПП-6); – УПАСК ВЛ 220 кВ Л-207 (Айхал – ГПП-6) | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы». 2.План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 4.Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
123 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Районная: - УПАСК на ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Районная № 1 с отпайкой на ПС Чернышевская; -УПАСК ВЛ 220 кВ Каскад Вилюйских ГЭС 1,2 – Районная № 2 с отпайкой на ПС Чернышевская | ООО «ЯЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы»; 2.План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 4. Протокол согласительного совещания в Министерстве ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) по замечаниям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Министерства ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) к доработанному проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Якутская электросетевая компания» 2019-2023 гг. от 16.09.2021 № 4-386 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
124 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Районная: – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – Районная №1; – ФОЛ ВЛ 220 кВ Городская – Районная №2; – ФОЛ Л-241 (Районная – Сунтар) | ООО «ЯЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Министерстве ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) по замечаниям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Министерства ЖКХ и энергии Республики Саха (Якутия) к доработанному проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Якутская электросетевая компания» 2019-2023 гг. от 16.09.2021 № 4-386. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
125 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ Сунтар: - УПАСК ВЛ 220 кВ Л-241 (Районная – Сунтар); -УПАСК ВЛ 220 кВ Олекминск – Сунтар | Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республика Саха (Якутия) | 220 | – | [6 empty] | – | 1.Письмо АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России от 26.04.2016 № H14-19-4944 «О режиме работы ЗЭР Якутской энергосистемы». 2.План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. 3.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
126 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на ПС 220 кВ КС-1: – УПАСК ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-13; – УПАСК ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-12 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020–2024 годы от 14.10.2021 № 07-1667-пр (приложение 2) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
127 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройства отключения генерации (УОГ) на Каскад Вилюйских ГЭС 1, 2 | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
128 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройства отключения нагрузки (УОН) на ПС 220 кВ Айхал | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1.ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
129 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройства отключения нагрузки (УОН) на ПС 220 кВ ГПП-6 | ПАО «Якутскэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | 1. ТЭО создания (реконструкции) системы РЗА в ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. 2. Протокол согласительного совещания в Минэнерго России по вопросам рассмотрения замечаний к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021–2025 годы от 13.10.2021 № 07-1661-пр | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
130 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Модернизация АОПЧ на Нерюнгринская ГРЭС | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Повышение надежности электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Протокол заседания штаба под руководством Министра энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова от 31.08.2021 № НШ-249/1пр. | Утверждаемая часть | bar: 2025
131 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Создание устройств ПА на Нерюнгринская ГРЭС: – АОПО КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында с отпайкой на ПС НПС-19; – АОПО ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нагорный с отпайкой на ПС НПС-19 | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Повышение надежности электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Протокол заседания штаба под руководством Министра энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Утверждаемая часть | bar: 2025
132 | Востока | Республика Саха (Якутия) | Реконструкция ПС 110 кВ Сулгачи с заменой трансформатора 2Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА | ПАО «Якутскэнерго» | 110 | МВА | 2026: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. ТЭО «Обоснование строительства электросетевых объектов Амгинского района» | Утверждаемая часть
133 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 500 кВ Хабаровская – Комсомольская на ПП 500 кВ Нерген ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы
134 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПП 500 кВ Нерген с установкой УШР 500 кВ мощностью 180 Мвар (3×УШР-60 Мвар) с резервной фазой 60 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2021-2023: 180+60 | 240 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы
135 | Востока | Хабаровский край | Строительство шинопровода от ПП 500 кВ Нерген до ПС 500 кВ Таежная ориентировочной протяженностью 0,5 км (1×0,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 1×0,5 | 0,5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы
136 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 500 кВ Таежная с установкой автотрансформаторной группы 500/220 кВ мощностью 501 МВА (3×167 МВА). Установка двух групп шунтирующих реакторов 10 кВ мощностью 29,7 Мвар (3×9,9 Мвар) и 52,5 Мвар (3×17,5 Мвар) | ООО «Амур Минералс» | 500 | МВА | 2021-2023: 3×167 | 501 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы
137 | Востока | Хабаровский край |  | ООО «Амур Минералс» | 500 | МВА | 2021-2023: 3×9,9 + 3×17,5 | 82,2 |  | Аналитические материалы
138 | Востока | Хабаровский край | Строительство ВЛ 220 кВ Таежная – Малмыж ориентировочной протяженностью 50,243 км (1×50,243 км) | ООО «Амур Минералс» | 220 | км | 2021-2023: 1×50,243 | 50,243 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы
139 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Малмыж с четырьмя трансформаторами 220/10 кВ мощностью 100 МВА каждый (4×100 МВА) и установкой восьми БСК мощностью 10 Мвар каждая (8×БСК-10 Мвар) на ПС 220 кВ Малмыж | ООО «Амур Минералс» | 220 | МВА | 2021-2023: 4×100 | 400 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы
140 | Востока | Хабаровский край |  | ООО «Амур Минералс» | 220 | Мвар | 2021-2023: 8×10 | 80 |  | Аналитические материалы
141 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Полиметалл с автотрансформатором 220/110 кВ мощностью 63 МВА (1×63 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Ресурсы Албазино» | Аналитические материалы
142 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Березовая – Горин на ПС 220 кВ Полиметалл ориентировочной протяжённостью 10 км (2×5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×5 | 10 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Ресурсы Албазино» | Аналитические материалы
143 | Востока | Хабаровский край | Реконструкция ПС 220 кВ Розенгартовка/т с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
144 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Тумнин/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
145 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Высокогорная (Кузнецовский) – Ванино с отпайкой на ПС 220 кВ Тумнин/т ориентировочной протяженностью 0,4 км (2×0,2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,2 | 0,4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
146 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Литовко/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
147 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ НПС-2 – НПС-1 с отпайкой на ПС Литовко на ПС 220 кВ Литовко/т ориентировочной протяженностью 11,5 км (1×8 км, 1×3,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×8 км + 1×3,5 км | 11,5 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
148 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Разъезд/т (ПС 220 кВ Алькан/т) с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
149 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ НПС-2 – Старт на ПС 220 кВ Разъезд/т (ПС 220 кВ Алькан/т) ориентировочной протяженностью 4 км (2×2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
150 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Сельгон/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
151 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ НПС-2 – НПС-3 на ПС 220 кВ Сельгон/т ориентировочной протяженностью 6 км (2×3 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×3 | 6 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
152 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Эльбан/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
153 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ НПС-2 – Старт на ПС 220 кВ Эльбан/т ориентировочной протяженностью 9 км (2×4,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×4,5 | 9 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
154 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Джелюмкен/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
155 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская – НПС-2 с отпайкой на ПС Литовко на ПС 220 кВ Джелюмкен/т ориентировочной протяженностью 8 км (2×4 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
156 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Аксака/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
157 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Селихино (Байкал) – Ванино (Кузнецовский) на ПС 220 кВ Аксака/т ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
158 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Оунэ/т с тремя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (3×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 3×40 | 120 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
159 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Джигдаси/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
160 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Селихино (Байкал) – Ванино (Кузнецовский) на ПС 220 кВ Джигдаси/т ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
161 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Высокогорная/т с тремя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (3×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 3×40 | 120 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
162 | Востока | Хабаровский край | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Кузнецовский – Высокогорная/т I, II цепь ориентировочной протяженностью 5,54 км (2×5,54 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×5,54 | 11,08 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
163 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Ландыши/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
164 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Эльдиган/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
165 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259) на ПС 220 кВ Эльдиган/т ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
166 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Кумтэ/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
167 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино № 2 (Л-254) на ПС 220 кВ Кумтэ/т ориентировочной протяженностью 2 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
168 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Кун/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
169 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Селихино (Байкал) – Ванино (Кузнецовский) на ПС 220 кВ Кун/т ориентировочной протяженностью 3 км (2×1,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1,5 | 3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
170 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Комсомольск – Сортировочный/т (ПС 220 кВ Юность/т) с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
171 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Байкал) № 1 (Л-255) на ПС 220 кВ Комсомольск – Сортировочный/т (ПС 220 кВ Юность/т) ориентировочной протяженностью 9 км (2×4,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×4,5 | 9 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
172 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 220 кВ Ванино/т с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
173 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Селихино (Байкал) – Ванино (Кузнецовский) на ПС 220 кВ Ванино/т ориентировочной протяженностью 15,8 км (2×7,9 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×7,9 | 15,8 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
174 | Востока | Хабаровский край | Строительство цепи №1 двухцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т – Кузнецовский – Ландыши/т – Ванино, ориентировочной протяженностью 433,5 км со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский (1×433,5 км) с установкой СКРМ мощностью не менее 150 Мвар (1×150 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×433,5 | 433,5 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
175 | Востока | Хабаровский край |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2024: 150 | 150 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
176 | Востока | Хабаровский край | Строительство цепи № 2 двухцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Ванино, ориентировочной протяженностью 423 км (1×423 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×423 | 423 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
177 | Востока | Хабаровский край | Строительство третьей ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт (достройка участка ЛЭП от ПС 220 кВ Старт до ПС 220 кВ ГПП-4) ориентировочной протяженностью 21 км (1×21 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×21 | 21 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
178 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПП 220 кВ Байкал с заходами ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино №1 (Л-255) на ПП 220 кВ Байкал ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
179 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино на ПП 220 кВ Байкал ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
180 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПП 220 кВ Кузнецовский с заходами ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино на ПП 220 кВ Кузнецовский ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
181 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино на ПП 220 кВ Кузнецовский ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
182 | Востока | Хабаровский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Уктур – Высокогорная на ПП 220 кВ Кузнецовский ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
183 | Востока | Хабаровский край | Реконструкция ПС 500 кВ Хехцир-2 с укрупнением путем присоединения ПС 220 кВ Хехцир с заменой на ПС 220 кВ Хехцир АТ-1 220/110/6 кВ мощностью 63 МВА на АТ 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА и АТ-2 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА на АТ 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА (2×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Реновация основных фондов ПАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение технологического присоединения АО «ДГК» (Хабаровская ТЭЦ-4) | Утверждаемая часть
184 | Востока | Хабаровский край | Замена в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Уктур трансформаторов тока ВЛ 220 кВ на трансформаторы тока с большей пропускной способностью | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
185 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 110 кВ Мучке с двухцепной ВЛ 110 кВ Ванино – Мучке | ООО «ДВВП» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Дальневосточный Ванинский порт» | Аналитические материалы
186 | Востока | Хабаровский край |  | ООО «ДВВП» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д |  | Аналитические материалы
187 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 110 кВ Комбинат | ООО «АГМК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объекта ООО «Дальневосточный Ванинский порт» | Аналитические материалы
188 | Востока | Хабаровский край | Строительство одной одноцепной ответвительной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Эльбан и ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Эльбан с отпайкой на ПС Падали до ПС 110 кВ Комбинат | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,085 | 1,7 | Обеспечение технологического присоединения объекта ООО «Дальневосточный Ванинский порт» | Аналитические материалы
189 | Востока | Хабаровский край | Реконструкция ПС 110 кВ Осиновая речка с заменой Т-1, Т-2 (2×6,3 МВА) на 2×10 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения КФХ Бутков В.Б. | Аналитические материалы
190 | Востока | Хабаровский край | Перевод ПС 35 кВ СДВ на напряжение 110 кВ, ЛЭП 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – БН № 1 и № 2 с отпайками с переводом участка ЛЭП от Хабаровской ТЭЦ-1 до ПС 35 кВ СДВ на напряжение 110 кВ | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» | Аналитические материалы
191 | Востока | Хабаровский край |  | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,5 | 9 |  | Аналитические материалы
192 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 110 кВ Ая с двухцепной ВЛ 110 кВ Ванино – Ая | НАО «Прайм» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения НАО «Прайм» | Аналитические материалы
193 | Востока | Хабаровский край |  | НАО «Прайм» | 110 | км | 2021-2023: 2×10,5 | 21 |  | Аналитические материалы
194 | Востока | Хабаровский край | Строительство ВЛ 110 кВ Полиметалл - Албазино | ООО «Ресурсы Албазино» | 110 | км | 2021-2023: 238 | 238 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Ресурсы Албазино» | Аналитические материалы
195 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 110 кВ Албазино с установкой источника реактивной мощности | ООО «Ресурсы Албазино» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Ресурсы Албазино» | Аналитические материалы
196 | Востока | Хабаровский край |  | ООО «Ресурсы Албазино» | 110 | Мвар | 2021-2023: 3×20+25 | 85 |  | Аналитические материалы
197 | Востока | Хабаровский край | Замена на ПС 110 кВ Южная трансформаторов тока ВЛ 110 кВ Южная – Хабаровская № 1, 2 на трансформаторы тока с большей допустимой токовой нагрузкой | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
198 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 110 кВ Советская Гавань/т | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
199 | Востока | Хабаровский край | Строительство ответвительных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Окоча I цепь и ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Окоча II цепь | АО «ДРСК» | 110 | км | 2024: 2×1,5 | 3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
200 | Востока | Хабаровский край | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА | АО «ДГК» | 110 | МВА | 2024: 60 | 60 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
201 | Востока | Хабаровский край | Строительство ПС 110/35/6 кВ АК с установкой 2×ТДТН-40000/110/35/6 | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов на ПС 110/35/6 кВ АК (2×25 МВА) с учетом отсутствия возможности перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания | Утверждаемая часть
202 | Востока | Хабаровский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Корфовская - Хехцир (С-23) с заменой провода на провод сечением не менее АС-185 | АО «ДРСК» | 110 | км | 2024: 0,9 | 0,9 | Обеспечение технологического присоединения АО «ДГК» (Хабаровская ТЭЦ-4) | Утверждаемая часть
203 | Востока | Хабаровский край | Замена провода ошиновки ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23) на ПС 220 кВ Хехцир, ПС 110 кВ Корфовская на провод сечением не менее АС-185 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «ДГК» (Хабаровская ТЭЦ-4) | Утверждаемая часть | bar: 2024
204 | Востока | Хабаровский край |  | АО «ДРСК» | 110 | км | 2024: 1.128 | 1.128 |  | Утверждаемая часть
205 | Востока | Хабаровский край | Установка УОН на тяговых подстанциях транзита 220 кВ Комсомольская – Селихино – Ванино | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
206 | Востока | Хабаровский край | Установка устройства АОПО АТ ПС 220 кВ Селихино с реализацией УВ на ОН на тяговых подстанциях | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
207 | Востока | Хабаровский край | Установка на ПС 500 кВ Комсомольская АРО СГО по факту отключения ЛЭП на транзите 220 кВ Комсомольская – Селихино с реализацией УВ на ОН на тяговых подстанциях | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
208 | Востока | Хабаровский край | Реализация ДАР на тяговых подстанциях на транзите 220 кВ Комсомольск – Селихино – Ванино с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
209 | Востока | Хабаровский край | Установка устройств ФОЛ и УПАСК на подстанциях транзита Хабаровская – Комсомольская – Ванино | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД», ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2024
210 | Востока | Хабаровский край | Установка устройств АЧР на тяговых подстанциях Хабаровского края (перечень подстанций будет уточнен в рамках проектирования отдельных титулов) | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
211 | Востока | Хабаровский край | Установка ФОБ, ДМ ТГ № 1 и ТГ № 2 на Совгаванской ТЭЦ | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
212 | Востока | Хабаровский край | Установка АРПМ на ПС 220 кВ Старт | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
213 | Востока | Хабаровский край | Установка АОПО на 3АТ и 4АТ ПС 500 кВ Комсомольская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
214 | Востока | Хабаровский край | Установка АОСН на ПС 220 кВ Малмыж | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
215 | Востока | Хабаровский край | Установка АПНУ на ПС 500 кВ Хабаровская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
216 | Востока | Хабаровский край | Установка АЛАР, АОПН ВЛ 500 кВ Хабаровская – Нерген (ПС 500 кВ Хабаровская, ПП500 кВ Нерген) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
217 | Востока | Хабаровский край | Установка АЛАР, АОПН ВЛ 500 кВ Комсомольская – Нерген (ПС 500 кВ Комсомольская, ПП 500 кВ Нерген) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
218 | Востока | Хабаровский край | Установка ФОБ, ДМ Блока 1 и Блока 2 на Комсомольской ТЭЦ-3 | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Амур Минералс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
219 | Востока | Хабаровский край | Установка АОПО КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-4 – РЦ № 1, № 2 с отпайками на Хабаровской ТЭЦ-4 | АО «ДГК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения Хабаровской ТЭЦ-4 | Утверждаемая часть | bar: 2025
220 | Востока | Хабаровский край | Установка на ПС 220 кВ РЦ УПАСК по ВЧ на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-4 – РЦ № 1, № 2 с отпайками | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения Хабаровской ТЭЦ-4 | Утверждаемая часть | bar: 2025
221 | Востока | Хабаровский край | Организация дуплексных каналов связи от Хабаровской ТЭЦ-4 до ПС 220 кВ РЦ по КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-4 – РЦ № 1, № 2 с отпайками для трансляции команд ПА на отключение выключателей КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-4 – РЦ № 1, № 2 с отпайками со стороны ПС 220 кВ РЦ | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения Хабаровской ТЭЦ-4 | Утверждаемая часть | bar: 2025
222 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Зеленый Угол – Суходол на Артемовскую ТЭЦ-2 ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) с образованием ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-2 – Суходол и ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-2 – Зеленый Угол | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2026: 2×0,5 | 1 | Обеспечение схемы выдачи мощности Артемовской ТЭЦ-2 | Утверждаемая часть
223 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 на Артемовскую ТЭЦ-2 ориентировочной протяженностью 1,2 км (2×0,6 км) с образованием ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-2 – Артемовская ТЭЦ и ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-2 – Владивостокская ТЭЦ-2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2026: 2×0,6 | 1,2 | Обеспечение схемы выдачи мощности Артемовской ТЭЦ-2 | Утверждаемая часть
224 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна на ПС 220 кВ Западная ориентировочной протяженностью 4 км (2×2 км) с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Западная и ВЛ 220 кВ Волна – Западная с установкой на ПС 220 кВ Западная автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 250 МВА (1×250 МВА) и переключением трансформатора 220/35 кВ мощностью 63 МВА в новое РУ 220 кВ ПС 220 кВ Западная | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2026: 2×2 | 4 | Обеспечение схемы выдачи мощности Артемовской ТЭЦ-2 | Утверждаемая часть
225 | Востока | Приморский край |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2026: 1×250 | 250 |  | Утверждаемая часть
226 | Востока | Приморский край | Строительство ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг (Морская) ориентировочной протяженностью 475,2 км (1×475,2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2024: 1×475,2 | 475,2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
227 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 500/220 кВ Варяг (Морская) с установкой автотрансформаторной группы 500/220 кВ мощностью 3×167 МВА с резервной фазой 167 МВА и средств компенсации реактивной мощности 180 Мвар (ШР 180 Мвар) с резервной фазой 60 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2024: 501+167 | 668 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
228 | Востока | Приморский край |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2024: 180+60 | 240 |  | Утверждаемая часть
229 | Востока | Приморский край | Расширение ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС для присоединения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с установкой средств компенсации реактивной мощности 180 Мвар (ШР 180 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2024: 180 | 180 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
230 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая на ПС 500 кВ Варяг (Морская) ориентировочной протяженностью 4 км (2×2 км) с образованием ВЛ 500 кВ Владивосток – Варяг (Морская) и ВЛ 500 кВ Варяг (Морская) – Лозовая | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2024: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
231 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Береговая-2 на ПС 500 кВ Варяг (Морская) ориентировочной протяженностью 20 км (2×10) км с образованием ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Варяг (Морская) и ВЛ 220 кВ Варяг (Морская) – Береговая-2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
232 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 220 кВ Металлург с установкой двух трансформаторов 220/35/10 кВ мощностью по 125 МВА каждый (2×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2024: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
233 | Востока | Приморский край | Строительство ВЛ 220 кВ Варяг (Морская) – Металлург I, II цепь ориентировочной протяженностью 25 км (2×25 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Приморский металлургический завод» | Утверждаемая часть
234 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 220 кВ НЗМУ с двумя трансформаторами 220/10/10 кВ мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) | ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» | Аналитические материалы
235 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Лозовая – Находка на ПС 220 кВ НЗМУ ориентировочной протяженностью 67 км (2×33,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×33,5 | 67 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» | Аналитические материалы
236 | Востока | Приморский край | Реконструкция ПС 110 кВ Западная (с переводом на напряжение 220 кВ) с установкой одного трансформатора 220/35 кВ мощностью 63 МВА (1×63 МВА) и строительством отпайки от ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна до ПС Западная ориентировочной протяженностью 2 км | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения АО «ДРСК» | Аналитические материалы
237 | Востока | Приморский край |  | АО «ДРСК» | 220 | км | 2021-2023: 1×2 | 2 |  | Аналитические материалы
238 | Востока | Приморский край | Строительство ПП 220 кВ Михайловский | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «КРДВ» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
239 | Востока | Приморский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 (№ 2) на ПП 220 кВ Михайловский ориентировочной протяженностью 16 км (2×8 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×8 | 16 | Обеспечение технологического присоединения АО «КРДВ» | Аналитические материалы
240 | Востока | Приморский край | Строительство двух шинопроводов от ПП 220 кВ Михайловский до ПС 220 кВ Некруглово ориентировочной протяженностью 0,2 км (2×0,1 км) | АО «ДРСК» | 220 | км | 2021-2023: 2×0,1 | 0,2 | Обеспечение технологического присоединения АО «КРДВ» | Аналитические материалы
241 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 220 кВ Некруглово с двумя трансформаторами 220/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения АО «КРДВ» | Аналитические материалы
242 | Востока | Приморский край | Реконструкция ПС 220 кВ Губерово/т с установкой третьего трансформатора мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
243 | Востока | Приморский край | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Уссурийск-2 для присоединения ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
244 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 110 кВ Контейнерная с двумя трансформаторами мощностью 16 МВА каждый (2×16 МВА) | ООО «Восточная Стивидорная Компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восточная Стивидорная Компания» | Аналитические материалы
245 | Востока | Приморский край | Строительство ответвительных ЛЭП от ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка и ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная на ПС 110 кВ Контейнерная | ООО «Восточная Стивидорная Компания» | 110 | км | 2021-2023: 2,7 + 3,5 | 6,2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восточная Стивидорная Компания» | Аналитические материалы
246 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 110 кВ Мыс Астафьева/т с трансформатором мощностью 25 МВА (1×25 МВА) | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
247 | Востока | Приморский край | Строительство ответвительных ЛЭП от ВЛ 110 кВ Широкая – ЖБФ № 2 на ПС 110 кВ Мыс Астафьева/т | АО «ДРСК» | 110 | км | [6 empty] | 1 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
248 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 110 кВ Порт с двумя трансформаторами мощностью 16 МВА каждый (2×16 МВА) | АО «Находкинский морской торговый порт» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения АО «Находкинский морской торговый порт» | Аналитические материалы
249 | Востока | Приморский край | Строительство ответвительных ЛЭП от ВЛ 110 кВ Находка – Учебная № 1 и № 2 на ПС 110 кВ Порт | АО «Находкинский морской торговый порт» | 110 | км | 2024: 2×0,1 | 0,2 | Обеспечение технологического присоединения АО «Находкинский морской торговый порт» | Аналитические материалы
250 | Востока | Приморский край | Строительство ПС 110 кВ Литейная с двумя трансформаторами мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА) | ООО «РМ-СТИЛ.ДВ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РМ-СТИЛ.ДВ» | Аналитические материалы
251 | Востока | Приморский край | Заходы ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Литейная | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×23 | 46 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РМ-СТИЛ.ДВ» | Аналитические материалы
252 | Востока | Приморский край | Сооружение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 22 | 22 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
253 | Востока | Приморский край | Сооружение ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 30 | 30 | Усиление сети, исключение рисков срабатывания ПА в единичной ремонтной схеме. Протокол от 29.04.2021 № НШ- 132/2пр, Протокол от 06.09.2021 № НШ-254пр | Утверждаемая часть
254 | Востока | Приморский край | Сооружение двух КЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Волна № 1, № 2 | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×14,9 | 29,8 | Обеспечение технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ПАО «РусГидро» (Владивостокская ТЭЦ-2) | Утверждаемая часть
255 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Муравейка. Реконструкция с установкой третьего трансформатора мощностью 16 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения АО «КРПК» | Аналитические материалы
256 | Востока | Приморский край | Замена провода ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
257 | Востока | Приморский край | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на ПС 110 кВ Надеждинская/т | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
258 | Востока | Приморский край | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на ПС 110 кВ Западная | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
259 | Востока | Приморский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т с заменой провода М-70 и АС-120 | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 25,861 | 25,861 | Усиление сети, исключение рисков срабатывания ПА в единичной ремонтной схеме. Протокол от 29.04.2021 № НШ- 132/2пр, Протокол от 06.09.2021 № НШ-254пр | Утверждаемая часть
260 | Востока | Приморский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т с заменой провода М-70 и АС-120 ориентировочной протяженностью 28,91 км | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 28,91 | 28,91 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Протокол от 29.04.2021 № НШ- 132/2пр, Протокол от 06.09.2021 № НШ-254пр | Утверждаемая часть
261 | Востока | Приморский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая с заменой провода М-70 и АС-120 | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 1,04 | 1,04 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Протокол от 29.04.2021 № НШ- 132/2пр, Протокол от 06.09.2021 № НШ-254пр | Утверждаемая часть
262 | Востока | Приморский край | Демонтаж участка ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод - Уссурийск/т от отпайки на ПС 110 кВ Кожзавод до ПС 110 кВ Уссурийск/т | АО «ДРСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
263 | Востока | Приморский край | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод - Уссурийск/т (ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Уссурийск/т) на ПС 110 кВ Уссурийск/т | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
264 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Шахта-7. Замена Т-1 и Т-2 с 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов (с учетом перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания) | Утверждаемая часть
265 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Промузел. Замена Т-1 и Т-2 с 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов (с учетом перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания) | Утверждаемая часть
266 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Молодёжная. Замена Т-1 и Т-2 с 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов (с учетом перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания) | Утверждаемая часть
267 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Краскино. Замена Т-1 и Т-2 с 2×10 МВА на 2×16 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов. Обеспечение технологического присоединения АО «Торговый порт Посьет» | Аналитические материалы
268 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Троица. Замена Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов с учетом отсутствия возможности перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания | Утверждаемая часть
269 | Востока | Приморский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волна – Чайка с заменой провода на провод АСВТ-128/36 | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 8,79 | 8,79 | Техническое состояние ЛЭП. Обеспечение технологического присоединения модернизированной Владивостокской ТЭЦ-2 | Утверждаемая часть
270 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Славянка. Замена Т-1 и Т-2 с 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «ДРСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении одного из трансформаторов с учетом отсутствия возможности перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания | Утверждаемая часть
271 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Уссурийск/т. Реконструкция с установкой 3-го трансформатора 40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
272 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Сибирцево/т. Реконструкция с установкой 3-го трансформатора 40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
273 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Спасск/т. Реконструкция с установкой трансформатора 40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
274 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Дальнереченск/т. Реконструкция с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
275 | Востока | Приморский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник с заменой провода на провод АСВТ-128/36 | АО «ДРСК» | 110 | км | 2021-2023: 6,36 | 6,36 | Техническое состояние ЛЭП. Обеспечение технологического присоединения модернизированной Владивостокской ТЭЦ-2 | Утверждаемая часть
276 | Востока | Приморский край | Замена токоограничивающего оборудования на ПС 220 кВ Волна, ПС 110 кВ Чайка и ПС 110 кВ Спутник | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Техническое состояние ЛЭП. Обеспечение технологического присоединения модернизированной Владивостокской ТЭЦ-2 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
277 | Востока | Приморский край |  | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
278 | Востока | Приморский край | Реализация в ЛАПНУ Приморской ГРЭС возможности фиксации ремонта СШ 500 кВ Приморской ГРЭС, формирования, передачи и обработки пусковых органов, связанных с отключением СШ 500 кВ Приморской ГРЭС | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение возможности фиксации отключения СШ с помощью логического пускового органа «Отключение ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2 и ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2» в схеме ремонта одной из ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2 или ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС–Чугуевка-2 и 1СШ 500 кВ (2СШ 500 кВ) Приморской ГРЭС при отключении 2 СШ 500 кВ (1СШ 500 кВ) Приморской ГРЭС, а также фиксации в ЛАПНУ Приморской ГРЭС ремонта 1СШ 500 кВ (2СШ 500 кВ) Приморской ГРЭС. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
279 | Востока | Приморский край | ПС 220 кВ Губерово/т. Установка устройств ФОЛ ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерово/т и ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение формирования пускового органа в ЛАПНУ Приморской ГРЭС при одностороннем отключении ВЛ со стороны ПС 220 кВ Губерово/т. Протокол совещания под руководством Министра энергетики РФ Н.Г. Шульгинова от 28.01.2021 № НШ-21пр, Протокол от 31.08.2021 № НШ-249/1пр. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
280 | Востока | Приморский край | Модернизация УПАСК на ПС 220 кВ Губерово/т по ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/т и ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение формирования пускового органа в ЛАПНУ Приморской ГРЭС при одностороннем отключении ВЛ со стороны ПС 220 кВ Губерово/т. Протокол совещания под руководством Министра энергетики РФ Н.Г. Шульгинова от 28.01.2021 № НШ-21пр, Протокол от 31.08.2021 № НШ-249/1пр. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
281 | Востока | Приморский край | Установка устройств АЧР на тяговых подстанциях | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Необходимость ограничения режима потребления электрической энергии при возникновении дефицита электрической энергии и мощности, и угрозе нарушения устойчивости режима работы ОЭС Востока и развитии аварии. Протокол от 28.01.2021 № НШ-21пр, Протокол от 31.08.2021 № НШ-249/1пр. | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
282 | Востока | Приморский край | Артемовская ТЭЦ. Создание устройства ПА с функциями АОПО ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково № 1 и АОПО ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково № 2 с отключением нагрузки на ПС 110 кВ Западная. Артемовская ТЭЦ, ПС 110 кВ Западная. Организация каналов связи для ПА от Артемовской ТЭЦ до ПС 110 кВ Западная | АО «ДГК» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
283 | Востока | Приморский край |  | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – |  | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
284 | Востока | Приморский край | Партизанская ГРЭС. Создание устройства ПА с функцией АОПО ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т с отключением нагрузки на ПС 110 кВ Находка | АО «ДГК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
285 | Востока | Приморский край | Партизанская ГРЭС, ПС 110 кВ Находка. 1. Организация каналов связи для ПА от Партизанской ГРЭС до ПС 110 кВ Находка; 2. Создание устройства ПА с функцией отключения нагрузки (УОН) на: ПС 110 кВ Находка. | АО «ДГК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
286 | Востока | Приморский край |  | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – |  | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
287 | Востока | Приморский край | ПС 220 кВ Уссурийск-2. Создание устройства ПА с функцией АОПО ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод – Уссурийск/т | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения допустимых токовых нагрузок ВЛ 110 кВ, возникающих по причине однофазного характера нагрузки электроподвижного состава ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
288 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Западная. Создание устройства ПА с функцией АОПО ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения допустимых токовых нагрузок ВЛ 110 кВ, возникающих по причине однофазного характера нагрузки электроподвижного состава ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
289 | Востока | Приморский край | ПС 110 кВ Садовая. Создание устройства ПА с функцией АОПО КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения допустимых токовых нагрузок ВЛ 110 кВ, возникающих по причине однофазного характера нагрузки электроподвижного состава ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
290 | Востока | Приморский край | Создание устройства ПА с функцией АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-3 ПС 220 кВ Уссурийск-2 с отключением нагрузки на ПС 220 кВ Уссурийск-2, ПС 110 кВ Уссурийск-1, ПС 110 кВ Агрокомплекс, ПС 110 кВ Западная | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
291 | Востока | Приморский край | Создание устройств ПА с функцией отключения нагрузки (УОН) на ПС 110 кВ Уссурийск/т и ПС 110 кВ Надеждинская/т | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
292 | Востока | Приморский край | АОСН на ПС 110 кВ Краскино с реализацией на ОН на данной подстанции | АО «ДРСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
293 | Северо-Запада | Архангельская область | Замена существующих силовых трансформаторов Т-3 и Т-4 по 16 МВА на ПС 220 кВ Шангалы на трансформаторы мощностью по 40 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов ПАО «Россети Северо-Запад» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» | Аналитические материалы
294 | Северо-Запада | Архангельская область | Строительство новой ПС 110/10 кВ ПЛПК с двумя трансформаторами мощностью 16 МВА каждый в районе расположения Пинежского лесопромышленного комплекса | ООО «ГК «УЛК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «ГК «УЛК» к электрическим сетям Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Аналитические материалы
295 | Северо-Запада | Архангельская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры ориентировочной протяженностью 3 км, сечением провода 70 мм2 для электроснабжения Пинежского лесопромышленного комплекса | ООО «ГК «УЛК» | 110 | км | 2021-2023: 1×3 | 3 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «ГК «УЛК» к электрическим сетям Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Аналитические материалы
296 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | Строительство ПС 330 кВ Менделеевская с двумя автотрансформаторами 330/110 кВ мощностью 200 МВА каждый (2×200 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | МВА | 2021-2023: 2×200 | 400 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы
297 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | Строительство заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная на ПС 330 кВ Менделеевская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 2×9,57 | 19.14 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы
298 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | Строительство заходов ЛЭП 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) – Петродворец (ПС 197) на ПС 330 кВ Менделеевская | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы
299 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | Строительство заходов ЛЭП 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) – Большевик (ПС 395) на ПС 330 кВ Менделеевская | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы
300 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | Строительство заходов ЛЭП 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) – Русско-Высоцкая (ПС 153) на ПС 330 кВ Менделеевская | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы
301 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | Строительство заходов ЛЭП 110 кВ Мартышкино (ПС 502) – Встреча (ПС 316) на ПС 330 кВ Менделеевская | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы
302 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Реконструкция ПС 330 кВ Ржевская с установкой третьего автотрансформатора 330/110 кВ мощностью 200 МВА (1×200 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | МВА | 2021-2023: 1×200 | 200 | Обеспечение технологического присоединения объектов ОАО «РЖД», ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ООО «Энергосоюз Северо-Запад», ООО «СПБ Энергострой», ООО «ГООО «ИнвестАльянс» | Аналитические материалы
303 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Реконструкция ПС 330 кВ Завод Ильич в части замены силовых трансформаторов | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
304 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 220 кВ Купчинская и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов ГУП «Петербургский Метрополитен», ООО «БалтНедвижСервис» | Аналитические материалы
305 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство заходов ЛЭП 220 кВ Южная – Чесменская на ПС 220 кВ Купчинская ориентировочной протяженностью 0,6 км (2×0,3 км) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 220 | км | 2021-2023: 2×0,3 | 0.6 | Обеспечение технологического присоединения объектов ГУП «Петербургский Метрополитен», ООО «БалтНедвижСервис» | Аналитические материалы
306 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Реконструкция ПС 220 кВ Парголово в части установки и (или) замены Т 2×40 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов ОАО «РЖД», ООО «РЭС», ООО «РСК РЭС», ООО «СК Прагма», ООО «Осиновая роща» | Аналитические материалы
307 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Постановка под напряжение построенной ПС 110 кВ Суздальская | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки. Ввод в работу построенной подстанции для перевода нагрузки с ММПС-1 ПС 110 кВ Гражданская (ПС 124) | Аналитические материалы
308 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство КЛ 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ Суздальская (ПС 134) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,7 | 5.4 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки. Ввод в работу построенной подстанции для перевода нагрузки с ММПС-1 ПС 110 кВ Гражданская (ПС 124). Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство КЛ 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ Суздальская ориентировочной протяженностью 10 км» | Аналитические материалы
309 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Марьино (ПС 49) и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки и объектов площадки «Нойдорф» ОЭЗ ТВТ | Аналитические материалы
310 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Марьино (ПС 49) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,4035 | 0.808 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки и объектов площадки «Нойдорф» ОЭЗ ТВТ. Строительство заходов КЛ 110 кВ выполняется в рамках реализации инвестиционного титула «Строительство ПС 110/10 кВ «Нойдорф» с ЛЭП 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2×40 МВА, ориентировочной протяженностью 2×0,65 км) | Аналитические материалы
311 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Жемчужная (ПС 202) и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки в Юго-Западной Приморской части | Аналитические материалы
312 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство КЛ 110 кВ Юго-Западная ТЭЦ – Жемчужная (ПС 202) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,2 | 8.4 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки в Юго-Западной Приморской части. Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» (установка силовых трансформаторов 2×40 МВА)» | Аналитические материалы
313 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Намыв-2 и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки на намывной территории западной части Васильевского острова | Аналитические материалы
314 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Намыв-2 | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,0705 | 0.141 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки на намывной территории западной части Васильевского острова. Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформаторов 2×40 МВА, ориентировочная протяженность 15,8 км)» | Аналитические материалы
315 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Троицкая и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Обуховский завод» | Аналитические материалы
316 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство КЛ 110 кВ Южная – Троицкая | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×3,899 | 7.798 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Обуховский завод». Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ Троицкая с установкой силовых трансформаторов мощностью 2×63 МВА и заходами КЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 7 км, установкой ячеек 6-110 кВ в количестве 59 шт.» | Аналитические материалы
317 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Локомотивная и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов ПЗ «Металлстрой» | Аналитические материалы
318 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство КЛ 110 кВ Колпино – Локомотивная | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×3 | 6 | Обеспечение технологического присоединения объектов ПЗ «Металлстрой». Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ Локомотивная» | Аналитические материалы
319 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Бронка и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов морского порта «Бронка» | Аналитические материалы
320 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство КВЛ 110 кВ Менделеевская – Бронка | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×13 (ВЛ), 2×2 (КЛ) | 26, 4 | Обеспечение технологического присоединения объектов морского порта «Бронка». Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ Бронка» | Аналитические материалы
321 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Лабораторная и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения объектов инженерного центра | Аналитические материалы
322 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство кабельной отпайки от ВЛ 110 кВ Лахтинская-5 до ПС 110 кВ Лабораторная | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,6 | 0.6 | Обеспечение технологического присоединения объектов инженерного центра. Реализация инвестиционного проекта по титулу «Строительство ПС 110 кВ Лабораторная» | Аналитические материалы
323 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство ПС 110 кВ Заречье и постановка под напряжение | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки и перевод нагрузки с ПС 35 кВ Понтонная (ПС 33) | Аналитические материалы
324 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Заречье (ПС 33А) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2024: 2×0,3 | 0.6 | Реализация инвестиционного титула «Строительство ПС 110 кВ №33А с установкой силовых трансформаторов мощностью 2×25 МВА, с заходами ВЛ 110 кВ 2×0,3 км» | Аналитические материалы
325 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Реконструкция ПС 110 кВ Озеро Долгое (ПС 96) в части замены трансформатора 1x25 МВА на 1×63 МВА | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2025: 63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения объектов ПЗ «Северо-Западная» к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» | Аналитические материалы
326 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Реконструкция ПС 110 кВ Шоссейная (ПС 401) в части замены трансформаторов 2x10 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
327 | Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | Реконструкция ПС 110 кВ Ржевка (ПС 24) в части установки трансформатора 1×25 МВА | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2024: 25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
328 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство РП 110 кВ Коврово. Сооружение заходов на РП 110 кВ Коврово. Сооружение двух участков ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Романово до РП 110 кВ Коворово с образованием ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка, ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская – Коворово с отпайками, ВЛ 110 кВ Северная 330 – Коврово с отпайкой на ПС Романово. Строительство ВЛ 110 кВ Коврово – Рощино № 1 и ВЛ 110 кВ Коврово – Рощино № 2 | АО «Россети Янтарь» | 110 | км | 2021-2023: 2×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» | Аналитические материалы
329 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство ПС 110 кВ Рощино 2×25 МВА | ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» | 110 | МВА, км | 2021-2023: 2×25, 2×0,2 | 50, 0,4 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» | Аналитические материалы
330 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство ПС 110 кВ Куликово | АО «Западная энергетическая компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «БалтСтройСервис» | Аналитические материалы
331 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ О-62 Пионерская для ВЛ 110 кВ ПС О-62 Пионерская – ПС Куликово | АО «Западная энергетическая компания» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «БалтСтройСервис» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
332 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-62 Пионерская – ПС Куликово протяженностью 5,666 км | АО «Западная энергетическая компания» | 110 | км | 2021-2023: 2×5,666 | 11.332 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «БалтСтройСервис» | Аналитические материалы
333 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство ПС 110 кВ Маломожайская 2×16 МВА | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной электростанции» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» | Аналитические материалы
334 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Совестк до ПС 110 кВ Маломожайская | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной электростанции» | 110 | км | 2021-2023: 2×12 | 24 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» | Аналитические материалы
335 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ на ПС 330 кВ Советск-330 для ВЛ 110 кВ Советск-330 – Маломожайская I и II цепь | АО «Россети Янтарь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
336 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 60 кВ О-36 Балтийск с переводом ТП с напряжения 60 кВ на напряжение 110 кВ и заменой двух трансформаторов на 2×40 МВА | Филиал «Калининградский» АО «Оборонэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Оборонэнерго» к сетям АО «Янтарьэнерго». Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 31 октября 2019 года № 93-01э/19 | Аналитические материалы
337 | Северо-Запада | Калининградская область | Перевод двухцепной ВЛ 110 кВ Морская – О-36 Балтийск I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – О-36 Балтийск II цепь на напряжение 110 кВ | Филиал «Калининградский» АО «Оборонэнерго» | 110 | км | 2024: 12.66 | 12.66 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Оборонэнерго» к сетям АО «Янтарьэнерго». Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 31 октября 2019 года № 93-01э/19 | Аналитические материалы
338 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство ПС 110 кВ Ялтинская | АО «Западная энергетическая компания» | 110 | МВА | 2024: 2×10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Балтийский торгово-промышленный дом «Ресурсы севера» | Аналитические материалы
339 | Северо-Запада | Калининградская область | Сооружение новой двухцепной ВЛ 110 кВ (2×50 м) от двухцепной ВЛ 110 кВ Береговая – О-30 Московская / Северная 330 – Береговая с отпайками от опоры № 46 до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Ялтинская | АО «Западная энергетическая компания» | 110 | км | 2024: 2×0,05 | 0.1 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Балтийский торгово-промышленный дом «Ресурсы севера» | Аналитические материалы
340 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство ПС 110 кВ Захаровская | АО «Региональная энергетическая компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «К-Поташ Сервис» | Аналитические материалы
341 | Северо-Запада | Калининградская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская № 1 и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская № 2 до ПС 110 кВ Захаровская | АО «Россети Янтарь» | 110 | км | 2021-2023: 2×3,5 | 7 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «К-Поташ Сервис» | Аналитические материалы
342 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная с заменой силовых трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | АО «Региональная энергетическая компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «Региональная энергетическая компания» к сетям АО «Янтарьэнерго». Инвестиционная программа АО «Региональная энергетическая компания», утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 05 октября 2020 года № 74-01э/20 | Аналитические материалы
343 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой силовых трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Аналитические материалы
344 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевск с заменой силовых трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Аналитические материалы
345 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Муромская с заменой силовых трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения объектов сельскохозяйственного производства | Утверждаемая часть
346 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Утверждаемая часть
347 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Аналитические материалы
348 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Чкаловск с заменой силовых трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Утверждаемая часть
349 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ О-43 Ушаковская с заменой силовых трансформаторов 2×6,3 МВА на 2×10 МВА | ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» к сетям АО «Янтарьэнерго» | Утверждаемая часть
350 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой силовых трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Аналитические материалы
351 | Северо-Запада | Калининградская область | Реконструкция ПС 110 кВ О-9 Светлогорск с заменой силовых трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | АО «Россети Янтарь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов к сетям АО «Янтарьэнерго» | Аналитические материалы
352 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
353 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Приморский УПК с установкой БСК 110 кВ 40 Мвар | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА Мвар | 2021-2023: 2×125; 2024: 40 | 250 40 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Приморский УПК» | Аналитические материалы
354 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Лесное | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Титан» | Аналитические материалы
355 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ 335А | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов индустриального парка «Кола», а также других промышленных и жилых объектов | Аналитические материалы
356 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Ковалевская | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
357 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Новосаратовка-2 | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
358 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Императорская | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения объектов промышленного и социального назначения Гатчинского арйона Ленинградской области, в т.ч. Северо-Западный нанотехнологический центр | Аналитические материалы
359 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ Аммиачная | ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов «ЕвроХим Северо-Запад-2» | Аналитические материалы
360 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП-3 БХК | ООО «БХК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Балтийский Химический Комплекс» | Аналитические материалы
361 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство РП 110 кВ ГПП-3 БХК | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Балтийский Химический Комплекс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
362 | Северо-Запада | Ленинградская область | Замена трансформаторов на ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Криогаз-Высоцк» и ООО «Порт Высоцкий» | Аналитические материалы
363 | Северо-Запада | Ленинградская область | Замена трансформаторов на ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) | АО «ЛОЭСК» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 128 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки и промышленных объектов | Аналитические материалы
364 | Северо-Запада | Ленинградская область | Установка дополнительного трансформатора на ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
365 | Северо-Запада | Ленинградская область | Реконструкция с заменой трансформатора ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения объектов сельскохозяйственного производства | Аналитические материалы
366 | Северо-Запада | Ленинградская область | Реконструкции ПС 110 кВ Большевик (ПС 395) в части замены ячеек 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ВЧЗ 110 кВ, ТТ 110 кВ | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Феникс» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
367 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ответвлений ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Приморский УПК | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,24 | 0.48 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Приморский УПК». Реализация инвестиционного проекта по титулу «Выб, Стр-во ПС 110 кВ «Приморский УПК» с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303)» | Аналитические материалы
368 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ВЛ 110 кВ Выборгская – Приморский УПК | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2024: 2×47,5 | 95 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Приморский УПК». Реализация инвестиционного проекта по титулу «Выб, Стр-во ПС 110 кВ «Приморский УПК» с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303)» | Аналитические материалы
369 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Лесное от ПС 330 кВ Зеленогорск | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 30 | 30 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Титан» | Аналитические материалы
370 | Северо-Запада | Ленинградская область | Установка ячейки в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Попово-тяговая | АО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
371 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ЛЭП 110 кВ Попово-тяговая – Криогаз | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×7,227 (ВЛ), 1×1,835 (КЛ) | 7,227, 1,835 | Обеспечение технологического присоединения объектов АО «РЖД» | Аналитические материалы
372 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ответвлений на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,529 (ВЛ), 2×2,693 (КЛ) | 1,058, 5,386 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
373 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ответвлений ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 335А | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения объектов индустриального парка «Кола», а также других промышленных и жилых объектов | Аналитические материалы
374 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство КЛ 110 кВ Слобода – Ковалевская | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×10,3 | 20.6 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки | Аналитические материалы
375 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство двух КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новосаратовка-2 от ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) | АО «ЛОЭСК» | 110 | км | 2024: 2×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки и промышленных объектов | Аналитические материалы
376 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Императорская | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,1 | 0.2 | Обеспечение технологического присоединения объектов проекта «Императорское кольцо» | Аналитические материалы
377 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство КВЛ 110 кВ Кингисеппская - Аммиачная | ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» | 110 | км | 2021-2023: 2×9,5 | 19 | Обеспечение технологического присоединения объектов «ЕвроХим Северо-Запад-2» | Аналитические материалы
378 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ответвлений ВЛ 110 кВ на РП 110 кВ ГПП-3 БХК | ПАО «Россети Ленэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Балтийский Химический Комплекс» | Аналитические материалы
379 | Северо-Запада | Ленинградская область | Реконструкция ПС 220 кВ Пикалевская с заменой АТ-1 220/110/6 кВ мощностью 60 МВА на автотрансформатор 220/110/6 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) и заменой АТ-2 220/110/6 кВ мощностью 60 МВА на автотрансформатор 220/110/6 кВ мощностью 63 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2024: 1×125 1×63 | 188 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
380 | Северо-Запада | Ленинградская область | Установка 3-го АТ 125 МВА на ПС 400 кВ Выборгская | Инвестор | 330 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Приморский УПК» | Аналитические материалы
381 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ПС 330 кВ Нарва с установкой 4×АТ 330/110 кВ мощностью по 400 МВА каждый (4×400 МВА) | ООО «Усть-Лужская сетевая компания» | 330 | МВА | 2021-2023: 4×400 | 1600 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «БХК», ООО «РусХимАльянс» | Аналитические материалы
382 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство заходов ВЛ 330 кВ Копорская – Кингисеппская на ПС 330 кВ Нарва с образованием ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Нарва №1 и ВЛ 330 кВ Копорская – Нарва №1 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 2×15 | 30 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «БХК», ООО «РусХимАльянс» | Аналитические материалы
383 | Северо-Запада | Ленинградская область | Строительство ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Нарва №2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 1×31 | 31 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «БХК», ООО «РусХимАльянс» | Аналитические материалы
384 | Северо-Запада | Мурманская область | Реконструкция ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 330 кВ Выходной для строительства заходов существующих ВЛ 330 кВ Мончегорск – Оленегорск и ВЛ 330 кВ Выходной – Оленегорск на ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 330 кВ Выходной по проектной схеме, реконструкция ВЛ 330 кВ Выходной – Мончегорск со строительством участка ВЛ 330 кВ ориентировочной протяженностью 4,2 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 1×4,2 | 4.2 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мурманской области | Утверждаемая часть
385 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство ПС 150 кВ Порт Лавна | ООО «Морской торговый порт «Лавна» | 150 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Морской торговый порт «Лавна» | Аналитические материалы
386 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство двух ВЛ 150 кВ от ВЛ 150 кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ Порт Лавна (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 150 | км | 2021-2023: 1×4,66 | 4.66 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Морской торговый порт «Лавна» | Аналитические материалы
387 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство ПС 150 кВ Лавна-тяговая с трансформаторами 2×25 МВА | ФКУ «Ространсмодерни зация» | 150 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов ФКУ «Ространсмодернизация» | Аналитические материалы
388 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство ВЛ 150 кВ Мурманская - Лавна тяг. №1, №2 протяженностью 2×31,5 км | АО «МОЭСК» | 150 | км | 2021-2023: 2×31,5 | 63 | Обеспечение технологического присоединения объектов ФКУ «Ространсмодернизация» | Аналитические материалы
389 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство ГПП 110/10 кВ с трансформаторами мощностью 2×10 МВА | Министерство обороны РФ | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения объектов Министерства обороны РФ | Аналитические материалы
390 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя (ориентировочная длина 26 км) | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 110 | км | 2021-2023: 2×26 | 52 | Обеспечение технологического присоединения объектов Министерства обороны РФ | Аналитические материалы
391 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство ПС 150 кВ Кулонга с трансформаторами 2×63 МВА | ООО «Новатэк- Мурманск» | 150 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Новатэк-Мурманск». Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № 43-0002141/19 | Аналитические материалы
392 | Северо-Запада | Мурманская область | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150 кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ Кулонга. Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ Кулонга | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 150 | км | 2021-2023: 1×1,28 | 1.28 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Новатэк-Мурманск». Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № 43-0002141/19 | Аналитические материалы
393 | Северо-Запада | Мурманская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов Министерства обороны РФ | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
394 | Северо-Запада | Мурманская область | Реконструкция ПС 110 кВ 31 с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на новый мощностью 16 МВА | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Загрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 при отключении трансформатора Т-1 превышает ДДТН | Утверждаемая часть
395 | Северо-Запада | Мурманская область | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности (ориентировочная длина трассы 3 км) | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 150 | км | 2021-2023: 1×3 | 3 | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО «Морской торговый порт «Лавна». | Аналитические материалы
396 | Северо-Запада | Мурманская область | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | Мурманский филиал ПАО «Россети Северо- Запад» | 110 | км | 2021-2023: 1×5,3 | 5.3 | Обеспечение технологического присоединения объектов жилой застройки. | Аналитические материалы
397 | Северо-Запада | Мурманская область | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Титан в части создания устройств ПА: - АОПО ВЛ 150 кВ Титан – Главная №1 (Л-207); - АОПО ВЛ 150 кВ Титан – Главная №2 (Л-208) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 150 | - | [6 empty] | - | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО и для обеспечения технологического присоединения электроустановок АО "Кольская ГМК" | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
398 | Северо-Запада | Новгородская область | Строительство ПС 110 кВ Агрокомплекс с установкой трансформаторов 2×16 МВА и 2×32 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 2×16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» | Аналитические материалы
399 | Северо-Запада | Новгородская область | Строительство двух ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная – ПС 110 кВ Агрокомплекс протяженностью 2×3 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×3 | 2×3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» | Аналитические материалы
400 | Северо-Запада | Новгородская область | Строительство ПС 330 кВ Ручей трансформаторной мощностью 126 МВА (2×63 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения объектов Бабиновской промзоны (АО «Цемент», АО «Парус») в Чудовском районе Новгородской области | Аналитические материалы
401 | Северо-Запада | Новгородская область | Строительство заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская – Чудово на ПС 330 кВ Ручей ориентировочной протяженностью 0,32 км (2 × 0,16 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 2×0,16 | 0.32 | Обеспечение технологического присоединения объектов Бабиновской промзоны (АО «Цемент», АО «Парус») в Чудовском районе Новгородской области | Аналитические материалы
402 | Северо-Запада | Псковская область | Установка третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | АО ОЭЗ ППТ «Моглино» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения объектов ОЭЗ ППТ «Моглино» | Аналитические материалы
403 | Северо-Запада | Псковская область | Строительство ПС 110/10 кВ Заболотье (ПС 104) с установкой трансформаторов 2×6,3 МВА | АО «Оборонэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×6,3 | 12.6 | Обеспечение технологического присоединения объектов капитального строительства Министерства обороны РФ | Аналитические материалы
404 | Северо-Запада | Псковская область | Строительство ПС 110/10 кВ Индустриальная с установкой трансформаторов 3×32 МВА | АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» | 110 | МВА | 2021-2023: 3×32 | 96 | Обеспечение технологического присоединения объектов ОЭЗ ППТ «Моглино» площадка 2 | Аналитические материалы
405 | Северо-Запада | Псковская область | Строительство двух ЛЭП 110 кВ Великорецкая - Индустриальная (I и II цепи) ориентировочной протяженностью 2,2 км | АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» | 110 | км | 2021-2023: 1×2,2 | 2.2 | Обеспечение технологического присоединения объектов ОЭЗ ППТ «Моглино» площадка 2 | Аналитические материалы
406 | Северо-Запада | Псковская область | Строительство ПС 110 кВ Болягино с установкой 2-х трансформаторов 25 МВА | ООО «ВСГЦ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов сельскохозяйственного производства | Аналитические материалы
407 | Северо-Запада | Псковская область | Строительство 2-х ЛЭП 110 кВ в разрезку ВЛ 110 кВ Малахово - Поречье с отпайкой на ПС Булынино (Л.Малаховская-2) | ООО «ВСГЦ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов сельскохозяйственного производства | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
408 | Северо-Запада | Республика Карелия | Реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка: замена 5 выключателей 220 кВ (в том числе установка нового секционного выключателя СШ-220 кВ) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. | Утверждаемая часть | bar: 2024
409 | Северо-Запада | Республика Карелия | Строительство подстанции 110 кВ Прионежская в Прионежском районе с установкой трансформаторов 2×16 МВА | ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
410 | Северо-Запада | Республика Карелия | Строительство подстанции 110 кВ Прионежская в Прионежском районе с заходами ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) | ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | км | 2024: 2×0,45 | 0.9 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
411 | Северо-Запада | Республика Коми | Реконструкция ПС 220 кВ Усинская с заменой двух трансформаторов 220/35 кВ мощностью по 40 МВА каждый на два трансформатора 220/35 кВ мощностью по 63 МВА каждый (2х63 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2025: 2×63 | 126 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
412 | Северо-Запада | Республика Коми | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей | ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | МВА | 2021-2023: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения объектов «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» | Аналитические материалы
413 | Северо-Запада | Республика Коми | Строительство ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей | ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | км | 2021-2023: 163 | 163 | Обеспечение технологического присоединения объектов «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» | Аналитические материалы
414 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Чита ориентировочной протяженностью 118,2 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 1×118,2 | 118.2 | Обеспечение надежности электроснабжения г. Читы | Утверждаемая часть
415 | Сибири | Забайкальский край, Республика Бурятия | Строительство ВЛ 220 кВ Таксимо – Чара ориентировочной протяженностью 239 км (1×239 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2028: 1×239 | 239 | Обеспечение синхронной параллельной работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока | Утверждаемая часть
416 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново- Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ Благодатка (расширение ОРУ-110 кВ, установка 3-х элегазовых колонковых выключателей) и ПС 110/35/6 кВ Ново- Широкая (расширение ОРУ-110 кВ, установка 3-х элегазовых колонковых выключателей) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | 110 | км | 2026: 1×84,6 | 84.6 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
417 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3-х элегазовых колонковых выключателей | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
418 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3-х элегазовых колонковых выключателей | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
419 | Сибири | Забайкальский край, Республика Бурятия | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Чита - Озёрная, ориентировочной протяженностью 340 км (2x170 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×170 | 340 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Озёрное» | Аналитические материалы
420 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Бушулей с установкой третьего трансформатора 220/35/27,5 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
421 | Сибири | Забайкальский край | Строительство третьей ВЛ 220 кВ Холбон - Зилово ориентировочной протяженностью 220 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×220 | 220 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
422 | Сибири | Забайкальский край | Строительство третьей ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×220 | 220 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
423 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Зилово в части обеспечения возможности присоединения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча и ВЛ 220 кВ Холбон - Зилово | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
424 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Могоча в части обеспечения возможности присоединения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
425 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Холбон в части обеспечения возможности присоединения ВЛ 220 кВ Холбон - Зилово | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
426 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ВЛ 220 кВ Семиозерный - Могоча и ВЛ 220 кВ Семиозерный - Чичатка (строительство заходов на ПС 220 кВ Семиозерный ориентировочной суммарной протяженностью 1,6 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,8 | 1.6 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
427 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ПС 220 кВ Семиозерный с двумя трансформаторами 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
428 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Харагун с установкой третьего трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
429 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Тарбагатай с установкой третьего трансформатора 220/35/27,5 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
430 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Зилово с установкой второго трансформатора 220/35/27,5 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
431 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ПС 110 кВ Армет | ООО «Армет» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Армет» | Аналитические материалы
432 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Аксёно-Зилово до вновь строящегося РП 110 кВ и ВЛ 110 кВ от вновь строящегося РП 110 кВ до ПС 110 кВ Армет | ООО «Армет» | 110 | км | 2021-2023: 1×6 | 6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Армет» | Аналитические материалы
433 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ПС 110 кВ Железный Кряж | АО «Висмут» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения АО «Висмут» | Аналитические материалы
434 | Сибири | Забайкальский край | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Михайловка с отпайками (ВЛ-110-25) до ПС 110 кВ Железный Кряж | АО «Висмут» | 110 | км | 2021-2023: 1×29,69 | 29.69 | Обеспечение технологического присоединения АО «Висмут» | Аналитические материалы
435 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 110/6 кВ Наседкино с установкой дополнительных батарей статических конденсаторов мощностью 2,3 Мвар для электроснабжения объектов заявителя ООО «Дальцветмет» | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×2,3 | 2.3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ДВК» | Аналитические материалы
436 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ВЛ 220 кВ Чара – Блуждающий I, II цепь ориентировочной протяженностью 45,3 км (1х22,7 км, 1х22,6 км) | ООО «Удоканская медь» | 220 | км | 2021-2023: 1×45,3 | 45.3 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Байкальская горная компания» (2-я очереди Удоканского ГМК)) | Аналитические материалы
437 | Сибири | Забайкальский край | Строительство ПС 220 кВ Блуждающий с тремя трансформаторами 220/10/10 кВ мощностью 100 МВА каждый (3х100 МВА) | ООО «Удоканская медь» | 220 | МВА | 2021-2023: 3×100 | 300 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Байкальская горная компания» (2-я очереди Удоканского ГМК)) | Аналитические материалы
438 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Хилок с установкой третьего трансформатора 220/35/27,5 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
439 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Новая с установкой третьего трансформатора 220/35/27,5 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
440 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Бада с установкой третьего трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
441 | Сибири | Забайкальский край | Реконструкция ПС 220 кВ Петровск – Забайкальская с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края, в том числе объектов ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
442 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Артемовская с заменой трансформатора (Т2) 10 МВА на 16 МВА | АО «Витимэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
443 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мараканская с заменой трансформатора (Т2) 6,3 МВА на 10 МВА | АО «Витимэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
444 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ Зеленый берег с установкой двух трансформаторов 25 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
445 | Сибири | Иркутская область | Строительство 2 отпаечных ВЛ до ПС 110 кВ Зеленый берег | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×2 | 2 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
446 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Карлук с заменой трансформатора Т1 мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА с заменой КРУН10кВ - 20 ячеек | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
447 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ Жигалово с заменой трансформатора (Т-1) 6,3 МВА на 10 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
448 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Черноруд с переводом на проектную схему (с заменой трансформатора 35/10 кВ на 110/35/10 кВ 16 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2024: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
449 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Черноруд в части перевода участка ВЛ 35 кВ на 110 кВ и перевода питания ВЛ 35 кВ Еланцы – Хужир от ПС 110 кВ Черноруд | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2024: 40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
450 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Изумрудная с заменой трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
451 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Бирюса с заменой трансформатора (Т-2) 16 МВА на 25 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2025: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
452 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Луговая с заменой трансформаторов 2×25 МВА на 2×32 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2025: 2×32 | 64 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
453 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110кВ Юрты с установкой БСК мощностью 58 Мвар | ОАО «ИЭСК» | 110 | Мвар | 2021-2023: 2×29 | 58 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
454 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Тайшет - Замзор цепь № 2, 80 км | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×80 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
455 | Сибири | Иркутская область | Замена провода ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
456 | Сибири | Иркутская область | Замена провода ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
457 | Сибири | Иркутская область | Модернизация ПС 110 кВ Никольск с заменой трансформатора Т1 1х6,3 МВА с ПБВ на трансформатор мощностью 1х6,3 МВА с РПН без увеличения трансформаторной мощности | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2024: 1×6,3 | 6.3 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
458 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Коршуниха АОПО ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая № 2 с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
459 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Бохан в части установки ДГУ мощностью 0,8 МВт | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВт | 2026: 1×0,8 | 0.8 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
460 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Оса с установкой третьего трансформатора Т-3 мощностью 6,3 МВА | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2026: 1×6,3 | 6.3 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
461 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Хомутово в части установки ДГУ мощностью 4,8 МВт | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВт | 2026: 1×4,8 | 4.8 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
462 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Вокзальная в части установки ДГУ мощностью 1,4 МВт | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВт | 2026: 1×1,4 | 1.4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
463 | Сибири | Иркутская область | Замена на ПС 110 кВ Рассоха: - ошиновки ЛЭП и ошиновки секционного выключателя; - секционного выключателя; - ТТ ВЛ 110 кВ Шелехово - Рассоха, на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
464 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Большой Луг ТТ и ошиновки на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
465 | Сибири | Иркутская область | Замена на ПС 110 кВ Подкаменная ТТ и ошиновки ВЛ 110 кВ Большой Луг - Подкаменная и ВЛ 110 кВ Рассоха - Подкаменная, а также ошиновки СШ 110 кВ на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
466 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Тайшет с увеличением трансформаторной мощности на 250 МВА до 750 МВА (1×250 МВА) | ОАО «ИЭСК» | 500 | МВА | 2021-2023: 1×250 | 250 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения | Утверждаемая часть
467 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новая Уда установка БСК 2×15 Мвар | ОАО «ИЭСК» | 110 | Мвар | 2021-2023: 2×15 | 30 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
468 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Оса установка БСК 2×12 Мвар | ОАО «ИЭСК» | 110 | Мвар | 2021-2023: 2×12 | 24 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
469 | Сибири | Иркутская область | Установка БСК на ПС 110 кВ Свирск (2×10 Мвар) | ОАО «ИЭСК» | 110 | Мвар | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
470 | Сибири | Иркутская область | Установка устройств ПА: 1. ПС 110 кВ Оса, ПС 110 кВ Новая Уда – АОСН с УВ на включение БСК и ОН. 2. ПС 110 кВ Свирск – АОСН с УВ на включение БСК | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
471 | Сибири | Иркутская область | Замена на Иркутской ТЭЦ-10 ВЧЗ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск на ВЧЗ с ДДТН не менее 918 А при –36 °С | ООО «БЭК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
472 | Сибири | Иркутская область | Замена провода участков ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха и ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг, выполненных проводом марки АС-120/19, на провод с пропускной способностью не менее 694 А при +18 С | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
473 | Сибири | Иркутская область | Замена провода марки АС-120/19 ВЛ 110 кВ Рассоха – Подкаменная и ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная на провод с пропускной способностью не менее 480 А и 644 А соответственно при +18°С | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
474 | Сибири | Иркутская область | Замена шинного, обходного разъединителей ячейки ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха, шинного, линейного, обходного разъединителей ячейки ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг на ПС 220 кВ Шелехово на разъединители с длительно допустимым током не менее 694 А при +18°С | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
475 | Сибири | Иркутская область | Замена ТТ 110 кВ в ячейках АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Черемхово | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
476 | Сибири | Иркутская область | Модернизация на ПС 220 кВ Коршуниха АОПО ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая № 1 с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
477 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Тайшет-Запад с установкой БСК | ОАО «ИЭСК» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×30 (40) | 1×30 (40) | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
478 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Киренга АОПО ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) и АОПО ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
479 | Сибири | Иркутская область | Создание устройств РЗА: установка на ПС 110 кВ Урик АОПО ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь и АОПО ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
480 | Сибири | Иркутская область | Модернизация устройства ПА: - АДВ ПС 500 кВ Иркутская. Организация взаимодействия - АДВ 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская и АДВ 2 комплект ПС 500 кВ Иркутская с ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири. Корректировка алгоритмов работы АДВ ПС 500 кВ Иркутская | ОАО «ИЭСК» | 500 | – | [6 empty] | – | Выполнение мероприятий, определённых проектами по созданию (модернизации) ЦСПА разрабатываемыми АО «СО ЕЭС» и согласованными субъектами электроэнергетики 1. Письмо ОАО «ИЭСК» № 06001-05-423-1421 от 12.10.2018 «О подключении АДВ ПС 500 кВ Иркутская под управление ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири». 2. Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2022 – 2027 гг.., утвержденные Приказом Минэнерго России от 26.02.2022 №88. 3. Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2022-2026 гг.., утвержденные Указом Губернатора Иркутской области от 29.04.2022 № 128-уг. 4. ПД и РД по титулу «Разработка дополнений и изменений к проекту по титулу «Узловой комплекс противоаварийной автоматики электропередачи 500 кВ Братск-Иркутск» | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
481 | Сибири | Иркутская область | Создание устройства РЗ: ВЧБ ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Мероприятия, без реализации которых невозможно обеспечить функционирование устройств РЗА на смежных (технологически связанных) объектах электроэнергетики если на одном из объектов электроэнергетики фактически выполнены мероприятия по созданию или модернизации устройств РЗА (ДФЗ, НДЗ, ДЗЛ, ВЧБ, каналы связи РЗ и ПА). На ПС 110 кВ Черная комплект РЗ ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (Ш2600 06504) установлен в 2019 году, выполняется наладка, задание по настройке комплекта РЗ выдано Иркутским РДУ, на ПС 220 кВ Коршуниха необходимо установить ВЧБ ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
482 | Сибири | Иркутская область | Создание устройства РЗ: ВЧБ ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Мероприятия, без реализации которых невозможно обеспечить функционирование устройств РЗА на смежных (технологически связанных) объектах электроэнергетики если на одном из объектов электроэнергетики фактически выполнены мероприятия по созданию или модернизации устройств РЗА (ДФЗ, НДЗ, ДЗЛ, ВЧБ, каналы связи РЗ и ПА). Отсутствие полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая на ПС 220 кВ Коршуниха не позволяет ввести в работу функцию ВЧБ ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая со стороны ПС 110 кВ Хребтовая | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
483 | Сибири | Иркутская область | Создание устройства РЗ: ВЧБ ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Мероприятия, без реализации которых невозможно обеспечить функционирование устройств РЗА на смежных (технологически связанных) объектах электроэнергетики если на одном из объектов электроэнергетики фактически выполнены мероприятия по созданию или модернизации устройств РЗА (ДФЗ, НДЗ, ДЗЛ, ВЧБ, каналы связи РЗ и ПА). Отсутствие полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Опорная – Турма на ПС 220 кВ Опорная не позволяет ввести в работу функцию ВЧБ ВЛ 110 кВ Опорная – Турма со стороны ПС 110 кВ Турма | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
484 | Сибири | Иркутская область | Создание устройства РЗ: - ВЧБ ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Мероприятия, без реализации которых невозможно обеспечить функционирование устройств РЗА на смежных (технологически связанных) объектах электроэнергетики если на одном из объектов электроэнергетики фактически выполнены мероприятия по созданию или модернизации устройств РЗА (ДФЗ, НДЗ, ДЗЛ, ВЧБ, каналы связи РЗ и ПА). Отсутствие полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба на ПС 110 кВ Гидростроитель не позволяет ввести в работу функцию ВЧБ ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба со стороны ПС 110 кВ Зяба | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
485 | Сибири | Иркутская область | Создание устройства РЗ: ВЧБ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Мероприятия, без реализации которых невозможно обеспечить функционирование устройств РЗА на смежных (технологически связанных) объектах электроэнергетики если на одном из объектов электроэнергетики фактически выполнены мероприятия по созданию или модернизации устройств РЗА (ДФЗ, НДЗ, ДЗЛ, ВЧБ, каналы связи РЗ и ПА). Отсутствие полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая на ПС 110 кВ Чуна не позволяет ввести в работу функцию ВЧБ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая со стороны ПС 110 кВ Чуна тяговая | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
486 | Сибири | Иркутская область | Создание устройства РЗ: ВЧБ ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Мероприятия, без реализации которых невозможно обеспечить функционирование устройств РЗА на смежных (технологически связанных) объектах электроэнергетики если на одном из объектов электроэнергетики фактически выполнены мероприятия по созданию или модернизации устройств РЗА (ДФЗ, НДЗ, ДЗЛ, ВЧБ, каналы связи РЗ и ПА). Отсутствие полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна на ПС 110 кВ Чуна не позволяет ввести в работу функцию ВЧБ ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна со стороны ПС 110 кВ Огневка | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
487 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Тулун с заменой АТ-1 (125 МВА) на автотрансформатор мощность 200 МВА (прирост мощности 75 МВА), с реконструкцией распределительных устройств 220 кВ и 110 кВ | ОАО «ИЭСК» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×200 | 200 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Утверждаемая часть
488 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Тулун с заменой АТ-2 220/110/10 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА (1×200 МВА) | ОАО «ИЭСК» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×200 | 200 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
489 | Сибири | Иркутская область | Строительство участка ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская № 1 от ПС 220 кВ Заводская до отпайки на ПС 220 кВ СЭМЗ с реконструкцией ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (демонтаж отпайки на ПС 220 кВ Заводская) ориентировочной протяженностью 1 км | АО «Гринфилд» | 220 | км | 2024: 1×1 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «Гринфилд» | Аналитические материалы
490 | Сибири | Иркутская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 (ВЛ-250) на ПС 220 кВ Речушка ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ОАО «ИЭСК» | 220 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
491 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 220 кВ БЦБК с заменой Т-1, 2 220/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый на два трансформатора 63 МВА каждый (2×63 МВА) | ОАО «ИЭСК» | 220 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения Особой экономической зоны Иркутск | Аналитические материалы
492 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Тайшет АОПО ЛЭП транзита Канск - Тайшет с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
493 | Сибири | Иркутская область | Строительство ячейки выключателя в РУ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
494 | Сибири | Иркутская область | Строительство двух ячеек выключателей в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Замзор | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
495 | Сибири | Иркутская область | Замена на ПС 500 кВ Тулун ошиновки РУ 110 кВ, замена провода ошиновок присоединений ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I, II цепь с отпайками с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
496 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Тайшет АОПО ВЛ 110 кВ Тайшет - Силикатная с отпайкой на ПС Облепиха и ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
497 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Тайшет АОПО ВЛ 110 кВ Тайшет - Замзор № 2 (новая ВЛ) с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
498 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Тайшет АЛАР ВЛ 110 кВ Тайшет - Замзор № 2 (новая ВЛ) | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
499 | Сибири | Иркутская область | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Тулун - Нюра | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,5 | 5 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
500 | Сибири | Иркутская область | Размыкание ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками возле отпайки на ПС 110 кВ Зима с образованием ВЛ 110 кВ Солерудник - Зима и замыканием нормально разомкнутого выключателя на образованной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Зима. Достройка участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Ново-Зиминская до ПС 110 кВ Зима с образованием новой одноцепной ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская № 3, протяженностью 2,5 км АС-185 | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×2,5 | 2.5 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
501 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Ново-Зиминская АОПО ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская I, II цепи и ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская № 3 с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
502 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС Черемхово оборудования на ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
503 | Сибири | Иркутская область | Замена на ПС 220 кВ Ново-Ленино ошиновки ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками на ошиновке с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
504 | Сибири | Иркутская область | Переключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино обмоток с 600/5 А на 1200/5 А ТТ ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
505 | Сибири | Иркутская область | Замена провода ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная АС-185 на высокотемпературный Amsterdam, 15 км | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×15 | 15 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
506 | Сибири | Иркутская область | Замена провода на участке цепи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино АС-185 на высокотемпературный Amsterdam (19 км), на участке от ПС 110 кВ Мегет до ПС 220 кВ Ново-Ленино | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×19 | 19 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
507 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Шелехово АОПО ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
508 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Ключи АОПО ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
509 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет ошиновки ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная - Тайшет на ошиновку с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
510 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Опорная АОПО ВЛ 110 кВ Опорная - Турма с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
511 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Тайшет АОПО ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская и АОПО ВЛ 110 кВ Тайшет - Тайшет-Восточная с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
512 | Сибири | Иркутская область | Замена провода (АС-185) ВЛ 110 кВ Опорная - Турма на провод с большей пропускной способностью | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
513 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Опорная АОПО ВЛ 110 кВ МПС - Опорная с отпайками с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
514 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Коршуниха АОПО ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
515 | Сибири | Иркутская область | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Кежемская - Видим на ПС 220 кВ Речушка с образованием ВЛ 110 кВ Кежма - Речушка и ВЛ 110 кВ Видим - Речушка, АС-185, 2×0,1 км | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,1 | 0.2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
516 | Сибири | Иркутская область | Строительство новой ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая №2 провод АС-150, 23 км | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | 2021-2023: 1×23 | 23 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
517 | Сибири | Иркутская область | Модернизация на ПС 220 кВ Лена АОПО ВЛ 110 кВ Усть-Кут - Лена с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
518 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет оборудования: – ошиновки ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха; – ошиновки, разъединителей ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
519 | Сибири | Иркутская область | Замена провода ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
520 | Сибири | Иркутская область | Замена провода ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
521 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Водопад ошиновки, ТТ в ячейке СВ-110 на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
522 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Куйтун ошиновки в ячейке ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
523 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Тулун АОСН с реализацией УВ на включение БСК и на ОН | ОАО «ИЭСК» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
524 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун проводов 1СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ на провод с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «ИЭСК» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
525 | Сибири | Иркутская область | Перевод ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2 на 500 кВ с расширением ПС 500 кВ Усть-Кут на одну линейную ячейку 500 кВ и установкой шунтирующего реактора мощностью 180 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2021-2023: 1×180 | 180 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Газпром», АО «Тонода», ООО «СЛ Золото», ОАО «РЖД», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
526 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с установкой второго АТ 500/220 кВ и увеличением трансформаторной мощности на 501 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 3×167 | 501 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Газпром», АО «Тонода», ООО «СЛ Золото», ОАО «РЖД», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
527 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 ориентировочной протяженностью 294 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 1×294 | 294 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром, ООО «СЛ «Золото», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
528 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с установкой шунтирующего реактора 500 кВ 180 Мвар (ШР 180 Мвар) для ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2021-2023: 1×180 | 180 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром, ООО «СЛ «Золото», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
529 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с установкой ШР 180 Мвар для ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут №2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2021-2023: 1×180 | 180 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
530 | Сибири | Иркутская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I (II) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,8 | 1.6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Иркутская нефтяная компания» | Аналитические материалы
531 | Сибири | Иркутская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог №1 на ПС 220 кВ Чертово Корыто ориентировочной протяженностью 12,4 км (2×6,2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×6,2 | 12.4 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тонода» | Аналитические материалы
532 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Усть-Кут: ЛАПНУ; АОСН 500 кВ (модернизация); АЛАР, АОПН ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 3; Комплекс телемеханики; ФОТ АТ1,АТ2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
533 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Сухой Лог АОПО ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог и ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Чертово Корыто | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
534 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция РУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС с установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар (ШР 180 Мвар) для ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | 500 | Мвар | 2021-2023: 1×180 | 180 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ООО «СЛ «Золото», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
535 | Сибири | Иркутская область | Установка на Усть-Илимской ГЭС АЛАР, АОПН ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №3 | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация » | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
536 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 220 кВ Чудничный с установкой третьего трансформатора 220/27,5 кВ мощностью 25 МВА (1×25 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
537 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 220 кВ Речушка с установкой автотрансформатора 220/110/6 кВ мощностью 125 МВА и трансформатора 110/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×125 МВА, 1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 1×125, 1×40 | 165 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
538 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 220 кВ Улькан с установкой трансформатора 220/55/27,5 кВ мощностью 25 МВА (1×25 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
539 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Тайшет-Запад оборудования ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад -Тайшет с отпайкой на ПС НПС-17 (С-59) на оборудование с большей пропускной способностью | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
540 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Нижнеудинск БСК 25 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
541 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Замзор оборудования: - ошиновки, выключателей, разъединителей и ТТ ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук; - ошиновки, выключателей, разъединителей и ТТ ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук, на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
542 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Замзор: - АОПО ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС У к с реализацией УВ на ОН; - АОПО ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
543 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Тулун - Ново-Зиминская | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
544 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - ПС 220 кВ Ново-Ленино | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
545 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово - Слюдянка | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
546 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Тайшет-Восточная ошиновки В Л 110 кВ Тайшет-Восточная -Тайшет на ошиновку с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
547 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ МПС АОСН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
548 | Сибири | Иркутская область | Установка АОСН на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная с реализацией УВ на включение БСК и на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
549 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 Тайшет-Восточная БСК мощностью 40 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
550 | Сибири | Иркутская область | Замена на ПС 110 кВ Турма ошиновки ВЛ 110 кВ Опорная - Турма на ошиновку с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
551 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Огневка АОПО ВЛ 110 кВ Огневка - Чукша и ВЛ 110 кВ Огневка -Чуна с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
552 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Новочунка АОПО ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск и ВЛ ПО кВ Чуна тяговая - Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
553 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Турма, ПС 110 кВ Огневка АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
554 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Гидростроитель АОПО ВЛ 110 кВ Гидростроитель - Зяба с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
555 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Речушка АОПО ВЛ 110 кВ Видим - Речушка с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
556 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Речушка АОПО ВЛ 110 кВ Кежемская - Речушка с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
557 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Зяба, ПС 110 кВ Кежемская, ПС 220 кВ Речушка, ПС 110 кВ Видим, ПС 110 кВ Черная АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | - | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
558 | Сибири | Иркутская область | Установка БСК на ПС 110 кВ Ручей мощностью 15 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×15 | 15 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
559 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Ручей АОСН с реализацией УВ на включение БСК | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
560 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Хребтовая АОПО ВЛ 110 кВ Хребтовая - Семигорск с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
561 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Хребтовая с приведением к схеме одна секционированная система шин | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
562 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 220 кВ Якурим комплекса телемеханики | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
563 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР и УОН на ПС железнодорожного транзита 220 кВ Усть-Кут - Киренга - Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
564 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Нижнеудинск АОСН с реализацией УВ на включение БСК и ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
565 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Нижнеудинск оборудования: – ошиновки ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ; – ошиновки ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
566 | Сибири | Иркутская область | Замена в РУ 110 кВ ПС 110 кВ ВРЗ ошиновки, выключателя, разъединителей, ТТ в ячейке СВ-110 на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
567 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 110 кВ Худоеланская АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
568 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 220 кВ Рассолы с двумя трансформаторами 220/110/35 кВ мощностью 80 МВА каждый (2×80 МВА) | ООО «ИНК» | 220 | МВА | 2024: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Иркутская нефтяная компания» | Аналитические материалы
569 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 220 кВ Полимер с установкой двух трансформаторов 220/10/10 кВ мощностью 80 МВА каждый (2×80 МВА) | ООО «ИНК» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Иркутская нефтяная компания» | Аналитические материалы
570 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 220 кВ Полимер с установкой ИРМ БСК 220 кВ мощностью 25 Мвар каждый (2×БСК-25 Мвар) | ООО «ИНК» | 220 | Мвар | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Иркутская нефтяная компания» | Аналитические материалы
571 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта №1, №2 ориентировочной протяженностью 353 км (2×176,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×176,5 | 353 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
572 | Сибири | Иркутская область | Строительство участка ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская №1 с отпайкой на ПС СЭМЗ от оп. 19 до ПС 220 кВ СЭМЗ ориентировочной протяженностью 6 км с образованием ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская №1 с отпайкой на ПС СЭМЗ | АО «ГринФилд» | 220 | км | 2024: 1×6 | 6 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «ГринФилд» | Аналитические материалы
573 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 220 кВ СЭМЗ | АО «ГринФилд» | 220 | МВА | 2024: 3×63 | 189 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «ГринФилд» | Аналитические материалы
574 | Сибири | Иркутская область | Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Заводская № 2 ориентировочной протяженностью 2 км (1×2 км) | АО «ГринФилд» | 220 | км | 2024: 1×2 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «ГринФилд» | Аналитические материалы
575 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 220 кВ Ковыкта с двумя автотрансформаторами 220/110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) | ПАО «Газпром Энерго» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
576 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 220 кВ Чертово Корыто с двумя трансформаторами 220/10/10 кВ мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА) | АО «Тонода» | 220 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тонода» | Аналитические материалы
577 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 220 кВ Витим с установкой четырех трансформаторов 220/35 кВ мощностью 100 МВА каждый, двух трансформаторов 220/10/10 кВ мощностью 80 МВА каждый (4×100 МВА, 2×80 МВА) | ООО «Полюс сухой лог» | 220 | МВА | 2021-2023: 4×100, 2×80 | 560 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Полюс сухой лог» | Аналитические материалы
578 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 220 кВ Сухой Лог – Витим I и II цепь ориентировочной протяженностью 8,4 км (2х4,2 км) | ООО «Полюс сухой лог» | 220 | км | 2021-2023: 2×4,2 | 8.4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Полюс сухой лог» | Аналитические материалы
579 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция с заменой провода ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - ИАЗ I, II цепь | ПАО «Корпорация «Иркут» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,6 | 5.2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
580 | Сибири | Иркутская область | Замена на ПС 220 кВ Ново-Ленино выключателей, разъединителей, ТТ на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ПАО «Корпорация «Иркут» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
581 | Сибири | Иркутская область | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - ИАЗ I цепь и II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ПАО «Корпорация «Иркут» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
582 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная (ЗАО «СЭМЗ») | ЗАО «СЭМЗ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «СЭМЗ» | Аналитические материалы
583 | Сибири | Иркутская область | Строительство двух отпаечных ЛЭП 110 кВ от опоры № 8-1 отпайки на ПС 110 кВ СТЭМИ ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I, II цепь с отпайками до ПС 110 кВ Индустриальная | ЗАО «СЭМЗ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «СЭМЗ» | Аналитические материалы
584 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ Звезда | ФКП «УЗКС МО РФ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ФКП «УЗКС МО РФ» | Аналитические материалы
585 | Сибири | Иркутская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск на ПС 110 кВ Звезда | ФКП «УЗКС МО РФ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1,8, 1×5,8 | 7.6 | Обеспечение технологического присоединения ФКП «УЗКС МО РФ» | Аналитические материалы
586 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП 2×10 МВА | ФКП «УЗКС МО РФ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ФКП «УЗКС МО РФ» | Аналитические материалы
587 | Сибири | Иркутская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I и II цепь с отпайками на ПС 110 кВ ГПП | ФКП «УЗКС МО РФ» | 110 | км | 2021-2023: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ФКП «УЗКС МО РФ» | Аналитические материалы
588 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ ТЗС | ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» | Аналитические материалы
589 | Сибири | Иркутская область | Строительство двух отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Тулун-НПС цепь А и ВЛ 110 кВ Тулун-НПС-цепь Б до ПС 110 кВ ТЗС | ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» | 110 | км | 2021-2023: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» | Аналитические материалы
590 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ УИЦКК | АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске | 110 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске | Аналитические материалы
591 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – УИЦКК № 1, 2 | АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске | 110 | км | 2021-2023: 2×1,6 | 3.2 | Обеспечение технологического присоединения АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске | Аналитические материалы
592 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП-3 | АО «Саянскхимпласт» | 110 | МВА | 2026: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения АО «Саянскхимпласт» | Аналитические материалы
593 | Сибири | Иркутская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 Ново-Зиминская ТЭЦ – ГПП-2 Зелёная и ВЛ 110 Ново-Зиминская – ГПП-2 Синяя до ПС 110 кВ ГПП-3 | АО «Саянскхимпласт» | 110 | км | 2026: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения АО «Саянскхимпласт» | Аналитические материалы
594 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ Красный | ООО «Красный» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Красный» | Аналитические материалы
595 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Артемовская-Красный | ООО «Красный» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Красный» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
596 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ Технопарк | ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» | Аналитические материалы
597 | Сибири | Иркутская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками и ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками до ПС 110 кВ Технопарк | ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» | Аналитические материалы | bar: 2024
598 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ УКПГ-2 | ПАО «Газпром» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
599 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Ковыкта-УКПГ-2 | ПАО «Газпром» | 110 | км | 2021-2023: 2×13,5 | 27 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
600 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ УКПГ-3 | ПАО «Газпром» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
601 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Ковыкта-УКПГ-3 | ПАО «Газпром» | 110 | км | 2021-2023: 2×15,5 | 31 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
602 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ УКПГ-1 | ПАО «Газпром» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
603 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Ковыкта-УКПГ-1 | ПАО «Газпром» | 110 | км | 2024: 2×32 | 64 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
604 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ УКПГ-45 | ПАО «Газпром» | 110 | МВА | 2026: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
605 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Ковыкта-УКПГ-45 | ПАО «Газпром» | 110 | км | 2026: 2×15,5 | 31 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Газпром» | Аналитические материалы
606 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Вернинская с установкой ячейки трансформатора Т3 мощностью 32 МВА, расширением здания ОПУ для установки новых устройств релейной защиты и автоматики | АО «Витимэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×32 | 32 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Вернинское» | Аналитические материалы
607 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция РП 110 кВ Полюс с сооружением ячейки ОРУ 110 кВ для подключения ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская №2 с отпайкой на РП Полюс | АО «Витимэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Вернинское» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
608 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Кропоткинская с сооружением ячейки ОРУ 110 кВ для подключения ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская №2 с отпайкой на РП Полюс | АО «Витимэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Вернинское» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
609 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ Тепличная с установкой одного трансформатора мощностью 25 МВА | ООО ТК «Саянский» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ООО ТК «Саянский» | Аналитические материалы
610 | Сибири | Иркутская область | Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры №48/1а ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК, до вновь строящейся ПС 110 кВ Тепличная | ООО ТК «Саянский» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО ТК «Саянский» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
611 | Сибири | Иркутская область | Строительство ПС 110 кВ ГОК Светловский с установкой двух трансформаторов мощностью по 25 МВА каждый | ПАО «Высочайший» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Высочайший» | Аналитические материалы
612 | Сибири | Иркутская область | Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – ГОК Светловский протяженностью 61 км | ПАО «Высочайший» | 110 | км | 2024: 1×61 | 61 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Высочайший» | Аналитические материалы
613 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Тайшет - Канская опорная | ПАО «Россети Сибирь», ОАО «ИЭСК», ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
614 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Тайшет - Тулун | ОАО «РЖД», ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
615 | Сибири | Иркутская область | Установка АОСН на ПС 110 кВ Тайшет-Запад, ПС 110 кВ Юрты с реализацией УВ на включение БСК и на ОН | ОАО «РЖД», ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
616 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Ново-Зиминская - Черемхово | ОАО «ИЭСК», ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
617 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ ПС 220 кВ БЦБК - ПС 220 кВ Мысовая | ОАО «РЖД», ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
618 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Тайшет - Опорная | ОАО «РЖД», ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
619 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Гидростроитель - Коршуниха | ОАО «РЖД», ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
620 | Сибири | Иркутская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Коршуниха - Лена | ОАО «РЖД», ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
621 | Сибири | Иркутская область | Установка УПАСК и ФОЛ на ПС на участках транзитов Усть-Кут - Пеледуй, Усть-Кут -Таксимо, Пеледуй - Таксимо | ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Транснефть», АО «Витимэнерго», ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
622 | Сибири | Иркутская область | Установка на Братском ПП 500 кВ АОПО ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) с УВ на ОН с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК», ОАО «РЖД» (УОН, УПАСК) | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
623 | Сибири | Иркутская область | Модернизация АОПО 1АТ, 2АТ, 3АТ ПС 500 кВ Тайшет с реализацией УВ на ОН на ПС транзита 110 кВ Тайшет – Тулун | ОАО «ИЭСК», ОАО «РЖД» (УОН, УПАСК) | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
624 | Сибири | Иркутская область | Установка на ПС 500 кВ Ново-Зиминская АОПО АТ-1, АТ-2 ПС 500 кВ Ново-Зиминская с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК», ОАО «РЖД» (УОН, УПАСК) | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Техноинвест Альянс», ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
625 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 220 кВ Коршуниха с заменой АТ-1 220/110/35 кВ мощностью 125 МВА, АТ-2 220/110/35 кВ мощностью 125 МВА на два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА каждый (2×200 МВА) | ОАО «ИЭСК» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×200 | 400 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
626 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 110 кВ Северная с установкой 2-х трансформаторов 110/10-10 кВ мощностью 40 МВА каждый | ОАО «ИЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» | Аналитические материалы
627 | Сибири | Иркутская область | Мамаканская ГЭС, создание РАСП: - СМПР Регистрация аварийных событий и процессов (РАСП) - система мониторинга переходных режимов (СМПР) | АО «Мамаканская ГЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение наблюдаемости режимов работы Мамаканской ГЭС с целью уточнения параметров расчетной модели генерирующего оборудования станции для уточнения допустимых режимов работы Мамаканской ГЭС | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
628 | Сибири | Иркутская область | Реконструкция ПС 500 кВ Озерная с установкой АТ-1 500/220 кВ мощностью 501 МВА | ОАО «ИЭСК» | 500 | МВА | 2028: 1×501 | 501 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Русал Тайшет» | Аналитические материалы
629 | Сибири | Иркутская область | Замена В-110 Т-2 (Т-3) МКП-110М-630, 20 кА; I расч. КЗ (К3/К1) =23,2/ 18,8 кА на ПС 110 кВ Цимлянская | ОАО «ИЭСК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков повреждения оборудования | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
630 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 500 кВ Ново-Анжерская АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженская, АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками с действием на отключение нагрузки | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
631 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Мариинск с установкой УКРМ мощностью 60 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×60 | 60 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
632 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 110 кВ Иверка АОПО ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Берикульская, АОПО ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками с действием на отключение нагрузки | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
633 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 220 кВ Краснополянская АОПО на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками и ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками с действием на отключение нагрузки | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
634 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Уткинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Кузбассразрезуголь» | Аналитические материалы
635 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 1×1,35 | 1.35 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Кузбассразрезуголь» | Аналитические материалы
636 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпайкиа от ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 1×1,35 | 1.35 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Кузбассразрезуголь» | Аналитические материалы
637 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Кийзасская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Разрез Кийзасский» | Аналитические материалы
638 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до ПС 110 кВ Кийзасская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 1×15,724 | 15.724 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Разрез Кийзасский» | Аналитические материалы
639 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Тайлепская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Шахта Тайлепская» | Аналитические материалы
640 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,917 | 1.834 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Шахта Тайлепская» | Аналитические материалы
641 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Щедрухинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Активные Угли» | Аналитические материалы
642 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ЗСМК – Ерунаковская тяговая I, II цепь до ПС 110 кВ Щедрухинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,02 | 0.04 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Активные Угли» | Аналитические материалы
643 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Изменение схемы присоединения к ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками и ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская (реконструкция отпайки от ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская на ПС 110 кВ Полысаевская-3 для подключения третьего трансформатора) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 1×4,2 | 4.2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Шахта Сибирская» | Аналитические материалы
644 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора 40 МВА, с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Шахта Сибирская» | Аналитические материалы
645 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Оснащение устройствами АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь | Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Шахта Сибирская» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
646 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская с заменой силовых трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Разрез Инской» | Аналитические материалы
647 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Распадская-2 | Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,167 | 0.167 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Распадская угольная компания» | Аналитические материалы
648 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1×31,5 МВА на 1×40 МВА | Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
649 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 220 кВ Увальная с установкой силовых трансформаторов 2×40 МВА (увеличение мощности до 160 МВА) | АО «УК «Сибирская» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Сибирская» | Аналитические материалы
650 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная-2. Строительство новой ВЛ. Вторая цепь | ООО ХК «СДС-Энерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×6,25 | 6.25 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Новая Энергия» | Аналитические материалы
651 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 35 кВ Спутник с преобразованием в ПС 110 кВ Угольная | ООО «ЭнергоПаритет» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Сила Сибири» | Аналитические материалы
652 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная 1,2 | ООО «ЭнергоПаритет» | 110 | км | 2021-2023: 1×30,005, 1×29,758 | 59.763 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Сила Сибири» | Аналитические материалы
653 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная до ПС 110 кВ Алексиевская | ООО «ЭнергоПаритет» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «Шахта «Алексиевская» | Аналитические материалы | bar: 2027
654 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Угольная до ПС 110 кВ КеНоТЭК | ООО «ЭнергоПаритет» | 110 | км | 2024: 1×35,074 | 35.074 | Обеспечение технологического присоединения к ООО «ЭнергоПаритет» | Аналитические материалы
655 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпаек ВЛ 110 кВ от проектируемой ЛЭП 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная до ПС 110 кВ Заречная-Новая | ООО «ЭнергоПаритет» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Сила Сибири» | Аналитические материалы | bar: 2026
656 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 220 кВ Металлург с установкой третьего трансформатора 63 МВА | ООО «Регионстрой» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Регионстрой» | Аналитические материалы
657 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 220 кВ Кыргайская | ООО «ОФ Талдинская» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ОФ Талдинская» | Аналитические материалы
658 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Кузбасская - Новокузнецкая II цепь на ПС 220 кВ Кыргайская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×10,75 | 21.5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ОФ Талдинская» | Аналитические материалы
659 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Талдинская с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА (замена трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА) | АО «Электросеть» | 110 | МВА | 2025: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения АО «УК «Кузбассразрезуголь» | Аналитические материалы
660 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Замена БСК-110/54,4 Мвар на СКРМ (СТК 52 Мвар) на ПС 110 кВ Тяжинская | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 110 | Мвар | 2024: 1×52 | 52 | Обеспечение качества электроэнергии Протокол совещания №6 комиссии в режиме аудиоконференции от 24.07.2020 | Аналитические материалы
661 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 500 кВ Ново-Анжерская с установкой АТ-5 220/110 кВ мощностью 250 МВА и увеличением трансформаторной мощности на 250 МВА до 1752 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 1×250 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
662 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 500 кВ Юрга с установкой АТ-3 500/110 кВ мощностью 250 МВА и увеличением трансформаторной мощности на 250 МВА до 750 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 1×250 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
663 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 220 кВ Теба с заменой Т-2 220/35/27,5 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор 220/35/27,5 кВ мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
664 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 220 кВ Артышта-2 с приведением ее к схеме 5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий» | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
665 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Мальцево | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
666 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до новой ПС 110 кВ Мальцево | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
667 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Почитанка | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
668 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до новой ПС 110 кВ Почитанка | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
669 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Воскресенка | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
670 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Сооружение отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до новой ПС 110 кВ Воскресенка | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
671 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Сулуй | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
672 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Сооружение заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками до новой ТПС 110 кВ Сулуй с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка – Сулуй с отпайкой на ПС Берикульская; - ВЛ 110 кВ Мариинск – Сулуй с отпайкой на ПС 3704 км | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
673 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
674 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство двух ЛЭП отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
675 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Сарзас | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
676 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
677 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Томусинская тяговая | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
678 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь с отпайками до новой ПС Томусинская тяговая | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
679 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство ПС 110 кВ Бочаты | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
680 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до новой ПС 110 кВ Бочаты | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
681 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Иверка с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
682 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Судженка с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
683 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Яя с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
684 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Ижморская с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
685 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Антибесская с заменой силовых трансформаторов на 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
686 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Тяжин с заменой силовых трансформаторов на 2×63 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
687 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Литвиново с заменой силовых трансформаторов на 2×40 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
688 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Тальменка с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
689 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Тутальская с заменой силовых трансформаторов на 2×32 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×32 | 64 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
690 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Кузель с заменой силовых трансформаторов на 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
691 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Тайга с заменой силовых трансформаторов на 2×63 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
692 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Пихтач с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
693 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Хопкино с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
694 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная с заменой силовых трансформаторов на 2×40 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
695 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Междуреченская тяговая с заменой силовых трансформаторов на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
696 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Дуброво тяговая с заменой силового трансформатора на 1×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
697 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Контрольный с заменой силовых трансформаторов на 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
698 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Ерунаково тяговая с заменой силовых трансформаторов на 2х25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
699 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ ПС 110 кВ Торсьма с заменой силовых трансформаторов на 2×40 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
700 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС 110 кВ Красный брод с заменой силовых трансформаторов на 2×63 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
701 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 110 кВ Торсьма БСК мощностью 52 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×52 | 52 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
702 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 110 кВ Торсьма АОСН с реализацией УВ на включение БСК | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
703 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Реконструкция ПС110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2×16 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Сибирь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
704 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка АЧР на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Бачатская – Смазнево | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
705 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ | ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
706 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская и ПС 110 кВ Красный Брод существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод -Беловская I и II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ | ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
707 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзит 110 кВ Беловская - Северный Маганак | ОАО «РЖД», ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
708 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Модернизация на ПС 500 кВ Юрга АОПО ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево, ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная II цепь с отпайкой на ПС Таскаево с реализацией УВ на ДС и ОН | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
709 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС | ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
710 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 500 кВ Ново-Анжерская АОПО АТ-1,2 с реализацией УВ на ДС и ОН | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
711 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка АЧР, УПАСК на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Анжерская – Юрга | ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
712 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка на ПС 110 кВ Почитанка, ПС 110 кВ Ижморская АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
713 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Замена на ПС 110 кВ Яйская ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка и ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками на ВЧЗ с большей допустимой токовой нагрузкой | ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
714 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка АОСН на ПС 110 кВ Мариинск с реализацией УВ на включение БСК и на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
715 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Ново-Анжерская - Ачинск тяговая | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
716 | Сибири | Кемеровская область - Кузбасс | Замена на ПС 110 кВ Иверка выключателя и ошиновки ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
717 | Сибири | Красноярский край | ПС 110 кВ Партизанская (замена перегруженного трансформатора ТР мощностью 10 МВА на ТР мощностью 16 МВА) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
718 | Сибири | Красноярский край | ПС 110 кВ Приморская (замена перегруженного трансформатора ТР мощностью 2,5 МВА на ТР мощностью 4 МВА) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | МВА | 2025: 1×4 | 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
719 | Сибири | Красноярский край | ПС 110 кВ ЛДК-1 (замена перегруженных трансформаторов ТР мощностью 2×16 МВА на ТР мощностью 2×25 МВА) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
720 | Сибири | Красноярский край | ПС 110 кВ Соврудник (замена перегруженного трансформатора ТР мощностью 1×16 МВА на ТР мощностью 1×16 МВА с возможным повышенным износом изоляции) | МУП УККР Северо-Енисейского района по договору с филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | МВА | 2025: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
721 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I,II цепь с отпайками (С-21, С-22) с увеличением пропускной способности | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,4 | 0.4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
722 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Левобережная (модернизация АОПО КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I, II цепь с отпайками (С-21, С-22) с действием на ОН) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
723 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция Назаровской ГРЭС в части разукрупнения 2АТ-А и 2АТ-Б | АО «Назаровская ГРЭС», объект генерации | 500 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
724 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 220 кВ ГПП-1 с заменой перегруженных трансформаторов ТР мощностью 2×63 МВА на ТР мощностью 2×80 МВА | ООО «Электросеть ЕС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения потребителей ООО «Взвешенное решение» и ООО «ЭС КТМ» | Аналитические материалы
725 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I,II цепь с отпайками (С-13, С-14) с увеличением пропускной способности | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×11,1 | 22.2 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
726 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция Красноярская ТЭЦ-2 с заменой разъединителей в ячейках ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I,II цепь с отпайками (С-13,C-14) | Красноярский филиал ООО «СГК», объект генерации | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
727 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция Красноярская ТЭЦ-2 с заменой трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I,II цепь с отпайками (С-13,C-14) | Красноярский филиал ООО «СГК», объект генерации | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
728 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция Красноярская ТЭЦ-2 (реализация автоматики опережающего деления сети (АОДС) на СВ- I СШ, СВ-II СШ) | Красноярский филиал ООО «СГК», объект генерации | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
729 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция Красноярская ТЭЦ-1 с заменой разъединителей в ячейках ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) | Красноярский филиал ООО «СГК», объект генерации | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
730 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция Красноярская ТЭЦ-1 с модернизацией существующих АОПО ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) с действием на ОН | Красноярский филиал ООО «СГК», объект генерации | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
731 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск-Восточный тяговая (С-5), ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) (реконструкция ЛЭП с увеличением пропускной способности) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×39 | 39 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы
732 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 220 кВ Саянская тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
733 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Каштан тяговая с расширением ОРУ 110 кВ на 1 ячейку и установкой БСК мощностью 60 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×60 | 60 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
734 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Каштан тяговая с заменой трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Боготольский ПП – Каштан тяговая с отпайками (С-29) | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
735 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Каштан тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на включение БСК и на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
736 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Камарчага тяговая с установкой БСК мощностью 26 Мвар | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×26 | 26 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
737 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Камарчага тяговая с установкой УПАСК ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) и ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
738 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Камарчага тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на включение БСК и на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
739 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Красноярск восточный тяговая с организация ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговый (С-5), ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
740 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Ачинск тяговая с реализацией АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) с действием на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
741 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Ачинск тяговая с заменой трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
742 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Ачинск тяговая с заменой разъединителей в ячейках ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
743 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Ачинск тяговая с установкой АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722) с действием на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
744 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Камала-2 тяговая с реализацией АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805) и ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806) с действием на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
745 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Зыково тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
746 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Уяр тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
747 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Канская опорная с установкой АОПО ЛЭП транзита 110 кВ Тайшет – Канская опорная с действием на ОН | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярск-энерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
748 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Канская опорная с заменой выключателей в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I, II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55, С-56) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярск-энерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
749 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Канская опорная с заменой трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I, II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55, С-56) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
750 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Канская опорная с заменой разъединителей в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I, II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55, С-56) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
751 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Иланская тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
752 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Абакумовка тяговая (реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой секционного выключателя 110 кВ) | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
753 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ Абакумовка тяговая с установкой АОСН с реализацией УВ на ОН | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
754 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 220 кВ Кантат | ФГУП «НО РАО» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ФГУП «НО РАО» | Аналитические материалы
755 | Сибири | Красноярский край | Строительство ВЛ 220 кВ Узловая – Кантат №1, №2 | ФГУП «НО РАО» | 220 | км | 2021-2023: 2×35,2 | 70.4 | Обеспечение технологического присоединения ФГУП «НО РАО» | Аналитические материалы
756 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 220 кВ Сибирский Магнезит | ООО «Сибирский магнезит» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Сибирский магнезит» | Аналитические материалы
757 | Сибири | Красноярский край | Строительство ВЛ 220 кВ Раздолинская – Сибирский Магнезит I, II цепь | ООО «Сибирский магнезит» | 220 | км | 2021-2023: 2×6,2 | 12.4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Сибирский магнезит» | Аналитические материалы
758 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 220 кВ Амикан | ООО Горно-рудная компания «Амикан» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО Горно-рудная компания «Амикан» | Аналитические материалы
759 | Сибири | Красноярский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Раздолинская – Тайга I цепь на ПС 220 кВ Амикан | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,17 | 0.34 | Обеспечение технологического присоединения ООО Горно-рудная компания «Амикан» | Аналитические материалы
760 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 220 кВ Кизир тяговая | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
761 | Сибири | Красноярский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Курагино тяговая на ПС 220 кВ Кизир тяговая | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×0,92 | 1.84 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
762 | Сибири | Красноярский край, Республика Тыва | Строительство ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная – Туран | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×187 |  | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Лунсин», ООО «Кара-Бельдир», ООО «ТГРК», ООО «Голевская ГРК») | Утверждаемая часть
763 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 220 кВ Джебь тяговая | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
764 | Сибири | Красноярский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ирбинская – Щетинкино тяговая на ПС 220 кВ Джебь тяговая | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×1,7 | 3.4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
765 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Весёлая Горка | Администрация Емельяновского района | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» | Аналитические материалы
766 | Сибири | Красноярский край | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново-110 I,II цепь с отпайкой на ПС Солонцы (С-215, С-216) на ПС 110 кВ Веселая Горка | Администрация Емельяновского района | 110 | км | 2021-2023: 1×1,68 | 1.68 | Обеспечение технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» | Аналитические материалы
767 | Сибири | Красноярский край | Строительство ВЛ 110 кВ Ачинский НПЗ – ГПП-6 | АО «АНПЗ ВНК» | 110 | км | 2024: 2×5 | 10 | Обеспечение технологического присоединения АО «АНПЗ ВНК» | Аналитические материалы
768 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Аквапарк | ООО «Термит» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×6,3 | 12.6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Термит» | Аналитические материалы
769 | Сибири | Красноярский край | Строительство отпайки КВЛ от ВЛ 110 кВ Центр – Весна I, II цепь (С-213, С-214) на ПС 110 кВ Аквапарк | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярск-энерго» ПО «КЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,8 | 1.6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Термит» | Аналитические материалы
770 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Сузун | ООО «РН-Ванкор» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РН-Ванкор» | Аналитические материалы
771 | Сибири | Красноярский край | Строительство КВЛ 110 кВ Ванкор – Сузун I,II цепь | ООО «РН-Ванкор» | 110 | км | 2021-2023: 2×91,2 | 182.4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РН-Ванкор» | Аналитические материалы
772 | Сибири | Красноярский край | Строительство КВЛ 110 кВ Полярная ГТЭС - Ванкор №1, №2 | ООО «РН-Ванкор» | 110 | км | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения Полярной ГТЭС | Аналитические материалы
773 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Тагул | ООО «Тагульское» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РН-Ванкор» | Аналитические материалы
774 | Сибири | Красноярский край | Строительство КВЛ 110 кВ Полярная ГТЭС - Тагул I,II цепь | ООО «Тагульское» | 110 | км | 2021-2023: 2×71,2 | 142.4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РН-Ванкор» | Аналитические материалы
775 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Лодочная | ООО «РН-Ванкор» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РН-Ванкор» | Аналитические материалы
776 | Сибири | Красноярский край | Строительство отпайки от КВЛ 110 кВ Полярная ГТЭС – Тагул I, II цепь на ПС 110 кВ Лодочная | ООО «РН-Ванкор» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,8 | 9.6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РН-Ванкор» | Аналитические материалы
777 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ ГПП-1 Красмаш (взамен выводимой из эксплуатации ПС 110 кВ ГПП-1 Красмаш) | АО «Красноярский машинострои-тельный завод» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Красноярский машиностроительный завод» | Аналитические материалы
778 | Сибири | Красноярский край | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ опоры №15 ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Заводская с отпайками (С-1) и от ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - ЦРП Красмаш с отпайками (С-2) до ПС 110 кВ ГПП-1 Красмаш | АО «Красноярский машинострои-тельный завод» | 110 | км | 2021-2023: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения АО «Красноярский машиностроительный завод» | Аналитические материалы
779 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Гурахта | АО «Полюс Красноярск» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
780 | Сибири | Красноярский край | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Тайга – Благодатнинская I, II цепь на ПС 110 кВ Гурахта | АО «Полюс Красноярск» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,4 | 0.8 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
781 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Сорокино тяговая | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
782 | Сибири | Красноярский край | Строительство отпайки на ПС 110 кВ Срокино тяговая от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Берёзовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) и ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802), с реконструкцией ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную | ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярск-энерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
783 | Сибири | Красноярский край | Строительство ПС 110 кВ Илиган тяговая | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
784 | Сибири | Красноярский край | Строительство заходов на ПС 110 кВ Илиган тяговая ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54),), реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №11 на анкерно-отпаечную | ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярск-энерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,5 | 9 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
785 | Сибири | Красноярский край | Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Красноярская (изменение схемы РУ 500 кВ с установкой линейных выключателей) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы на территории Красноярского края | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
786 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Курагино тяговая (реконструкция с установкой третьего трансформатора мощностью 40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
787 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Кошурниково тяговая (реконструкция с установкой третьего трансформатора мощностью 40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
788 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Саянская тяговая (расширение ОРУ 110 кВ на 1 ячейку и установка УШР мощностью 25 Мвар) | ОАО «РЖД» | 220 | Мвар | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
789 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Саянская тяговая (реконструкция с заменой АТ мощностью 2×60 МВА на АТ мощностью 2×125 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
790 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Саянская тяговая (расширение ОРУ 110 кВ на 2 ячейки и установка двух БСК мощностью 25 Мвар) | ОАО «РЖД» | 220 | Мвар | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
791 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 220 кВ Раздолинская с установкой БСК 220 кВ мощностью 100 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2021-2023: 1×100 | 100 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
792 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Тайга (установка третьего автотрансформатора 125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
793 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Тайга (реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой БСК мощностью 1×65 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | Мвар | 2021-2023: 1×65 | 65 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
794 | Сибири | Красноярский край | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская №1, №2 (Д-147, Д-148) (реконструкция ЛЭП с увеличением пропускной способности) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×175 | 350 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
795 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Шушенская-опорная (расширение ОРУ 220 кВ на 1 ячейку для подключения ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная – Туран №2) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Лунсин», ООО «Кара-Бельдир», ООО «ТГРК», ООО «Голевская ГРК») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
796 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Ачинский НПЗ (расширение ОРУ 110 кВ на 2 ячейки и установка двух БСК мощностью 33 Мвар) | АО «АНПЗ ВНК» | 220 | Мвар | 2024: 2×33 | 66 | Обеспечение технологического присоединения АО «АНПЗ ВНК» | Аналитические материалы
797 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Ачинский НПЗ (расширение ОРУ 110 кВ на 2 ячейки для подключения ВЛ 110 кВ Ачинский НПЗ – ГПП-6) | АО «АНПЗ ВНК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «АНПЗ ВНК» | Аналитические материалы | bar: 2024
798 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Крупская тяговая (реконструкция с установкой третьего трансформатора мощностью 40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
799 | Сибири | Красноярский край | ПС 220 кВ Ванкор (расширение РУ 110 кВ на 2 линейных ячейки для подключения КВЛ 110 кВ Полярная ГТЭС – Ванкор №1, №2) | ООО «РН-Ванкор» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения Полярной ГТЭС | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
800 | Сибири | Красноярский край | Реконструкция ПС 110 кВ ГПП-6 | АО «АНПЗ ВНК» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «АНПЗ ВНК» | Аналитические материалы
801 | Сибири | Красноярский край | ПС 110 кВ БИО-4 (реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой БСК 110 кВ мощностью 60 Мвар) | АО «Полюс Красноярск» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×60 | 60 | Обеспечение технологического присоединения АО «Полюс Красноярск» | Аналитические материалы
802 | Сибири | Красноярский край | ВЛ 220 кВ Ангара – БоАЗ № 4 ориентировочной протяженностью 4,2 км | АО «Богучанский алюминиевый завод» | 220 | км | 2028: 4.2 | 4.2 | Обеспечение технологического присоединения АО «БоАЗ» | Аналитические материалы
803 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Васхнил с заменой трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | АО «Энергетик» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
804 | Сибири | Новосибирская область | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | АО «Электромагистраль» | 220 | – | [6 empty] | – | Отсутствие ПА приводит к невозможности увеличения МДП в загруженных КС «Казахстан- Сибирь 1» и «Казахстан-Сибирь 2» в ремонтных схемах электрической сети на величину до 350 МВт 1. ПД по титулу «Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Краснозерская - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай – Районная» 2. Задание Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ от 20.05.2020 № Р39-б1-I-2-19-1582 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
805 | Сибири | Новосибирская область | Установка на ПС 110 кВ Барышевская АОПО ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками, ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная (Мотково) с отпайками | АО «РЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
806 | Сибири | Новосибирская область | Модернизация на ПС 220 кВ Восточная АОПО ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод, ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод | АО «Электромагистраль» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
807 | Сибири | Новосибирская область, Кемеровская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Барышевская - Краснополянская | ОАО «РЖД», АО «РЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Сибирь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2024
808 | Сибири | Новосибирская область, Кемеровская область | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 110 кВ Восточная - Юрга | ОАО «РЖД», АО «РЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», АО « Электромагистраль» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2024
809 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 220 кВ Родники | ООО «Энергоресурс» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО СЗ «Энергострой» | Аналитические материалы
810 | Сибири | Новосибирская область | Строительство отпаек от ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) | ООО «Энергоресурс» | 220 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ООО СЗ «Энергострой» | Аналитические материалы
811 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 220 кВ Нэолайн | ООО «Нэолайн» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Нэолайн» | Аналитические материалы
812 | Сибири | Новосибирская область | Строительство заходов на ПС 220 кВ Нэолайн ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | ООО «Нэолайн» | 220 | км | 2024: 2×0,1 | 0.2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Нэолайн» | Аналитические материалы
813 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 220 кВ Логопарк | АО «УК «ПЛП» | 220 | МВА | 2025: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «АИР» | Аналитические материалы
814 | Сибири | Новосибирская область | Строительство заходов на ПС 220 кВ Логопарк ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | АО «УК «ПЛП» | 220 | км | 2025: 2×3,6 | 7.2 | Обеспечение технологического присоединения АО «АИР» | Аналитические материалы
815 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Звезда | Министерств о обороны РФ | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения Минобороны РФ | Аналитические материалы
816 | Сибири | Новосибирская область | Строительство КВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино - Лесная 1,11 цепь (С-13, С-14) | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,7 | 1.4 | Обеспечение технологического присоединения Минобороны РФ | Аналитические материалы
817 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Новопорт | АО «Аэропорт Толмачево» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Аэропорт Толмачево» | Аналитические материалы
818 | Сибири | Новосибирская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Текстильная - Аэропорт 1,11 цепь (А-1, А-2) | АО «Аэропорт Толмачево» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,3 | 0.6 | Обеспечение технологического присоединения АО «Аэропорт Толмачево» | Аналитические материалы
819 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Гранит тяговая | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
820 | Сибири | Новосибирская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин), ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка) | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×3,7 | 7.4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
821 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Изынский | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
822 | Сибири | Новосибирская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная), ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак) | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,6 | 9.2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
823 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Мотково | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
824 | Сибири | Новосибирская область | Строительство заходов на ПС 110 кВ Мотково ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,3 | 2.6 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
825 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Кубово | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
826 | Сибири | Новосибирская область | Строительство заходов на ПС 110 кВ Кубово ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6) | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×3,65 | 7.3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
827 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Тын | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
828 | Сибири | Новосибирская область | Строительство заходов на ПС 110 кВ Тын ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7) | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,9 | 3.8 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
829 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Ферма | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
830 | Сибири | Новосибирская область | Строительство заходов на ПС 110 кВ Ферма ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайками | АО «РЭС» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,1 | 2.2 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
831 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Академическая новая | ГКУ НСО «УКС» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ НСО «УКС» | Аналитические материалы
832 | Сибири | Новосибирская область | Строительство КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I, II цепь с отпайками (Ю-1, Ю-2) | ГКУ НСО «УКС» | 110 | км | 2024: 2×1,35 | 2.7 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ НСО «УКС» | Аналитические материалы
833 | Сибири | Новосибирская область | Строительство ПС 110 кВ Мезениха | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
834 | Сибири | Новосибирская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Березовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин), ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка) | АО «РЭС» | 110 | км | 2024: 2×1,8 | 3.6 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
835 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная с заменой существующих трансформаторов 2×40 МВА на 2×63 МВА | АО «Электромаг истраль» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×63; 2024: 1×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Группа компаний Альфа», ООО «Сибирь Экспоцентр», ЗАО «Верх-Тулинское») | Аналитические материалы
836 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Ересная с заменой существующих трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | АО «РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40; 2024: 1×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения | Аналитические материалы
837 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Искитимская с заменой существующих трансформаторов 2×15 МВА на 2×40 МВА | АО «РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения АО «Искитимцемент» | Аналитические материалы
838 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Сокол с заменой существующих трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «РЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения | Аналитические материалы
839 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Восточная тяг. (1×10 МВА и 1×16 МВА) с заменой существующего трансформатора 1×10 МВА на 1×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
840 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Гусиный брод с заменой существующих трансформаторов 1×25 МВА и 1×15 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
841 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Инская тяг. с заменой существующего трансформатора 1×16 МВА на 1×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
842 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Кошево с заменой существующих трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
843 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Ояш с заменой существующих трансформаторов 2×15 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
844 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Порос с заменой существующих трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
845 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Тебисская (1×10 МВА и 1×15 МВА) с заменой существующего трансформатора 1×10 МВА на 1×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
846 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Чахлово с заменой существующих трансформаторов 2×10 МВА на 2×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
847 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Чебула с заменой существующих трансформаторов 2×10 МВА на 2×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
848 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Буготак с заменой существующих трансформаторов 2×15 МВА на 2×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
849 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Железнодорожная с заменой существующих трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | АО «РЭС» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
850 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Зверобойка с установкой второго трансформатора мощностью 1×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
851 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Изылинка с заменой существующих трансформаторов 2×15 МВА на 2×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
852 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Мурлыткино с заменой существующих трансформаторов 2×10 МВА на 2×25 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
853 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Сокур с заменой существующих трансформаторов 2×15 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
854 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Тогучин с заменой существующих трансформаторов 1×25 МВА и 1×20 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
855 | Сибири | Новосибирская область | Замена провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная 1,11 цепь с отпайками (Ю-1, Ю-2) (участок Новосибирская ГЭС - ПС 110 кВ Шлюзовая) | АО «РЭС» | 110 | км | 2025: 2×5,8 | 11.6 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ НСО «УКС» | Аналитические материалы
856 | Сибири | Новосибирская область | Новосибирская ГЭС (ошиновка в ячейках ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная 1,11 цепь с отпайками (Ю-1, Ю-2)) | ПАО «РусГидро» | 110 | км | 2025: 2×0,1 | 0.2 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ НСО «УКС» | Аналитические материалы
857 | Сибири | Новосибирская область | Реконструкция ПС 110 кВ Юрьевская с заменой существующих трансформаторов 2×10 МВА на 2×25 МВА | АО «РЭС» | 110 | МВА | 2026: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения | Аналитические материалы
858 | Сибири | Омская область | Расширение РУ 500 кВ ПС 500 кВ Таврическая с установкой четырех шунтирующих реакторов 500 кВ мощностью 180 Мвар каждый (4хШР-180 Мвар) для ВЛ 500 кВ Алтай – Таврическая | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2028: 4×180 | 720 | Усиление электрических связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала | Утверждаемая часть
859 | Сибири | Омская область | Реконструкция ПС 110 Екатеринославская с заменой силового трансформатора 1Т мощностью 10 МВА на новый мощностью 25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Исключение превышения допустимого времени ограничения электроснабжения потребителей 2 и 3 категории надежности | Утверждаемая часть
860 | Сибири | Республика Алтай | Реконструкция ПС 110 кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2×2,5 МВА на 2×6,3 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×6,3 | 12.6 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
861 | Сибири | Республика Алтай | Реконструкция ПС 110/10 кВ Эликманарская в Чемальском районе с заменой трансформаторов 2×6,3 МВА на 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
862 | Сибири | Республика Алтай | Строительство новой ПС 110 кВ Алтайская Долина с установкой силовых трансформаторов 2×16 МВА | Министерство регионального развития Республики Алтай | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения Министерства регионального развития Республики Алтай | Аналитические материалы
863 | Сибири | Республика Алтай | Строительство новой ВЛ 110 кВ Майминская –Алтайская долина длиной 10 км | Министерство регионального развития Республики Алтай | 110 | км | 2024: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения Министерства регионального развития Республики Алтай | Аналитические материалы
864 | Сибири | Республика Алтай | Строительство новой ПС 110 кВ для ООО «ВК Манжерок» с установкой силовых трансформаторов 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы
865 | Сибири | Республика Алтай | Строительство новой ПС 110 кВ для ООО «ВК Манжерок» с установкой УКРМ мощностью не менее 10,5 Мвар | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×10,5 | 10.5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы
866 | Сибири | Республика Алтай | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сигнал – Манжерокская (ВЛ СМ-1413) до проектируемой ПС 110/10 кВ для ООО «ВК Манжерок» | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,05 | 0.05 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы
867 | Сибири | Республика Алтай | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская (ВЛ МЧ-10) до проектируемой ПС 110/10 кВ для ООО «ВК Манжерок» | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,05 | 0.05 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы
868 | Сибири | Республика Алтай | Реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Майминская с заменой ошиновки АС-120 в ячейке СВ-110 на АС-150 и заменой (переводом отпаек) существующих трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Сигнал – Манжерокская (ВЛ СМ-1413) на трансформаторы тока с номинальным током не менее 600 А | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
869 | Сибири | Республика Алтай | Реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Чергинская с заменой ошиновки АС-120 в ячейке СВ-110 на АС-150 и заменой (переводом отпаек) существующих трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Предгорная – Чергинская (ВЛ ПЧ-3) на трансформаторы тока с номинальным током не менее 600 А | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
870 | Сибири | Республика Алтай | Реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Сигнал с заменой (переводом отпаек) существующих трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Сигнал – Манжерокская (ВЛ СМ-1413) на трансформаторы тока с номинальным током не менее 600 А | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «ВК Манжерок» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
871 | Сибири | Алтайский край | Строительство ПС 110/10 кВ Ковыльная с 2-мя трансформаторами 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО и обеспечение технологического присоединения | Утверждаемая часть
872 | Сибири | Алтайский край | Строительство заходов на ПС 110/10 кВ Ковыльная ВЛ 110 кВ Власиха - Топчихинская (ВТ-111) | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,1 | 0.2 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО и обеспечение технологического присоединения | Утверждаемая часть
873 | Сибири | Алтайский край | Реконструкция ПС 1150 кВ Алтай с расширением РУ 500 кВ с установкой четырех шунтирующих реакторов 500 кВ мощностью 180 Мвар каждый (4×ШР-180 Мвар) для ВЛ 500 кВ Алтай – Таврическая | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | Мвар | 2028: 4×180 | 720 | Усиление электрических связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала | Утверждаемая часть
874 | Сибири | Алтайский край, Омская область, Новосибирская область | Строительство ВЛ 500 кВ Алтай – Таврическая ориентировочной протяженностью 770 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2028: 1×770 | 770 | Усиление электрических связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала | Утверждаемая часть
875 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
876 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ирокинда с заменой трансформаторов 2×6,3 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
877 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 110 кВ Петропавловка с установкой СВ-110 кВ | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Уменьшение количества потребителей отключаемых при создании ремонтных схем в транзите сети 110 кВ Селендума-Торей. Уменьшение времени ликвидации ТН по сети 110 кВ | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
878 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская 1 этап: установка одного автотрансформатора 500/220/10 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой 167 МВА, установка средств компенсации реактивной мощности ШР 180 Мвар, УШР 2х35 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА Мвар Мвар | 2021-2023: 3×167+167 1×180 2×35 | 501+167 180 70 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Полюс Сухой Лог», АО «Тонода», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
879 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 500 кВ Нижнеангарская с установкой второго автотрансформатора мощностью 501 МВА, установка средств компенсации реактивной мощности ШР 180 Мвар, УШР 180 Мвар, УШР 2х25 Мвар, БСК 2х60 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА Мвар Мвар Мвар Мвар | 2021-2023: 3×167 1×180 1×180 2×25 2×60 | 501 180 180 50 120 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Полюс Сухой Лог», АО «Тонода», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
880 | Сибири | Республика Бурятия, Иркутская область | Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская –Усть-Кут №1 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 1×480 | 480 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Полюс Сухой Лог», АО «Тонода», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
881 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Кичера – Новый Уоян на ПС 500 кВ Нижнеангарская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×2,9 1×1,5 | 4.4 | Обеспечение технологического присоединения (ОАО «РЖД», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Полюс Сухой Лог», АО «Тонода», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
882 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 220 кВ Таксимо (со строительством РУ 500 кВ) с установкой автотрансформаторной группы 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА с резервной фазой 167 МВА и средств компенсации реактивной мощности 180 Мвар (1×ШР-180 Мвар) с резервной фйазой 60 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 3×167+167 1×180+60 | 501+167 180+60 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Полюс Сухой Лог», ОАО «РЖД», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
883 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Таксимо | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 1×230 | 230 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Полюс Сухой Лог», ОАО «РЖД», ПАО «Высочайший») | Аналитические материалы
884 | Сибири | Республика Бурятия, Иркутская область | Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2021-2023: 1×480 | 480 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
885 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 220 кВ Новый Уоян в части замены трансформаторов тока по присоединениям ВЛ 220 кВ Нижнеангарская – Новый Уоян I и II цепь (пропускная способность устанавливаемых ТТ не менее пропускной способности провода ЛЭП) | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
886 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 220 кВ ТК Гусиноозерский трансформаторной мощностью 40 МВА (1х40 МВА) | ООО «Тепличный комплекс «Гусино-озерский» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Тепличный комплекс «Гусиноозерский» | Аналитические материалы
887 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Мухоршибирь до ПС 220 кВ ТК Гусиноозерский ориентировочной протяженностью 0,8 км (1х0,8 км) | ООО «Тепличный комплекс «Гусино-озерский» | 220 | км | 2021-2023: 1×0,8 | 0.8 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Тепличный комплекс «Гусиноозерский» | Аналитические материалы
888 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 220 кВ Кижа с установкой третьего трансформатора 40 МВА и увеличением трансформаторной мощности с 80 МВА до 120 МВА (1х40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
889 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 220 кВ Озёрная трансформаторной мощностью 250 МВА (2х125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Озёрное» | Аналитические материалы
890 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 110 кВ Фабрика с двумя трансформаторами мощностью 100 МВА каждый | ООО «Озерное» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×100 | 200 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Озёрное» | Аналитические материалы
891 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ВЛ 110 кВ Озёрная – Фабрика I, II цепь | ООО «Озерное» | 110 | км | 2021-2023: 2×10,142 | 20.384 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Озёрное» | Аналитические материалы
892 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 220 кВ Дабан с установкой пятого трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 25 МВА | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
893 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 220 кВ Окусикан с установкой пятого трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
894 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 220 кВ Ульги с установкой двух трансформаторов 220/27,5 кВ мощностью 25 МВА | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
895 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Перевал – Таксимо ориентировочной протяженностью 1х8 км на ПС 220 кВ Ульги | ОАО «РЖД» | 220 | км | 2024: 8 | 8 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
896 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 220 кВ Янчуй с установкой трансформатора 40 МВА | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
897 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Новый-Уоян – Ангаракан ориентировочной протяженностью 1х1 км на ПС 220 кВ Янчуй | ОАО «РЖД» | 220 | км | [6 empty] | 1 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2024
898 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ПС 220 кВ ЦОД с одним трансформатором 220/10 кВ мощностью 125 МВА | ООО «Битривер-Б» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Битривер-Б» | Аналитические материалы
899 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Мухоршибирь – Саган-Нур (МШС-261) до ПС 220 кВ ЦОД ориентировочной протяженностью 0,3 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×0,3 | 0.3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Битривер-Б» | Аналитические материалы
900 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155) в районе опоры №92а с организацией схемы заход-выход на ПС 110 кВ Берег и образованием двух ЛЭП: - ВЛ 110 кВ Берег – Котокель и ВЛ 110 кВ Берег - Турка | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×12,5 | 12.5 | Обеспечение технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» | Аналитические материалы
901 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 110 кВ Иволга ( замена силового трансформатора 1Т мощностью 16 МВА на силовой трансформатор мощностью 25 МВА) | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Информационно-методологический центр» | Аналитические материалы
902 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (замена трансформаторов тока В-311 на трансформаторы тока с номинальным током 400/5 А) | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Информационно-методологический центр» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
903 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство однотрансформаторной ПС 110/35 кВ с силовым трансформатором 110/35 кВ мощностью 2,5 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×2,5 | 2.5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Рудное» | Аналитические материалы
904 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство отпаечной ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин (РБ-125) до вновь проектируемой ПС 110/35 кВ | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | км | [6 empty] | - | Обеспечение технологического присоединения ООО «Рудное» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
905 | Сибири | Республика Бурятия | Реконструкция ПС 110 кВ Романовка в части замены ТТ-124 | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Рудное» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
906 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство однотрансформаторной ПС 110/10 кВ с силовым трансформатором 110/10 кВ мощностью 4 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×4 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ИСЗФ СО РАН | Аналитические материалы
907 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство отпаечной ЛЭП от ВЛ 110 кВ Монды – Самарта (МСС-193) до вновь проектируемой ПС 110/10 кВ | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | км | [6 empty] | - | Обеспечение технологического присоединения ИСЗФ СО РАН | Аналитические материалы | bar: 2024
908 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство новой ПС 110 кВ Культурная с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения МУ «Улан-Удэстройзаказчик» | Аналитические материалы
909 | Сибири | Республика Бурятия | Строительство двух отпаечных ЛЭП от ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МС-183), ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками II цепь (МС-184) до вновнь проектируемой ПС 110 кВ Культурная | Филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» | 110 | км | [6 empty] | - | Обеспечение технологического присоединения МУ «Улан-Удэстройзаказчик» | Аналитические материалы | bar: 2024
910 | Сибири | Республика Бурятия | Установка основной защиты ВЛ 220 кВ Кичера – Новый Уоян | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Приказ Минэнерго России №1125 от 28.11.2017 года с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.08.2018 № 719 и от 24.12.2019 № 1416 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
911 | Сибири | Республика Бурятия | Установка основной защиты ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян, ВЛ 220 кВ Кичера – Новый Уоян, ВЛ 220 кВ Новый Уоян – Ангаракан, ВЛ 220 кВ Новый Уоян – Янчукан | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Приказ Минэнерго России №1125 от 28.11.2017 года с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.08.2018 № 719 и от 24.12.2019 № 1416 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
912 | Сибири | Республика Бурятия | Установка основной защиты ВЛ 220 кВ Новый Уоян – Ангаракан | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Приказ Минэнерго России №1125 от 28.11.2017 года с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.08.2018 № 719 и от 24.12.2019 № 1416 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
913 | Сибири | Республика Бурятия | Установка основной защиты ВЛ 220 кВ Перевал – Таксимо | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Приказ Минэнерго России №1125 от 28.11.2017 года с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.08.2018 № 719 и от 24.12.2019 № 1416 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
914 | Сибири | Республика Бурятия | Установка основной защиты ВЛ 220 кВ Новый Уоян – Янчукан | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Приказ Минэнерго России №1125 от 28.11.2017 года с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.08.2018 № 719 и от 24.12.2019 № 1416 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
915 | Сибири | Республика Бурятия | Установка основной защиты ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Приказ Минэнерго России №1125 от 28.11.2017 года с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.08.2018 № 719 и от 24.12.2019 № 1416 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
916 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Ангаракан АОСН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
917 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Янчукан АОПН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
918 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Окусикан АОПН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
919 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Кичера АОПН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
920 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Ангоя АОПН | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
921 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 500 кВ Ключи АОПО ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
922 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Шелехово АОПО ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с реализацией УВ на ОН | ОАО «ИЭСК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
923 | Сибири | Республика Бурятия | Установка АЧР, УПАСК, УОН на ПС железнодорожного транзита 220 кВ БЦБК – Мысовая | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
924 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 500 кВ Нижнеангарская: АОСН 500 кВ; АОПН ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Таксимо | ОАО «РЖД» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
925 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 500 кВ Таксимо: АОСН 500 кВ; АОПН ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Таксимо | ОАО «РЖД» | 500 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
926 | Сибири | Республика Бурятия | Установка на ПС 220 кВ Новый Уоян АОПО ВЛ 220 кВ Нижнеангарская – Новый Уоян I цепь, II цепь | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
927 | Сибири | Республика Бурятия | Установка АЧР и УОН на ПС железнодорожного транзита 220 кВ Киренга – ПС 220 кВ Северобайкальск – ПС 220 кВ Новый Уоян – ПС 220 кВ Таксимо | ОАО «РЖД» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
928 | Сибири | Республика Бурятия | Установка УПАСК и ФОЛ на ПС на участках транзитов 220 кВ Усть-Кут – Таксимо | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД». Протокол Минэнерго России от 31.08.2021 № НШ-249/1пр | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
929 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I,II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×272 | 544 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Голевская горнорудная компания» | Аналитические материалы
930 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 220 кВ Туманная с установкой трансформаторов 2×160 МВА, средств компенсации реактивной мощности УШР 2×63 и БСК 2×70 | ООО «ГГРК» | 220 | МВА Мвар Мвар | 2021-2023: 2×160 2×63 2×70 | 320 126 140 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Голевская горнорудная компания» | Аналитические материалы
931 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Туманная, установка АОСН с реализацией УВ на изменение состояния СКРМ | ООО «ГГРК» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
932 | Сибири | Республика Тыва | Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I цепь до ПС 220 кВ Ырбан | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×1 | 1 | Обеспечение технологического присоединения Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва | Аналитические материалы
933 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 220 кВ Ырбан с установкой автотрансформатора 1×63 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва | Аналитические материалы
934 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 220 кВ Кызылская – Мерген | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×73 | 73 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Утверждаемая часть
935 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 220 кВ Мерген – Туран | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×133 | 133 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Утверждаемая часть
936 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 220 кВ Мерген с установкой автотрансформаторов 2×63 МВА, средств компенсации реактивной мощности УШР 2×53 и БСК 1×40 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 2×53 1×40 | 126 106 40 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы
937 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Мерген, установка АОСН с реализацией УВ на изменение состояния СКРМ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ГКУ РТ «Госстройзаказ», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
938 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Межегей – Элегест | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×13 | 13 | Обеспечение технологического присоединения ООО УК «Межегейуголь» | Аналитические материалы
939 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 110 кВ Кара-Бельдир с установкой трансформатора 1×16 МВА | ООО «Кара-Бельдир» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Кара-Бельдир» | Аналитические материалы
940 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Мерген – Кара-Бельдир | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×103 | 103 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Кара-Бельдир» | Аналитические материалы
941 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 110 кВ Лунсин с установкой трансформаторов 2×25 МВА | ООО «Лунсин» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Лунсин» | Аналитические материалы
942 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Мерген – Лунсин I, II цепь | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×66,5 | 133 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Лунсин» | Аналитические материалы
943 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 110 кВ Тоора-Хем с установкой трансформатора 1×16 МВА | АО «Тываэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва | Аналитические материалы
944 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Ырбан – Тоора-Хем | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва | Аналитические материалы
945 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 110 кВ Эне-Сай с установкой трансформаторов 2×40 МВА | АО «Тываэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ РТ «Госстройзаказ» | Аналитические материалы
946 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Кызылская – Эне-Сай | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2024: 1×12,7 | 12.7 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ РТ «Госстройзаказ» | Аналитические материалы
947 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Западная – Эне-Сай | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2024: 1×32,7 | 32.7 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ РТ «Госстройзаказ» | Аналитические материалы
948 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ПС 110 кВ ТГРК с установкой трансформаторов 2×40 МВА | ООО «ТГРК» | 110 | МВА | 2025: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ТГРК» | Аналитические материалы
949 | Сибири | Республика Тыва | Строительство ВЛ 110 кВ Кызылская – ТГРК I, II цепь | АО «Тываэнерго» | 110 | км | 2025: 2×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ТГРК» | Аналитические материалы
950 | Сибири | Республика Тыва | Установка АОСН на ПС 110 кВ ТГРК, ПС 110 кВ Лунсин, ПС 110 кВ Кара-Бельдир, ПС 110 кВ Тоора-Хем, ПС 110 кВ Эне-Сай с реализацией УВ на отключение нагрузки | ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ООО «ТГРК», ООО «Лунсин», ООО «Кара-Бельдир», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва, ГКУ РТ «Госстройзаказ») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
951 | Сибири | Республика Тыва | Реконструкция ВЛ 220 кВ Ергаки – Туран и ВЛ 220 кВ Туран – Кызылская со строительством нового участка ВЛ ориентировочной протяженностью 2 км и образованием ВЛ 220 кВ Ергаки – Кызылская ориентировочной протяженностью 150 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×2 | 2 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы
952 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Шушенская-опорная, установка АОПО ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная – Ергаки и вновь сооружаемой ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная – Туран | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
953 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Кызылская, реконструкция РУ 220 кВ с расширением на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Кызылская – Мерген | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
954 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Кызылская, реконструкция РУ 110 кВ с расширением на одну ячейку для подключения ВЛ 110 кВ Кызылская – Эне-Сай | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ГКУ РТ «Госстройзаказ» | Аналитические материалы | bar: 2024
955 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Кызылская, реконструкция РУ 110 кВ с расширением на две ячейки для подключения ВЛ 110 кВ Кызылская – ТГРК I, II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «ТГРК» | Аналитические материалы | bar: 2025
956 | Сибири | Республика Тыва | Реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Туран на новой площадке с установкой трансформаторов 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый (взамен существующих), установкой УШР 220 кВ мощностью 1х40 Мвар, установкой БСК 220 кВ мощностью 110 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА Мвар Мвар | 2021-2023: 2×25 1×40 1×40 | 50 40 110 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы
957 | Сибири | Республика Тыва | ПС 220 кВ Туран, установка АОСН с реализацией УВ на изменение состояния СКРМ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Голевская горнорудная компания», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
958 | Сибири | Республика Тыва | Реконструкция РУ 220 кВ, РУ 110 кВ, РУ 35 кВ ПС 220 кВ Кызылская с установкой автотрансформаторов 2×125 МВА, трансформаторов 2×40 МВА, установкой СКРМ в части БСК 1×26 Мвар, УШР 1×25 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА МВА Мвар Мвар | 2024: 2×125 2×40 1×26 1×25 | 250 80 26 25 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы
959 | Сибири | Республика Тыва | Установка 2 выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Межегей для подключения ВЛ 110 кВ Межегей – Элегест | ООО УК «Межегейуголь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО УК «Межегейуголь» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
960 | Сибири | Республика Тыва | Установка 1 выключателя 110 кВ на ПС 110 кВ Элегест для подключения ВЛ 110 кВ Межегей – Элегест | АО «Тываэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО УК «Межегейуголь» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
961 | Сибири | Республика Тыва | Установка 1 выключателя 110 кВ на ПС 110 кВ Западная для подключения ВЛ 110 кВ Западная – Эне-Сай | АО «Тываэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ГКУ РТ «Госстройзаказ» | Аналитические материалы | bar: 2024
962 | Сибири | Республика Тыва | Транзит 110 кВ ПС 220 кВ Чадан – ПС 110 кВ Городская – ПС 220 кВ Кызылская: реконструкция АОПО с реализацией УВ на отключение нагрузки | АО «Тываэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Кара-Бельдир», ООО «Лунсин», ООО «ТГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
963 | Сибири | Республика Хакасия | Реконструкция ПС 110 кВ Чалпан с заменой существующих трансформаторов 2×6,3 МВА на 2×10 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восточно- Бейский разрез» | Аналитические материалы
964 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство новой ПС 110 кВ Добычная ООО «Восточно- Бейский разрез» с трансформаторами 2×6,3 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×6,3 | 12.6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восточно- Бейский разрез» | Аналитические материалы
965 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ Чалпан до ПС 110 кВ Добычная | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Восточно- Бейский разрез» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
966 | Сибири | Республика Хакасия | Установка на ПС 110 кВ Райково второго трансформатора мощностью 16 МВА | ООО УК «Разрез Майрыхский» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО УК «Разрез Майрыхский» | Аналитические материалы
967 | Сибири | Республика Хакасия | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ташеба Сельская с заменой трансформаторов 2×6,3 МВА на 2×10 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
968 | Сибири | Республика Хакасия | Реконструкция ПС 500 кВ Означенное с установкой новой автотрансформаторной группы 500/220 кВ мощностью 801 МВА (3×267 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 3×267 | 801 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Голевская ГРК», ГКУ РТ «Госстройзаказ», Администрация Тоджинского кожууна Республики Тыва) | Аналитические материалы
969 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство ПС 220 кВ Степная с установкой двух трансформаторов мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Республики Хакасии, в том числе объектов АО «РЖД» | Утверждаемая часть
970 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство ВЛ 220 кВ Означенное – Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) ориентировочной протяженностью 4,1 км (2×1,1 км, 1×1,9 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×1,1, 1×1,9 | 4.1 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Республики Хакасии, в том числе объектов АО «РЖД» | Утверждаемая часть
971 | Сибири | Республика Хакасия | Реконструкция ПС 220 кВ Чарыш с увеличением трансформаторной мощности на 20 МВА до 80 МВА (замена трансформатора 20 МВА на 40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
972 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство новой ПС 220 кВ Нанчхул с установкой трансформатора 220/27,5/10 кВ мощностью 40 МВА (1×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
973 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Бискамжа - Степная ориентировочной протяженностью 2×35 км на ПС 220 кВ Нанчхул | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×35 | 70 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
974 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство новой ПС 110/6 кВ Разрез Кирбинский 2×10 МВА | ООО «Разрез Кирбинский» | 110 | МВА | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Разрез Кирбинский» | Аналитические материалы
975 | Сибири | Республика Хакасия | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319) и от ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) до новой ПС 110 кВ Разрез Кирбинский | ООО «Разрез Кирбинский» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Разрез Кирбинский» | Аналитические материалы | bar: 2024
976 | Сибири | Республика Хакасия | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-западная с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
977 | Сибири | Томская область | Установка устройств АОСН на ПС 110 кВ Лугинецкая | ПАО «ТРК» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
978 | Сибири | Томская область | Строительство новой ПС 110 кВ Карьероуправление с трансформаторами мощностью 2×16 MBA | ООО «ГК «Карьероуправление» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ГК «Карьероуправление» | Аналитические материалы
979 | Сибири | Томская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная - Кандинка 1,2 до ПC 110 кВ Карьероуправление (2x0,05 км ) | ООО «ГК «Карьероуправление» | 110 | км | 2024: 2×0,05 | 0.1 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ГК «Карьероуправление» | Аналитические материалы
980 | Сибири | Томская область | Строительство новой ПС 110 кВ ОЭЗ-2 с трансформаторами мощностью 2×25 MBA | AO «ОЭЗ TBT «Томск» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» | Аналитические материалы
981 | Сибири | Томская область | Строительство двух ВЛ 110 кВ от OPУ 110 кВ ПC 220 кВ ГПП-220 до ПC 110/10 кВ ОЭЗ-2 (2x11 км) | AO «ОЭЗ TBT «Томск» | 110 | км | 2021-2023: 2×11 | 22 | Обеспечение технологического присоединения АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» | Аналитические материалы
982 | Сибири | Томская область | Строительство новой ПС 110 кВ Сибирский Титан с трансформаторами мощностью 50 MBA | ООО «Сибирский титан» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Сибирский титан» | Аналитические материалы
983 | Сибири | Томская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ ТЭЦ CXK - ГПП-2 CXK (ЛЭП A-100) и от ВЛ 110 кВ ТЭЦ СХК - MC 782 К-8 (ЛЭП-8) до ПC 110 кВ Сибирский Титан | ООО «Сибирский титан» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Сибирский титан» | Аналитические материалы | bar: 2024
984 | Сибири | Томская область | Строительство новой ПС 110 кВ Западная Сибирь с трансформатором мощностью 20 MBA | AO «РГ-Западная Сибирь» | 110 | МВА | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения AO «РГ-Западная Сибирь» | Аналитические материалы
985 | Сибири | Томская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ ГПП-1 CXK - ПC 301 с отпайкой на ПC 909 (ЛЭП 17) и от ВЛ 110 кВ ЭС-1 CXK - ПC 300 с отпайками (ЛЭП-29) до ПC 110 кВ Западная Сибирь | AO «РГ-Западная Сибирь» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения AO «РГ-Западная Сибирь» | Аналитические материалы | bar: 2024
986 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 500 кВ Радуга с установкой шестого автотрансформатора 500/110 кВ мощностью 250 МВА (1×250 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 1×250 | 250 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
987 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство ПС 220 кВ НПЗ с установкой двух трансформаторов 220/110/35 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА), а также с установкой двух трансформаторов 220/6 кВ мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) | ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×125 2×63 | 376 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | Аналитические материалы
988 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Бобыльская - Кудьма на ПС 220 кВ НПЗ ориентировочной протяженностью 15,2 км (2×7,6 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×7,6 | 15.2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | Аналитические материалы
989 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП № 10 АО «ВМЗ» с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый (2×80 МВА), а также с установкой двух трансформаторов 110/35 кВ мощностью 160 МВА каждый (2×160) | АО «ВМЗ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×160 2×80 | 480 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
990 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Радуга – ОМК № 4 (ВЛ Радуга – Сталь 4) до ПС 110 кВ ГПП № 10 АО «ВМЗ» | АО «ВМЗ» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,5 | 0.5 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
991 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство ЛЭП 110 кВ от новой линейной ячейки на 5 секции 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Радуга до ПС 110 кВ ГПП № 10 АО «ВМЗ» | АО «ВМЗ» | 110 | км | 2021-2023: 1×2,6 | 2.6 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
992 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Радуга – ГПП ОАО «ВМЗ» № 3 (ВЛ Радуга – Металлургическая 3) до ПС 110 кВ ГПП № 10 АО «ВМЗ» | АО «ВМЗ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1 | 1 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
993 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Радуга – ГПП ОАО «ВМЗ» № 4 (ВЛ Радуга – Металлургическая 4) до ПС 110 кВ ГПП № 10 АО «ВМЗ» | АО «ВМЗ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1 | 1 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
994 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ ГПП № 10 АО «ВМЗ» с заменой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый на трансформаторы мощностью 125 МВА каждый | АО «ВМЗ» | 110 | МВА | 2024: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения АО «ВМЗ» | Аналитические материалы
995 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство ПС 110 кВ Новопокровская с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ООО «Инградстрой» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Инградстрой» | Аналитические материалы
996 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство двух КЛ 110 кВ от новых ячеек ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Нагорная до ПС 110 кВ Новопокровская | ООО «Инградстрой» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,057 1×0,076 | 0.133 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Инградстрой» | Аналитические материалы
997 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Лесная с заменой трансформаторов ТДН-10000/110 на ТРДН-25000/110 – 2 шт | АО «Саровская электросетевая компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ» | Аналитические материалы
998 | Средней Волги | Нижегородская область | Строительство участка ЛЭП 110 кВ (ориентировочной протяженностью 0,05 км) от концевой опоры (расположена в районе ПС 220 кВ Бобыльская) существующей ВЛ 110 кВ (расположена на участке от ПС 110 кВ Суроватиха до концевой опоры в районе ПС 220 кВ Бобыльская) до линейной ячейки ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Бобыльская с образованием ВЛ 110 кВ Бобыльская - Суроватиха №2 | Горьковская дирекция по энергообеспечению СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,05 | 0.05 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
999 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Богородская с заменой трансформатора Т-1 110 кВ мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 110 | МВА | 2024: 1×25 | 25 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1000 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Богородская с заменой трансформатора Т-2 110 кВ мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 110 | МВА | 2025: 1×25 | 25 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1001 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой трансформатора Т-1 мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 110 | МВА | 2025: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1002 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Приокская, Т-2. Замена трансформатора 110 кВ мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 110 | МВА | 2025: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1003 | Средней Волги | Нижегородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Павлово с заменой трансформатора Т-1 110 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью 32 МВА | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 110 | МВА | 2025: 1×32 | 32 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1004 | Средней Волги | Пензенская область | Строительство ПС 110 кВ Спутник с двумя трансформаторами мощностью 40 МВА каждый | ООО ПКФ «Термодом» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО ПКФ «Термодом» | Аналитические материалы
1005 | Средней Волги | Пензенская область | Строительство ВЛ 110 кВ Водозабор – Спутник I и II цепь | ООО ПКФ «Термодом» | 110 | км | 2021-2023: 2×5,2 | 10.4 | Обеспечение технологического присоединения ООО ПКФ «Термодом» | Аналитические материалы
1006 | Средней Волги | Пензенская область | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Тамала – Волчий Враг на вновь сооружаемую ПС 110 кВ Тамала тяговая с образованием ВЛ 110 кВ Тамала – Тамала тяговая, ВЛ 110 кВ Волчий Враг – Тамала тяговая | ПАО «Россети Волга» | 110 | км | 2024: 2×9,5 | 19 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1007 | Средней Волги | Пензенская область | Строительство ПС 110 кВ Тамала тяговая с двумя трансформаторами мощностью по 40 МВА каждый | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1008 | Средней Волги | Республика Марий Эл | ПС 110 кВ Новая Луговая Отпайка ВЛ 110 кВ Лесная – Луговая II цепь до новой ПС 110 кВ Новая Луговая; ВЛ 35 кВ от новой ПС 110/35/6 кВ Новая Луговая до ЦРП 35/6 кВ заявителя, отпайка от ВЛ 35 кВ Луговая – Голубая до ЦРП 35/6 кВ заявителя | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Мариэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 1×16 1×0,15 | 16 0,15 | Обеспечение технологического присоединения ФГУП «ГВСУ №4», ТУ ФКП «УЗКС МО РФ» | Аналитические материалы
1009 | Средней Волги | Республика Татарстан | Строительство ПС 110 кВ Сокуры с заходами ВЛ 110 кВ | АО «Сетевая компания» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×6,3 2×2,7 | 12,6 5,4 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1010 | Средней Волги | Республика Татарстан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Заводская – КНС-7 I цепь со строительством отпайки на ПС Шильна | АО «Сетевая компания» | 110 | км | 2021-2023: 1×4,1 | 4.1 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1011 | Средней Волги | Республика Татарстан | Строительство РУ 110 кВ Электростанции ЗТО ТКО | ООО «АГК-2» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×80 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «АГК-2» | Утверждаемая часть
1012 | Средней Волги | Республика Татарстан | Строительство ЛЭП 110 кВ Электростанции ЗТО ТКО | ООО «АГК-2» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,3 | 4.6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «АГК-2» | Утверждаемая часть
1013 | Средней Волги | Республика Татарстан | Строительство ПС 110 кВ Марина и питающих КЛ 110 кВ | ООО «ЭнергоПро» | 110 | МВА км | 2025: 2×40 2×2 | 80 4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «СК СМУ-88» | Аналитические материалы
1014 | Средней Волги | Самарская область | Строительство отпайки от ВЛ 220 кВ Томыловская – Оросительная до РУ 220 кВ Гражданской ВЭС, ориентировочной протяженностью 2,7 км (1×2,7 км) | ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ» | 220 | км | 2021-2023: 1×2,7 | 2.7 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ» | Утверждаемая часть
1015 | Средней Волги | Самарская область | Строительство РУ 220 кВ Гражданской ВЭС с трансформатором 220/35 кВ мощностью 160 МВА и трансформатором 220/35 кВ мощностью 125 МВА (1×160 МВА, 1×125 МВА) | ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×160 1×125 | 285 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ» | Утверждаемая часть
1016 | Средней Волги | Самарская область | Строительство новой ПС 110 кВ ГПП-7 АО «НкНПЗ» | АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | Аналитические материалы
1017 | Средней Волги | Самарская область | Строительство КВЛ 110 кВ от Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ от Новокуйбышевской ТЭЦ-2 до ПС 110 кВ ГПП-7 АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | ПАО «Россети Волга» | 110 | км | 2021-2023: 1×3,94 1×14,06 | 18 | Обеспечение технологического присоединения АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | Аналитические материалы
1018 | Средней Волги | Самарская область | Реконструкция ПС 110 Безымянка-3 с заменой трансформаторов 2×20+2×25 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Волга» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1019 | Средней Волги | Самарская область | Реконструкция ПС 110 кВ ГПП-2 ОАО «Волгоцеммаш» с заменой силовых трансформаторов 2×25 МВА на 2×63 МВА | ОАО «Волгоцеммаш» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «Волгоцеммаш» | Аналитические материалы
1020 | Средней Волги | Самарская область | Реконструкция ПС 110 кВ ГПП-3 ОАО «Волгоцеммаш» с заменой силовых трансформаторов 2×40 МВА на 2×63 МВА | ОАО «Волгоцеммаш» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «Волгоцеммаш» | Аналитические материалы
1021 | Средней Волги | Самарская область | Строительство новой ПС 110 кВ Технопарк с трансформаторами 2×63 МВА | АО «ПромПарки» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «ПромПарки» | Аналитические материалы
1022 | Средней Волги | Самарская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Механическая-1, 2 до ПС 110 кВ Технопарк | АО «ПромПарки» | 110 | км | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения АО «ПромПарки» | Аналитические материалы
1023 | Средней Волги | Самарская область | Строительство ПС 110 кВ Грековская | АО «Самаранефтегаз» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Самаранефтегаз» | Аналитические материалы
1024 | Средней Волги | Самарская область | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Южная до ПС 110 кВ Грековская | АО «Самаранефтегаз» | 110 | км | 2021-2023: 2×78 | 156 | Обеспечение технологического присоединения АО «Самаранефтегаз» | Аналитические материалы
1025 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ПС 220 кВ Центральная с заменой Т-1 110/6 кВ мощностью 2,5 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 6,3 МВА (1х6,3 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 6.3 | 6.3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «СПФ «Балаковоспецстрой» | Аналитические материалы
1026 | Средней Волги | Саратовская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра с отпайкой на ПС Возрождение ориентировочной протяженностью 10,6 км (2×5,3 км) с образованием ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Возрождение и ВЛ 220 кВ Возрождение – Кубра | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×5,3 | 10.6 | Снижение недоотпуска электрической энергии потребителям | Утверждаемая часть
1027 | Средней Волги | Саратовская область | Строительство новой ПС 110 кВ Обходная тяговая с установкой двух силовых трансформаторов 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1028 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Курдюм – Песчаный Умет-2 II цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ П. Умет-2 – Баланда с отпайкой на ПС Лысые Горы (установка дополнительных опор), строительство отпаек от ВЛ 110 кВ П. Умет-2 – Баланда с отпайкой на ПС Лысые Горы и от ВЛ 110 кВ Курдюм – Песчаный Умет-2 II цепь с отпайками до ПС 110 кВ Обходная-тяговая | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | км | 2021-2023: 1×10,85 1×5,145 | 15.995 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1029 | Средней Волги | Саратовская область | Строительство новой ГПП 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2×40 МВА | ООО «Саратовские биотехнологии» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Саратовские биотехнологии» | Аналитические материалы
1030 | Средней Волги | Саратовская область | Строительство КЛ 110 кВ Хопёр – ГПП 110 кВ ООО «Саратовские биотехнологии» I и II цепь | ООО «Саратовские биотехнологии» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,72 | 3.44 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Саратовские биотехнологии» | Аналитические материалы
1031 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Ртищево-тяговая с заменой силовых трансформаторов 2×31,5 МВА на силовые трансформаторы 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1032 | Средней Волги | Саратовская область | ПС 110 кВ Совхоз-Весна. Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2×16 МВА на силовые трансформаторы 2×63 МВА | АО «Совхоз-Весна» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «Совхоз-Весна» | Аналитические материалы
1033 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Распределительная – Сельмаш 1, 2 цепь, строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Распределительная – Сельмаш 1, 2 цепь до РУ 110 кВ Красноармейской ВЭС | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | км | 2021-2023: 2×9 | 18 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Десятый Ветропарк ФРВ» | Аналитические материалы
1034 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Курдюм - Озерки с отпайкой на Вязовка с заменой провода АС-120 на АС-150 на участке от ЛР‑110 ПС 500 кВ Курдюм до опоры № 1 (0,055 км) | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | км | 2028: 1×0,055 | 0.055 | Приведение к требованиям нормативно-технической документации | Утверждаемая часть
1035 | Средней Волги | Саратовская область | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Западная с разрезанием ВЛ 110 кВ Саратовская ТЭЦ-2 – Саратовская с отпайкой на ПС Трофимовский-2 тяговая | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | км | 2021-2023: 1×11,142 1×14,55 (общий прирост 1×1,891) | 1.891 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1036 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Северо-Восточная с заменой существующих Т-1, Т-1А, Т-2 и Т-4 (1×10, 1×10, 1×16 и 1×25 МВА) на новые трансформаторы (2×25 МВА) | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | МВА | 2027: 2×25 | 50 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1037 | Средней Волги | Саратовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Подлесное с заменой существующего Т-2 6,3 МВА на новый 10 МВА | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | МВА | 2028: 1×10 | 10 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1038 | Средней Волги | Саратовская область | Создание АОПО ВЛ 110 кВ Саратовская – Западная I цепь с отпайкой на ПС Трофимовский 2 тяговая и АОПО ВЛ 110 кВ Саратовская – Западная II цепь на ПС 110 кВ Западная | ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1039 | Средней Волги | Ульяновская область | Строительство ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | Аналитические материалы
1040 | Средней Волги | Ульяновская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 | км | 2021-2023: 1×3,4 | 3.4 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | Аналитические материалы
1041 | Средней Волги | Ульяновская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 | км | 2021-2023: 1×4,3 | 4.3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | Аналитические материалы
1042 | Средней Волги | Ульяновская область | Строительство ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | ООО «РУСОКСО» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РУСОКСО» | Аналитические материалы
1043 | Средней Волги | Ульяновская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,75 | 1.5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «РУСОКСО» | Аналитические материалы
1044 | Средней Волги | Ульяновская область | Реконструкция ГПП 110 кВ Юбилейная с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск» | Аналитические материалы
1045 | Средней Волги | Республика Чувашия | Реконструкция ПС 110 кВ Светлая с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 16 МВА каждый | Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Устра» | Аналитические материалы
1046 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Расширение ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Когалым на две линейные ячейки 110 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1047 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на 2 линейные ячейки | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы | bar: 2025
1048 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Реконструкция ПС 220 кВ Правдинская с установкой третьего автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1049 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Расширение ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Правдинская на две линейные ячейки 110 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1050 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Вектор на две линейные ячейки 110 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1051 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ Невская с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ СП Батово – Чапровская-1,2 | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×25 2×42,008 | 50 84,016 | Обеспечение технологического присоединения АО «НК «Конданефть» | Аналитические материалы
1052 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Строительство надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Батово с двумя автотрансформаторами 220/110 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА) | АО «Россети Тюмень» | 220 | МВА | 2025: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть», АО «НК «Конданефть» | Аналитические материалы
1053 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Шинный мост 110 кВ от сооружаемой надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Батово до ПС 110 кВ Батово | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА | 2025: 2×0,2 | 0.4 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть», АО «НК «Конданефть» | Аналитические материалы
1054 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Двухцепная ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская I, II цепи с отпайками с образованием ВЛ 110 кВ Снежная – Батово I, II цепь с отпайкой на ПС Горноправдинская и ВЛ 110 кВ Батово – Фоминская I, II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Выкатная | АО «Россети Тюмень» | 110 | км | 2025: 2×9 | 18 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть», АО «НК «Конданефть» | Аналитические материалы
1055 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Замена провода ВЛ 110 кВ Батово – Фоминская I, II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Выкатная на участке от ПС 110 кВ Фоминская до отпайки на ПС 110 кВ Выкатная на провод АС-150 | АО «Россети Тюмень» | 110 | км | 2025: 2×6,141 | 12.282 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть», АО «НК «Конданефть» | Аналитические материалы
1056 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (Береговая) с ВЛ 110 кВ СП Лосинка – Береговая-2-1,2 | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км | 2024: 2×40 2×26 | 80 52 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК Роснефть» | Аналитические материалы
1057 | Урала | Ханты-Мансийский АО | СП 110 кВ в районе ПС 110 кВ Лосинка с двумя линейными ячейками с присоединением к ПС 110 кВ Лосинка | АО «Россети Тюмень» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК Роснефть» | Аналитические материалы | bar: 2024
1058 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Подстанция 110/35/6 кВ Тупсилор с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Средний Балык – Арго-1,2 | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×9,11 | 80 18,22 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1059 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Подстанция 110/35/6 кВ Север с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий-1,2 | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×5,04 | 80 10,08 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1060 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110/35/6 кВ Соровская-2 (Александрова) с ВЛ 110 кВ Соровская – Соровская-2–1,2 | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×9,056 | 80 18,112 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1061 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110/35/6 кВ Чупальская-2 (Московская) с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Чупальская – Кузоваткинская-1,2 | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км км | 2024: 2×40 2×2,44 0,33 | 80 5,21 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1062 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым – Тевлин–1,2 с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник с заменой провода АС-150 на провод АС-240 | АО «Россети Тюмень» | 110 | км | 2021-2023: 2×4,4 | 8.8 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Аналитические материалы
1063 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Строительство надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский (ПС 220 кВ Погорелова) с двумя автотрансформаторами 220/110 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА) | АО «Россети Тюмень» | 220 | МВА | 2025: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1064 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Строительство ВЛ 220 кВ Святогор – Погорелова I, II цепь ориентировочной протяженностью 159,874 км (2×79,937 км) | АО «Россети Тюмень» | 220 | км | 2025: 2×79,937 | 159.874 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1065 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Расширение ПП 110 кВ Угутский на две линейные ячейки | АО «Россети Тюмень» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы | bar: 2025
1066 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Замена провода марки АС-95 ВЛ 110 кВ Таврическая – КНС-5 1,2 на участке от ПП 110 кВ Таврическая до ПС 110 кВ КНС-1 на провод АС-150 | АО «Россети Тюмень» | 110 | км | 2025: 2×12,135 | 24.27 | Обеспечение технологического присоединения ТПП «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Аналитические материалы
1067 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Лосинка на две линейные ячейки | АО «Россети Тюмень» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК Роснефть» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1068 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Лосинка до ПС 110 кВ Лосинка | АО «Россети Тюмень» | 110 | км | 2021-2023: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК Роснефть» | Аналитические материалы
1069 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110/35/10 кВ Унтыгейского месторождения | ООО «КанБайкал» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Технологическое присоединение ООО «КанБайкал» | Аналитические материалы
1070 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ Лев с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская-1,2 (от отпайки на ПС 110 кВ Эвихон) | ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | 110 | МВА км км | 2021-2023: 2×63 6,8 6,25 | 126 13,05 | Обеспечение технологического присоединения «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | Аналитические материалы
1071 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Участок двухцепной ВЛ 110 кВ от опоры № 14 ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская I, II цепь до опоры №130 ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская I, II с присоединением к существующей ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская I, II цепь на опорах №14, №130 и демонтаж провода существующей ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская I, II цепь в пролете опор №129 - №130 | ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | 110 | км | 2021-2023: 2×27,34 | 54.68 | Обеспечение технологического присоединения «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | Аналитические материалы
1072 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Замена провода на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская-1,2 от опоры № 1 до опоры № 14 | ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | 110 | км | 2021-2023: 1,636 1,333 | 2.969 | Обеспечение технологического присоединения «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | Аналитические материалы
1073 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ Чагора с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская-1,2 | ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×0,85 | 80 1,7 | Обеспечение технологического присоединения «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | Аналитические материалы
1074 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110/35/6 кВ в районе КНС-39 с питающими ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Мираж) | ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 2×16,18 | 80 32,36 | Обеспечение технологического присоединения АО «Самотлорнефтегаз» | Аналитические материалы
1075 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Строительство ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Лосинка с двумя автотрансформаторами 220/110 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА) | ПАО «Россети» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК Роснефть» | Аналитические материалы
1076 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Пыть-Ях – ЮБГПЗ на ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Лосинка ориентировочной протяженностью 16 км (2×8 км) | ПАО «Россети» | 220 | км | 2021-2023: 2×8 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК Роснефть» | Аналитические материалы
1077 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ Пойковская-2 с ВЛ 110 кВ Правдинская – Пойковская-2 I, II цепь | ПАО «НК «Роснефть» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×19 | 80 38 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1078 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ Водозабор-2 с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Правдинская – Пойковская-2 I, II цепь | ПАО «НК «Роснефть» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×45 | 80 90 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1079 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская-2 с ВЛ 110 кВ Вектор – Восточно-Сургутская-2 I, II цепь | ПАО «НК «Роснефть» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×30 | 80 60 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «НК «Роснефть» | Аналитические материалы
1080 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Родник с заменой трансформаторов 2×40 на 2×63 МВА | ООО «Газпромэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Аналитические материалы
1081 | Урала | Ханты-Мансийский АО | ПС 110 кВ Полюс с ВЛ 110 кВ Когалым – Полюс I, II цепь | ООО «Лукойл – Западная Сибирь» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 2×47,9 | 80 95,8 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Аналитические материалы
1082 | Урала | Ханты-Мансийский АО | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская с заменой трансформатора Т2 с увеличением трансформаторной мощности с 16 до 25 МВА (путем перекатки с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р трансформатора Т2 25 МВА) | ООО «Лукойл – Западная Сибирь» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 32 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО при отключении трансформатора мощностью 25 МВА на ПС 110/35/6 кВ Тагринская с учётом отсутствия возможности перевода электроснабжения потребителей на другие центры питания | Утверждаемая часть
1083 | Урала | Пермский край | Установка БСК 52 Мвар (2×26 Мвар) на ПС 110 кВ Зюкай | ОАО «РЖД» | 110 | Мвар | 2021-2023: 2×26 | 52 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1084 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110 кВ Коксовая 2×16 МВА. Строительство шлейфового захода ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС с отпайкой на ПС Гидролизная на ПС 110 кВ Коксовая с образованием ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Коксовая и ВЛ 110 кВ Коксовая – Широковская ГЭС с отпайкой на ПС Гидролизная (2×1,43 км) | ОАО «Губахинский кокс» филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 2×1,43 | 32 2,86 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «Губахинский кокс» | Аналитические материалы
1085 | Урала | Пермский край | Реконструкция ПС 110 кВ Скальная (замена силовых трансформаторов 2×6,3 МВА на 2×16 МВА) | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения АО «Карьер» | Аналитические материалы
1086 | Урала | Пермский край | Строительство КЛ 110 кВ Данилиха – Берег | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×4 | 8 | Исключение (предотвращение) ввода ГАО потребителей ПС 110 кВ Берег во время проведения реконструкции коммунального моста | Утверждаемая часть
1087 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110/10/10 кВ Авиамотор 1×63 МВА. Строительство одноцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Владимирская – Мостовая с отпайками ориентировочной протяженностью 4,7 км, проводом сечением не менее 120 мм2 | АО «ОДК-Пермские моторы» филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 1×63 4,7 | 63 4,7 | Обеспечение технологического присоединения АО «ОДК -Пермские моторы» | Аналитические материалы
1088 | Урала | Пермский край | Реконструкция ячейки № 1 ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Бумажная с установкой элегазового выключателя, разъединителей с номинальным током 1000 А, трансформаторов тока с номинальным током не менее 600 А. Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Бумажная на одну линейную ячейку с установкой элегазового выключателя, разъединителей с номинальным током 1000 А, трансформаторов тока с номинальным током не менее 600 А | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Уралкалий» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1089 | Урала | Пермский край | Реконструкция ПС 110 кВ Северная (замена трансформаторов мощностью 2×16 МВА на 2×25 МВА) | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1090 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110 кВ Новая 2×40 МВА и 2×63 МВА. Сооружение двухцепной ЛЭП 110 кВ протяженностью 11,49 км от ячейки № 1 и новой линейной ячейки 110 кВ ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Бумажная до места размещения новой ПС 110 кВ Новая, образованной двухцепной ВЛ протяженностью 11,39 км, выполненной проводом АС 300/39, с двумя кабельными вставками протяженностью 0,1 км, выполненными кабелем ПвПг 1х630/120-64/110 с образованием двухцепной КВЛ 110 кВ Бумажная – Новая I, II цепь | ПАО «Уралкалий» филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА МВА км | 2021-2023: 2×63 2×40 2×11,49 | 126 80 22,98 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Уралкалий» | Аналитические материалы
1091 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110 кВ Ярино-тяговая 2×16 МВА. Строительство отпаек на ПС 110 кВ Ярино-тяговая от ВЛ 110 кВ Дивья – Кухтым с отпайками, ВЛ 110 кВ Дивья – Искра с отпайками (2×0,65 км) | ОАО «РЖД» филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 2×0,65 | 32 1,3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1092 | Урала | Пермский край | Реконструкция ПС 110 кВ Краснова (замена силовых трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Транспортная энергетическая компания» | Аналитические материалы
1093 | Урала | Пермский край | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Цемент на две линейных ячейки с установкой элегазовых выключателей, разъединителей и трансформаторов тока с номинальным током не менее 197 А при температуре +25 ⁰С | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Горнозаводскцемент» | Аналитические материалы | bar: 2024
1094 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110 кВ Горнозаводскцемент 2×40 МВА Сооружение двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ Цемент до новой ПС 110 кВ Горнозаводскцемент ориентировочной протяженностью 4 км | ПАО «Горнозаводскцемент» ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | МВА км | 2024: 2×40 2×4 | 80 8 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Горнозаводскцемент» | Аналитические материалы
1095 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110 кВ Южный рудник 2×63 МВА. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Титан – Соликамск I, II цепь на ПС 110 кВ Южный рудник ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ПАО «Уралкалий» филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА км | 2024: 2×63 2×1 | 126 2 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Уралкалий» | Аналитические материалы
1096 | Урала | Пермский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кривец (замена силового трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА на 16 МВА) | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×16 | 16 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1097 | Урала | Пермский край | Сооружение ПС 110 кВ Короткова с трансформаторами 2×16 МВА. Выполнение шлейфовых заходов на ПС 110 кВ Короткова ВЛ 110 кВ Чусовая – Кизеловская ГРЭС–3 с отпайками с образованием ВЛ 110 кВ Чусовая – Короткова с отпайками; ВЛ 110 кВ Снежная – Кизеловская ГРЭС-3 с отпайками с образованием ВЛ 110 кВ Снежная – Короткова с отпайками; ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Широковская ГЭС с отпайкой на ПС Гидролизная с образованием ВЛ 110 кВ Короткова – Широковская ГЭС с отпайкой на ПС Гидролизная; ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Горная I цепь с отпайками с образованием ВЛ 110 кВ Горная – Короткова I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Кизеловская ГРЭС-3 – Горная II цепь с отпайками с образованием ВЛ 110 кВ Горная – Короткова II цепь с отпайками | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА км | 2025: 2×16 6,5 | 32 6,5 | Замещающие мероприятия в электрической сети 110 кВ в случае вывода из эксплуатации электросетевого оборудования Кизеловской ГРЭС-3 | Утверждаемая часть
1098 | Урала | Пермский край | Реконструкция подстанции 110 кВ Разгуляй (замена силовых трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА) | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения «ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» | Аналитические материалы
1099 | Урала | Пермский край | Строительство ПС 110 кВ Комета 2×63 МВА. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Березниковская ТЭЦ-2 – Березниковская ТЭЦ-4 I цепь с отпайкой на ПС Строительная, отпайки от ВЛ 110 кВ Березниковская ТЭЦ-2 – Березниковская ТЭЦ-4 II цепь с отпайкой на ПС Содовая-1А на ПС 110 кВ Комета | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА км | 2026: 2×63 2×0,45 | 126 0,9 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Аналитические материалы
1100 | Урала | Пермский край | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кунгур (замена силовых трансформаторов 2×31,5 МВА на 2×40 МВА) | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Ергач» | Аналитические материалы
1101 | Урала | Пермский край | Установка одного трансформатора 110/35/10 кВ на существующей площадке ПС 35 кВ Култаево мощностью 16 МВА с подключением одноцепной отпайкой от ВЛ 110 кВ Пермская ТЭЦ-9 – Малиновская | филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | 110 | МВА | 2027: 1×16 | 16 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1102 | Урала | Удмуртская Республика | ПС 110 кВ Кыква. Замена двух трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА каждый, оснащенные устройствами РПН | ПАО «Удмуртнефть» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Удмуртнефть» | Аналитические материалы
1103 | Урала | Удмуртская Республика | Строительство ПС 110 кВ Котово с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 10 МВА каждый | ПАО «Удмуртнефть» | 110 | МВА | [7 empty] | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Удмуртнефть» | Аналитические материалы
1104 | Урала | Удмуртская Республика | Строительство отпаечной двухцепной ЛЭП 110 кВ от опоры № 27 ВЛ 110 кВ Кама – Сигаево 1, 2 цепь до ПС 110 кВ Котово, ориентировочной протяженностью 31 км | ПАО «Удмуртнефть» | 110 | км | [7 empty] | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Удмуртнефть» | Аналитические материалы
1105 | Урала | Удмуртская Республика | ПС 220 кВ Комсомольская. Создание устройства ПА: АОСН на ПС транзита 110 кВ Комсомольская – Кыква с действием на отключение нагрузки | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [7 empty] | Исключение (предотвращение) ввода ГАО | Утверждаемая часть
1106 | Урала | Удмуртская Республика | ПС 110 кВ Кыква. Создание устройства ПА: АОСН на ПС транзита 110 кВ Комсомольская – Кыква с действием на отключение нагрузки | ПАО «Удмуртнефть» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1107 | Урала | Удмуртская Республика | ТПС 110 кВ Балезино. Создание ВЧ каналов ПА и устройств ПА: – АОПО ВЛ 110 кВ Балезино – Сегедур с отпайкой на ТПС Чепца; – АОПО ВЛ 110 кВ Балезино – Пибаньшур | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1108 | Урала | Кировская область | Реконструкция ОРУ 35–110 кВ ПС 110 кВ Заречная (с заменой трансформатора Т-2 напряжением 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор напряжением 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА) | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» | 110 | МВА | 2025: 1×10 | 10 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1109 | Урала | Кировская область | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Беляево – Коминтерн на ПС 110 кВ Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра) | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» | 110 | км | 2025: 1,2 | 1,2 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1110 | Урала | Кировская область | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1111 | Урала | Кировская область | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Белая Холуница мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1112 | Урала | Кировская область | Реконструкция резервной ячейки № 7 ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск с установкой элегазового выключателя, разъединителей и трансформаторов тока для подключения существующей ВЛ 110 кВ Омутнинск – ОМЗ III цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «Омутнинский металлургический завод» | Аналитические материалы | bar: 2024
1113 | Урала | Кировская область | ПС 110 кВ ОМЗ. Установка третьего трансформатора 110/35 кВ мощностью 63 МВА, оборудованного устройством РПН | АО «Омутнинский металлургический завод» | 110 | МВА | 2024: 1×63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения АО «Омутнинский металлургический завод» | Аналитические материалы
1114 | Урала | Курганская область | Сооружение проходной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Дивизионная с трансформаторами 2×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1115 | Урала | Курганская область | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь установленной дополнительной опоры ВЛ 110 кВ Просвет-Т – Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка с организацией шлейфового захода до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Дивизионная | АО «СУЭНКО» | 110 | км | 2025: 2×5 | 10 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1116 | Урала | Курганская область | Сооружение проходной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Барнёвка-Т с трансформаторами 2×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1117 | Урала | Курганская область | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от опоры № 64 ВЛ 110 кВ Высокая – Ватолино-Т с отпайкой на ПС Качусово-Т с организацией шлейфового захода до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Барнёвка-Т | АО «СУЭНКО» | 110 | км | 2025: 2×0,15 | 0.3 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1118 | Урала | Курганская область | ПС 110 кВ Южная. Замена Т-2 | АО «СУЭНКО» | 110 | МВА | 2025: 1×40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1119 | Урала | Свердловская область | Расширение ОРУ 110 кВ на ПС 220 кВ Сварочная на одну линейную ячейку с установкой выключателя 110 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «Уралэлектромедь» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1120 | Урала | Свердловская область | Строительство КЛ 110 кВ Сварочная – Электромедь № 2 | АО «Уралэлектромедь» | 110 | км | 2021-2023: 3.077 | 3.077 | Обеспечение технологического присоединения АО «Уралэлектромедь» | Аналитические материалы
1121 | Урала | Свердловская область | Расширение ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Электромедь на одну линейную ячейку с установкой выключателя 110 кВ | АО «Уралэлектромедь» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «Уралэлектромедь» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1122 | Урала | Свердловская область | Организация шлейфового захода КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская ІІ цепь с отпайками на ПС 110 кВ Новокольцовская | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 3,233 3,249 2,137 1,984 | 10.603 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ Свердловской области АО «Управление капитального строительства Свердловской области» | Аналитические материалы
1123 | Урала | Свердловская область | Реконструкция сети 35 кВ с переводом ПС 35 кВ Кольцово на напряжение 110 кВ (ПС 110 кВ Новокольцовская) с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ГКУ Свердловской области АО «Управление капитального строительства Свердловской области» | Аналитические материалы
1124 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Титан с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 16 МВА каждый | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Титановая Долина» | Аналитические материалы
1125 | Урала | Свердловская область | Замена провода ВЛ 110 кВ Вязовская – Салка 1 и 2 с отпайками на участке от ПС 220 кВ Вязовская до отпайки на ПС 110 кВ Полимер | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,18 | 0.36 | Обеспечение технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Титановая Долина» | Аналитические материалы
1126 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Карпушиха с заменой трансформатора мощностью 10 МВА на трансформатор 16 МВА | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Медно-рудная компания» | Аналитические материалы
1127 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Пышма с переносом на новую площадку и заменой трех трансформаторов мощностью 31,5 МВА каждый на три трансформатора мощностью 40 МВА каждый | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2024: 3×40 | 120 | Обеспечение технологического присоединения АО «Уралэлектромедь» | Аналитические материалы
1128 | Урала | Свердловская область | Перезавод КВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС – Пышма с отпайками, КВЛ 110 кВ Сварочная – Пышма на вновь сооружаемое ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Пышма | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2024: 0,271 0,259 0,271 0,287 | 1.088 | Обеспечение технологического присоединения АО «Уралэлектромедь» | Аналитические материалы
1129 | Урала | Свердловская область | Перевод отпаек на ПС 110 кВ Подволошная с ВЛ 110 кВ Первоуральская – Кузино с отпайками и ВЛ 110 кВ Первоуральская – Бойцы на ВЛ 110 кВ Первоуральская – Металл І, ІІ цепь с отпайками | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 3.151 | 3.151 | Обеспечение технологического присоединения АО «СТИЛ» | Аналитические материалы
1130 | Урала | Свердловская область | Замена существующих трансформаторов тока ТТ В 110 кВ Т-1 и ТТ В 110 кВ Т-2 ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Подволошная на оборудование номинальным током не менее 126 А | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения АО «СТИЛ» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1131 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Подволошная с заменой двух трансформаторов мощностью 16 МВА и 15 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА каждый | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «СТИЛ» | Аналитические материалы
1132 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Волковская с переносом места размещения ПС на новое место и заменой силовых трансформаторов 1×6,3 МВА и 1×10 МВА на трансформаторы 2×63 МВА | АО «Святогор» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения АО «Святогор» | Аналитические материалы
1133 | Урала | Свердловская область | Сооружение отпаек от ВЛ 110 кВ В. Тура – Тагил 1, 2 с отпайками до ПС 110 кВ Волковская, сооружаемой на новом месте | АО «Святогор» | 110 | км | 2021-2023: 7.315 | 7.315 | Обеспечение технологического присоединения АО «Святогор» | Аналитические материалы
1134 | Урала | Свердловская область | Строительство ПС 110/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Атом-ТОР» | Аналитические материалы
1135 | Урала | Свердловская область | Сооружение отпаек от ВЛ 110 кВ Верхнетагильская ГРЭС – Первомайская 3, 6 до новой ПС 110/10 кВ | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения АО «Атом-ТОР» | Аналитические материалы
1136 | Урала | Свердловская область | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Белоярская АЭС – Гагарский на ПС 110 кВ Гагарский | ОАО «РЖД» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Атомстройкомплекс Цемент» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1137 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Обжиговая с установкой второго трансформатора мощностью 4,0 МВА | ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×4 | 4 | Обеспечение технологического присоединения АО «ЕВРАЗ-НТМК» | Аналитические материалы
1138 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Тугулым с заменой трансформатора 1×6,3 МВА на 1×10 МВА | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1139 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Шпагатная с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения (ООО «Алькасар», АО «Облкоммунэнерго») | Аналитические материалы
1140 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Свобода с заменой Т-1 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА и с установкой второго трансформатора мощностью 16 МВА | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2026: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1141 | Урала | Свердловская область | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Шаля - Вогулка - Шамары - Глухарь с образованием ВЛ 110 кВ Глухарь - Вогулка, ВЛ 110 кВ Шаля - Вогулка и ВЛ 110 кВ Глухарь - Шамары, ВЛ 110 кВ Шаля - Шамары | ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 0.06 | 0.06 | Технико-экономическое обоснование. Мероприятие для снижения потерь в электрических сетях | Утверждаемая часть
1142 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская с заменой трансформатора 1×31,5 МВА на 1×40 МВА | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1143 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Алмазная с заменой трансформаторов 2×6,3 МВА на трансформаторы 2×16 МВА | АО «ЕЭСК» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения ООО «Специализированный застройщик «Строительная Компания «Уралкомплект» | Утверждаемая часть
1144 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 110 кВ Керамик с заменой трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | АО «ЕЭСК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения (ОАО по механизации работ на Транспортном строительстве «Трансстроймеханизация», ООО «Специализированный застройщик «Виктория Эстейт») | Утверждаемая часть
1145 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ПС 35 кВ Нива с переводом на напряжение 110 кВ и установкой трансформаторов 2×25 МВА и ликвидацией ПС 35 кВ Полевая | АО «ЕЭСК» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения АО «ЕЭСК» | Утверждаемая часть
1146 | Урала | Свердловская область | Сооружение отпайки от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Родник с отпайкой на ПС Алексеевская до ПС 110 кВ Нива | АО «ЕЭСК» | 110 | км | 2024: 3.3 | 3.3 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения АО «ЕЭСК» | Утверждаемая часть
1147 | Урала | Свердловская область | Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная – Нива с отпайкой на ПС Полевая с ликвидацией отпайки на ПС 35 кВ Полевая, переводом на напряжение 110 кВ и образованием отпайки от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Патруши с отпайками | Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» | 110 | км | 2024: 7.33 | 7.33 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО. Обеспечение технологического присоединения АО «ЕЭСК» | Утверждаемая часть
1148 | Урала | Тюменская область | Расширение РУ 220 кВ на две линейные ячейки 220 кВ ПС 500 кВ Демьянская для подключения ВЛ 220 кВ Демьянская – Батово | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения (ПАО «НК «Роснефть», АО «НК «Конданефть») | Аналитические материалы | bar: 2025
1149 | Урала | Тюменская область, Ханты-Мансийский АО | Строительство ВЛ 220 кВ Демьянская – Батово I, II цепь ориентировочной протяженностью 240 км (2×120 км) | АО «Россети Тюмень» | 220 | км | 2025: 2×120 | 240 | Обеспечение технологического присоединения (ПАО «НК «Роснефть», АО «НК «Конданефть») | Аналитические материалы
1150 | Урала | Тюменская область | Реконструкция ПС 220 кВ Голышманово (замена силового трансформатора 110/10 кВ 6,3 МВА на 16 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Руском» | Аналитические материалы
1151 | Урала | Тюменская область | Реконструкция ПС 110 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2×10 МВА на 2×25 МВА) | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА | 2025: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения АО «Управляющая компания «Индустриальные парки Тюменской области» | Аналитические материалы
1152 | Урала | Тюменская область | Реконструкция ПС 110 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1153 | Урала | Тюменская область | Реконструкция ПС 110 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2×6,3 МВА на 2×10 МВА путем перекатки силовых трансформаторов 2×10 МВА с ПС 110 кВ Чикча) | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА | 2024: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1154 | Урала | Тюменская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслово (замена силового трансформатора 1×2,5 МВА на 1×6,3 МВА) | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×6,3 | 6.3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «ЗапСибНефтехим» (присоединения нового аэропорта в Тобольском районе) | Аналитические материалы
1155 | Урала | Тюменская область | Реконструкция ПС 500 кВ Демьянская с заменой двух автотрансформаторных групп 500/220/10 кВ мощностью 3×167 МВА на две автотрансформаторные группы мощностью 3×167 МВА каждая (2×501 МВА), двух автотрансформаторов 220/110/6 кВ мощностью 63 МВА и одного автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА на два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА каждый (2×200 МВА), с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) и двух автотрансформаторов 110/6 кВ мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА). Выполнить перезавод ВЛ на новую ПС 500 кВ Демьянская общей протяженностью 15,4 км, а также выполнить установку средств компенсации реактивной мощности 460 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА км Мвар | 2024: 2×501 6,4 2×3×60 | 1002 6,4 360 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1156 | Урала | Тюменская область |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА км Мвар | 2024: 2×200 4,3 100 | 400 4,3 100 |  | Утверждаемая часть
1157 | Урала | Тюменская область |  | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | МВА МВА км | 2024: 2×63 2×25 4,7 | 126 50 4,7 |  | Утверждаемая часть
1158 | Урала, Сибири | Курганская область, Тюменская область, Омская область | Строительство ВЛ 500 кВ Курган – Таврическая ориентировочной протяженностью 380 км (1×380 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2028: 380 | 380 | Усиление электрических связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала | Утверждаемая часть
1159 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ПС 110 кВ Шакуровская с ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Салехард – Северное Сияние-1, 2 цепь | АО «Россети Тюмень» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×0,5 | 80 1 | Обеспечение технологического присоединения НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» | Аналитические материалы
1160 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ПС 220 кВ Ярудей с двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый (2×6,3 МВА). Строительство отпаек от ВЛ 220 кВ Надым – Салехард-1, 2 на ПС 220 кВ Ярудей ориентировочной протяженностью 0,6 км (2×0,3 км) | АО «Россети Тюмень» | 220 | МВА км | 2025: 2×6,3 2×0,3 | 12,6 0,6 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «СПХ» | Аналитические материалы
1161 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ПС 110 кВ ПСП Заполярное с КВЛ 110 кВ Ермак – ПСП Заполярное I, II цепь | АО «Тюменнефтегаз» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 2,21 2,15 | 32 4,36 | Обеспечение технологического присоединенияв АО «Тюменнефтегаз» | Аналитические материалы
1162 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ПС 110 кВ Русская с КВЛ 110 кВ Ермак – Русская I, II цепь | АО «Тюменнефтегаз» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×80 2×68,7 | 160 137,4 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тюменнефтегаз» | Аналитические материалы
1163 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ЛЭП 220 кВ Исконная – Ермак ориентировочной протяженностью 134,4 км (1×134,4 км) | АО «Тюменнефтегаз» | 220 | км | 2024: 134.4 | 134.4 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тюменнефтегаз» | Аналитические материалы
1164 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ПС 220 кВ Тасу Ява с двумя автотрансформаторами 220/110 кВ мощностью 250 МВА каждый (2×250 МВА) | АО «Тюменнефтегаз» | 220 | МВА | 2024: 2×250 | 500 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тюменнефтегаз» | Аналитические материалы
1165 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ЛЭП 220 кВ Ермак – Тасу Ява I, II цепь ориентировочной протяженностью 137,3 км (2×68,6 км)(перевод ВЛ 110 кВ Ермак – Русская I, II цепи на напряжение 220 кВ с образованием ЛЭП 220 кВ Ермак – Тасу Ява I, II цепь) | АО «Тюменнефтегаз» | 220 | км | 2024: 2×68,6 | 137.2 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тюменнефтегаз» | Аналитические материалы
1166 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Сооружение ЛЭП 110 кВ Тасу Ява – Русская I, II цепь | АО «Тюменнефтегаз» | 110 | км | 2024: 2×0,906 | 1.812 | Обеспечение технологического присоединения АО «Тюменнефтегаз» | Аналитические материалы
1167 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Сооружение ПС 110 кВ ПК-1 с двухцепной ВЛ 110 кВ Арсенал – ПК-1 – 1, 2 | ООО «СевКомНефте-газ» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×63 2×119,58 | 126 239,16 | Обеспечение технологического присоединения ООО «СевКомНефтегаз» | Аналитические материалы
1168 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство заходов ВЛ 110 кВ ГТЭС – ЗГТЭС во вновь сооружаемые ячейки 110 кВ ПС 220 кВ Ермак | ООО «Газпром энерго» | 110 | км | 2024: 2×18 | 36 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Газпром добыча Ямбург» | Аналитические материалы
1169 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство ПС 220 кВ Ныда с двумя трансформаторами 220/35 кВ мощностью 10 МВА каждый (2×10 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1170 | Урала | Ямало-Ненецкий АО | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Надым – Уренгой на ПС 220 кВ Ныда ориентировочной протяженностью 4 км (2×2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1171 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Юлдаш (мощность силовых трансформаторов 2×16 МВА), питание которой будет осуществляться двухцепной отпайкой от ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ I, II цепь, ориентировочной протяженностью 0,3 км (сечение ВЛ 110 кВ не менее 120/19 мм²) | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 0,3 | 32 0,3 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Таврос эко-пульс» | Аналитические материалы
1172 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Семеновск (мощность силовых трансформаторов 2х16 МВА), питание которой будет осуществляться отпайкой от опоры № 290 ВЛ 110 кВ Сиб.ПП – Баймак «правая», ориентировочной протяженностью 14,0 км (провод с ДДТН не менее 76 А) с образованием ВЛ 110 кВ Сиб.ПП – Баймак с отпайкой на ПС Семеновск и отпайкой от опоры № 33 ВЛ 110 кВ Баймак – Юлдыбаево, ориентировочной протяженностью 8,8 км (провод с ДДТН не менее 76 А) с образованием ВЛ 110 кВ Баймак – Юлдыбаево с отпайкой на ПС Семеновск | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 14 8,8 | 32 22,8 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Семеновский рудник» | Аналитические материалы
1173 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Муртыкты (мощность силовых трансформаторов 2×6,3 МВА), питание которой будет осуществляться отпайкой от опоры № 28 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ Мансурово ВЛ 110 кВ Иремель – Орловка с отпайками и опоры № 28 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ Мансурово ВЛ 110 кВ Иремель – Поляковка с отпайками, ориентировочной протяженностью 3 км | АО «НПФ «Башкирская золотодобывающая компания» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×6,3 3 | 12,6 3 | Обеспечение технологического присоединения АО «НПФ «Башкирская золотодобывающая компания» | Аналитические материалы
1174 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Алга (мощность силовых трансформаторов 2×100 МВА), питание которой будет осуществляться от Ново-Салаватской ТЭЦ по ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Алга I, II цепи, ориентировочной протяженностью 3,9 км | ООО «АСТ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×100 3,9 | 200 3,9 | Обеспечение технологического присоединения АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» | Аналитические материалы
1175 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Гайны-тяга, мощность силовых трансформаторов 2×12,5 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×12,5 | 25 | Обеспечение технологического присоединения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1176 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство отпайки от опоры № 5 ВЛ 110 кВ Шафраново-тяга – Глуховская-тяга, ориентировочной протяженностью 1,0 км (сечение провода не менее 120/19 мм2) и отпайки от опоры № 4 ВЛ 110 кВ Аксёново-тяга – Аксаково-тяга, ориентировочной протяженностью 0,9 км (сечение провода не менее 120/19 мм2) | ООО «Башкирэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1 0,9 | 1.9 | Обеспечение технологического присоединения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1177 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Казангул-тяга, мощность силовых трансформаторов 2×12,5 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×12,5 | 25 | Обеспечение технологического присоединения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1178 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ирек с отпайками и ВЛ 110 кВ Чишмы-тяга – Новая «Желтая» с отпайками, ориентировочной протяженностью 2,0 км (сечение провода не менее 185/29 мм2) | ООО «Башкирэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1179 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство новой ПС 110 кВ Инорс (мощность силовых трансформаторов 2×25 МВА), питание которой будет осуществляться отпайкой от опоры № 2 ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – Сипайлово I, II цепь, ориентировочной протяженностью 2,6 км (марка и сечение КЛ 110 кВ – ПвП2г-64/110-1х400/185 мм²) | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×25 2×2,6 | 50 5,2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Специализированный застройщик «СФ «ПСК-6» | Аналитические материалы
1180 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Узян – Байназарово ориентировочной протяженностью 58,25 км | ООО «Башкирэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 58.25 | 58.25 | Обеспечение технологического присоединения 1 категории надежности МОБУ СОШ Байназарово | Аналитические материалы
1181 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство второй отпайки от ВЛ 110 кВ Аксаково – Завод 2 до ПС 110 кВ Алексеевка ориентировочной протяженностью 16,5 км | ООО «Башкирэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 16.5 | 16.5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Башкирская медь» | Аналитические материалы
1182 | Урала | Республика Башкортостан | Строительство ВЛ 110 кВ Бурибай – Рудничная ориентировочной протяженностью 31 км сечением АС-150 | ООО «Башкирэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 31 | 31 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Башкирская медь» | Аналитические материалы
1183 | Урала | Республика Башкортостан | ПС 110 кВ Цветы Башкирии.Замена существующих силовых трансформаторов 2×ТРДН-25000 на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Инженерные сети ТВК» | Аналитические материалы
1184 | Урала | Республика Башкортостан | ПС 110 кВ Шахты. Замена существующих силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ТДТН-40000 110/6/6 кВ на трансформаторы ТДТН-63000 110/35/6 кВ мощностью 63 МВА | АО «Учалинский ГОК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Учалинский ГОК» | Аналитические материалы
1185 | Урала | Республика Башкортостан | ПС 110 кВ Нагаево. Замена существующих силовых трансформаторов 2×ТДН-16000 на трансформаторы мощностью не менее 2×40 МВА | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1186 | Урала | Республика Башкортостан | ПС 110 кВ Кармаскалы. Замена существующих силовых трансформаторов 2×ТДТН-16 000 на трансформаторы мощностью 2×25 МВА | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1187 | Урала | Республика Башкортостан | ПС 110 кВ Романовка. Замена существующих силовых трансформаторов 2×ТДН-10 000 на трансформаторы мощностью 2×25 МВА | ООО «Башкирэнерго» | 110 | МВА | 2027: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Управление Комплексной застройки ОАО «КПД № 3» | Аналитические материалы
1188 | Урала | Республика Башкортостан | Установка на ПС 110 кВ Учалы БСК 110 кВ мощностью 58 Мвар | ООО «Башкирэнерго» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×58 | 58 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Учалинский ГОК» | Аналитические материалы
1189 | Урала | Оренбургская область | Строительство ПС 110 кВ Новый Поток | ООО «Нефтяная компания «Новый Поток» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» | Аналитические материалы
1190 | Урала | Оренбургская область | Строительство шлейфового заход ВЛ 110 кВ Бузулукская – Державинская (уч. Твердиловская – Державинская) до ПС 110 кВ Новый Поток с образованием: 1. ВЛ 110 кВ Новый Поток – Твердиловская 2. ВЛ 110 кВ Державинская – Новый Поток | ООО «Нефтяная компания «Новый Поток» | 110 | км | 2021-2023: 0,82 0,92 | 1.74 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» | Аналитические материалы
1191 | Урала | Челябинская область | Строительство ПС 220 кВ Березовская с двумя трансформаторами 220/10 кВ мощностью 16 МВА каждый, трансформатором 220/10/10 кВ мощностью 63 МВА, трансформатором 220/10/10 кВ мощностью 80 МВА (2×16 МВА, 1×63 МВА, 1×80 МВА) | ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×16 1×63 1×80 | 175 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» | Аналитические материалы
1192 | Урала | Челябинская область | Сооружение заходов ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Троицкая ГРЭС на ПС 220 кВ Березовская ориентировочной протяженностью 2 километра (2×1 километр) | ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» | 220 | км | 2021-2023: 2×1,0 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Агрокомплекс «Южноуральский» | Аналитические материалы
1193 | Урала | Челябинская область | Строительство ПС 220 кВ Муллит с двумя трансформаторами 220/10 кВ мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА) и установкой БСК 10 кВ мощностью 33 Мвар (1×БСК-33 Мвар) | ООО «Муллит» | 220 | МВА Мвар | 2021-2023: 2×25 1×33 | 50 33 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Муллит» | Аналитические материалы
1194 | Урала | Челябинская область | Сооружение заходов ВЛ 220 кВ Новометаллургическая – ЧФЗ I цепь на ПС 220 кВ Муллит ориентировочной протяженностью 5 километров (2×2,5 километра) | ООО «Муллит» | 220 | км | 2021-2023: 2×2,5 | 5 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Муллит» | Аналитические материалы
1195 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 220 кВ 90 с установкой БСК 220 кВ мощностью 60 Мвар (1×БСК-60 Мвар) | ПАО «ММК» | 220 | Мвар | 2024: 1×60 | 60 | Обеспечение технологического присоединения комплекса установки разделения воздуха АКАр-60/60 кислородного цеха ПАО «ММК» | Аналитические материалы
1196 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 220 кВ 90 с установкой БСК 220 кВ мощностью 50 Мвар (1×БСК-50 Мвар) | ПАО «ММК» | 220 | Мвар | 2024: 1×50 | 50 | Обеспечение технологического присоединения комплекса установки разделения воздуха АКАр-60/60 кислородного цеха ПАО «ММК» | Аналитические материалы
1197 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 220 кВ 90 с установкой БСК 220 кВ мощностью 95 Мвар (1×БСК-95 Мвар) | ПАО «ММК» | 220 | Мвар | 2024: 1×95 | 95 | Обеспечение технологического присоединения комплекса новой доменной печи № 11 доменного цеха ПАО «ММК» | Аналитические материалы
1198 | Урала | Челябинская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП-3, сооружение КЛ 110 кВ АМЕТ – ГПП-3 1, 2 цепь | ПАО «Ашинский металлургический завод» | 110 | МВА км | 2024: 2×40 2,61 2,74 | 80 5,35 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Ашинский металлургический завод» | Аналитические материалы
1199 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ 36 в части замены двух трансформаторов номинальной мощностью 25 МВА на 63 МВА | ПАО «ММК» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ОАО «МЦОЗ» | Аналитические материалы
1200 | Урала | Челябинская область | Строительство ПС 110 кВ 15, сооружение заходов КВЛ 110 кВ ПС 60 – ПС 11 в РУ 110 кВ ПС 110 кВ 15 | ПАО «ММК» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 1,2 8,85 | 80 10,05 | Обеспечение технологического присоединения комплекса коксовой батареи № 12 КХП ПАО «ММК» | Аналитические материалы
1201 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ Дизельная (расширение РУ 110 кВ ПС 110 кВ Дизельная на две ячейки с установкой двух выключателей 110 кВ, строительство КЛ 110 кВ Шинные аппараты 1 (2) С 110 кВ – РКО-15 1 (2) цепь) | ООО «Троицкий металлургический завод» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,87 | 1,74 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Троицкий металлургический завод» | Аналитические материалы
1202 | Урала | Челябинская область | Строительство ПС 110 кВ Литейная, сооружение участка отпайки от ВЛ 110 кВ Карабаш – Кыштым (участок ЛЭП 110 кВ в границах земельного участка ООО «СТИЛ АРМОР» до ПС 110 кВ Литейная) | ООО «СТИЛ АРМОР» | 110 | МВА км | 2021-2023: 1×25 0,02 | 25 0,02 | Обеспечение технологического присоединения ООО «СТИЛ АРМОР» | Аналитические материалы
1203 | Урала | Челябинская область | Сооружение участка ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Карабаш – Кыштым с отпайками до границы земельного участка ООО «СТИЛ АРМОР» | ОАО «МРСК Урала» | 110 | км | 2021-2023: 0,06 | 0,06 | Обеспечение технологического присоединения ООО «СТИЛ АРМОР» | Аналитические материалы
1204 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ Новая в части замены 2 (двух) трансформаторов номинальной мощностью 16 МВА каждый на 25 МВА каждый | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» | Аналитические материалы
1205 | Урала | Челябинская область | Реконструкция Магнитогорской ТЭЦ с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 60 МВА на трансформатор мощностью 80 МВА | ПАО «ММК» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×80 | 80 | Обеспечение технологического присоединения комплекса установки разделения воздуха АКАр-60/60 кислородного цеха ПАО «ММК» | Аналитические материалы
1206 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ 96 с установкой двух трансформаторов 110 кВ мощность 80 МВА каждый, строительством двух ячеек 110 кВ, ошиновки 110 кВ протяженностью 2×0,05 километра | ПАО «ММК» | 110 | МВА км | 2024: 2×80 2×0,05 | 160 0,1 | Обеспечение технологического присоединения комплекса новой доменной печи № 11 доменного цеха ПАО «ММК» | Аналитические материалы
1207 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ Светлинский ГОК (сооружение ячейки 110 кВ, (установка второго трансформатора 110 кВ мощностью 25 МВА) | АО «Южуралзолото Группа компаний» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения АО «Южуралзолото Группа компаний» | Аналитические материалы
1208 | Урала | Челябинская область | Сооружение отпайки до ПС 110 кВ Светлинский ГОК 110 кВ от ВЛ 110 кВ Борисовская – Светлинская с отпайкой на ПС 110 кВ Светлинский ГОК | АО «Южуралзолото Группа компаний» | 110 | км | 2021-2023: 0,05843 | 0,05843 | Обеспечение технологического присоединения АО «Южуралзолото Группа компаний» | Аналитические материалы
1209 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ Кременкуль (установка второго трансформатора мощностью 16 МВА с реконструкцией заходов ВЛ 110 кВ и изменением схемы РУ 110 кВ ПС 110 кВ Кременкуль с приведением к схеме №5Н-Мостик с выключателем в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий (установка трех выключателей 110 кВ)) | ОАО «МРСК Урала» | 110 | МВА км | 2021-2023: 1×16 2×3,8 | 16 7,6 | Обеспечение технологического присоединения ООО Специализированный застройщик «СК ИКАР» | Аналитические материалы
1210 | Урала | Челябинская область | Реконструкция ПС 110 кВ Есаулка (замена трансформаторов с 2×10 МВА на 2×25 МВА) | ОАО «МРСК Урала» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1211 | Урала | Челябинская область | Перемещение трансформаторов между ПС 110 кВ Паклинская и ПС 110 кВ Массивная с установкой трансформаторов 2×40 МВА на ПС 110 кВ Паклинская, 2×25 МВА на ПС 110 кВ Массивная | ОАО «МРСК Урала» | 110 | МВА | 2021-2023: с 2×40 на 2×25 с 2×25 на 2×40 | с 2×40 на 2×25 с 2×25 на 2×40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1212 | Центра | Белгородская область Курская область | Строительство ПП 330 кВ Мирный (Суджа) с заходами ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Сумы Северная и строительством ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ Белгород до ПП 330 кВ Мирный (Суджа) ориентировочной протяженностью 145 км (1×145 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2024: 145 | 145 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области | Утверждаемая часть
1213 | Центра | Белгородская область | Строительство ПС 110/10 кВ Слобода (ООО «Еда будущего») | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Еда будущего») | Аналитические материалы
1214 | Центра | Белгородская область | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Палатовка – Алексеевка до ПС 110/10 кВ Слобода (ООО «Еда будущего») | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 0,15 | 0,15 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Еда будущего») | Аналитические материалы
1215 | Центра | Белгородская область | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Алексеевка – Айдар до ПС 110/10 кВ Слобода (ООО «Еда будущего») | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 0,15 | 0,15 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Еда будущего») | Аналитические материалы
1216 | Центра | Белгородская область | Строительство ПС 110/10 кВ Бирюч | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО Центр биотехнологий «Бирюч») | Аналитические материалы
1217 | Центра | Белгородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Короча | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | МВА | 2026: 2×32 | 64 | Реконструкция по техническому состоянию с увеличением трансформаторной мощности | Утверждаемая часть
1218 | Центра | Белгородская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Короча - Скородное с заходами на новую площадку ПС 110 кВ Короча | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | км | 2026: 0.687 | 0.687 | Реконструкция по техническому состоянию с увеличением протяженности ВЛ | Утверждаемая часть
1219 | Центра | Белгородская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шеино - Короча с заходами на новую площадку ПС 110 кВ Короча | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | км | 2026: 0.992 | 0.992 | Реконструкция по техническому состоянию с увеличением протяженности ВЛ | Утверждаемая часть
1220 | Центра | Белгородская область | Строительство ПС 110/10 кВ ТК Белогорье (ООО "ТК Белогорье") | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Еда будущего») | Аналитические материалы
1221 | Центра | Белгородская область | Строительство ВЛ 110 кВ Белгород - Белогорье I цепь, ВЛ 110 кВ Белгород - Белогорье II цепь | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | км | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Еда будущего») | Аналитические материалы
1222 | Центра | Белгородская область | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское до ПС 110 кВ Бирюч | Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 0,15 | 0,15 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО Центр биотехнологий «Бирюч») | Аналитические материалы
1223 | Центра | Белгородская область | Реконструкция ПС 110 кВ Гринхаус с установкой второго трансформатора мощностью 63 МВА | ООО «Гринхаус» | 110 | МВА | 2021-2023: 63 | 63 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Гринхаус») | Аналитические материалы
1224 | Центра | Белгородская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП-11 и аходов от ВЛ 110 кВ Лебеди – ГПП-7 III цепь и ВЛ 110 кВ Лебеди – ГПП-7 IV цепь на ПС 110 кВ ГПП-11 | АО «Лебединский ГОК» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 4×0,3 | 80 1,2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Лебединский ГОК») | Аналитические материалы
1225 | Центра | Белгородская область | Реконструкция ПС 330/110/35 кВ Лебеди с размещением на новой площадке, с установкой четвертого автотрансф орматора мощностью 1 х200 МВА (АО «Лебединский ГОК») | АО «Лебединский ГОК» | 330 | МВА | 2024: 1×200 | 200 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Лебединский ГОК») | Аналитические материалы
1226 | Центра | Белгородская область | Строительство ПС 110 кВ Сланцевая и двух ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ Лебеди – Сланцевая I, II цепь) | АО «Лебединский ГОК» | 110 | МВА км | 2024: 2×40 2×1,3 | 80 2,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Лебединский ГОК») | Аналитические материалы
1227 | Центра | Брянская область | Строительство ПС 500 кВ Белобережская с установкой двух автотрансформаторов 500/220 кВ мощностью 501 МВА (2×501 МВА), с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая 4,1 км, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная протяженностью 51,5 км, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод протяженностью 57,3 км (1×4,1 км, 1×57,3 км, 1×51,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 220 | МВА | 2021-2023: 2×501 1×4,1 1×57,3 1×51,5 | 1002 4,1 108,8 | Повышение надежности электроснабжения существующих и создание возможности технологического присоединения новых потребителей Брянской области. Реализовано в рамках проекта «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» | Утверждаемая часть
1228 | Центра | Брянская область | Строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская ориентировочной протяженностью 71,6 (1×71,6) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×71,6 | 71,6 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Брянской области. Реализуется в рамках проекта «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская–Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская –Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» | Утверждаемая часть
1229 | Центра | Брянская область | Реконструкция ПС 220 кВ Цементная с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА, автотрансформаторов 220/110/6 кВ 3х40 МВА и трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 15 МВА на 2 автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА, 2 трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА и трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 16 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 110 | МВА | 2021-2023: 2×125 2×40 16 | 250 96 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1230 | Центра | Брянская область | Строительство ПС 110 кВ Пильшино-2 | ООО "Брянский Блойлер" | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Брянский Бройлер») | Аналитические материалы
1231 | Центра | Брянская область | Строительство двух отпаек от ВЛ 110 кВ Новобрянская – Уручье с отпайкой на ПС Пильшино, I, II цепь до ПС 110 кВ Пильшино-2 (0,077) | ООО "Брянский Блойлер" | 110 | км | 2021-2023: 0,077 | 0,077 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Брянский Бройлер») | Аналитические материалы
1232 | Центра | Владимирская область | Реконструкция ПС 220/110 кВ Районная (г. Владимир) с установкой двух трансформаторов 110/6 кВ мощностью 80 МВА каждый (2×80 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1233 | Центра | Владимирская область | Строительство ПС-110/10/10 кВ Доброград (трансформаторная мощность 2×6,3 МВА) | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×6,3 | 12,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (МБУ Ковровского райо-на «Служба единого заказчика», МБУ Ново-сельское сельское поселение Ковровского рай-она «Новосельское» и ООО «Специализиро-ванный застройщик «Доброград», ООО «Алачино Рентал», ООО «Полиформ Трейд») | Аналитические материалы
1234 | Центра | Владимирская область | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ для подключения ПС 110 кВ Доброград от ВЛ 110 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Мелехово, ВЛ 110 кВ Южная – Мелехово (протяженность 12) | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 12 | 12 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (МБУ Ковровского райо-на «Служба единого заказчика», МБУ Ново-сельское сельское поселение Ковровского рай-она «Новосельское» и ООО «Специализиро-ванный застройщик «Доброград», ООО «Алачино Рентал», ООО «Полиформ Трейд») | Аналитические материалы
1235 | Центра | Вологодская область | Реконструкция ПС 110 кВ Вохтога Р. Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1236 | Центра | Вологодская область | Строительство ПС 110 кВ ГПП-110/10 кВ Минобороны с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2×10 МВА | Министерство обороны РФ | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (Минобороны РФ) | Аналитические материалы
1237 | Центра | Вологодская область | Строительство - отпайки от ВЛ 110 кВ Шексна – Ермаково до РУ 110 кВ ПС 110 кВ ГПП-110/10 кВ Минобороны; - отпайки от ВЛ 110 кВ Дорожная до РУ 110 кВ ПС 110 кВ ГПП-110/10 кВ Минобороны | Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | км | 2021-2023: 10,83 7,57 | 18,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (Минобороны РФ) | Аналитические материалы
1238 | Центра | Вологодская область | Установка АОПО ВЛ 110 кВ Бабаево-1 на ПС 220 кВ Октябрьская | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1239 | Центра | Вологодская область | Установка АОПО ВЛ 110 кВ Уйта-1 на ПС 220 кВ Октябрьская | ОАО «РЖД» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1240 | Центра | Вологодская область | Выполнение УВ на отключение нагрузки на ПС 110 кВ Новые Углы и ПС 110 кВ Суда от существующей АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 – Суда I (II) цепь с отпайками на ПС 220 кВ РПП-1 | Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1241 | Центра | Воронежская область | Строительство ПС 110 кВ Парковая | Департамент строительной политики Воронежской области | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (департамента строительной политики Воронежской области) | Аналитические материалы
1242 | Центра | Воронежская область | Строительство КВЛ 110 кВ Южная – Парковая № 1, 2 (новый участок ВЛ от ПС 110 кВ Индустриальная (опора № 39) до ПС 110 кВ Парковая -3,1, новый участок КВЛ от ПС 220 кВ Южная до отпайки на ПС 110 кВ Индустриальная (опора № 6) – 1,8, существующий участок ВЛ от опоры № 6 до опоры № 39 – 4,9) | Департамент строительной политики Воронежской области | 110 | км | 2021-2023: 2×3,1 2×1,8 | 9,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (департамента строительной политики Воронежской области) | Аналитические материалы
1243 | Центра | Воронежская область | Строительство ПС 110 кВ Отечество. Строительство КВЛ 110 кВ Латная – Отечество | ООО «Отечество» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 0,5 | 80 0,5 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Отечество») | Аналитические материалы
1244 | Центра | Воронежская область | Строительство ПС 110 кВ Отрадное. Строительство отпаек от ВЛ 110-45, ВЛ 110-46 на ПС 110 кВ Отрадное | ПАО «Россети Центр» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×25 2×0,16 | 50 0,32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «СЗ «Воронежбытстрой») | Аналитические материалы
1245 | Центра | Воронежская область | Строительство ПС 110 кВ Задонская. Строительство отпаек от ВЛ 110-47, ВЛ 110-48 на ПС 110 кВ Задонская | ПАО «Россети Центр» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 2×14,174 | 32 28,35 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «АврораАвто» и ООО Управляющая компания «Авиасервис») | Аналитические материалы
1246 | Центра | Ивановская область | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Вичуга | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА км | 2021-2023: 250 80 8,5 | 330 8,5 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1247 | Центра | Ивановская область | Реокнструкция ПС 110 кВ Ивановская-1 с заменой провода ошиновки: - ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-1 I цепь и ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-1 II цепь (М-120, АС- 185) на провод АС-240/39; - ВЛ 110 кВ Ивановская-1 – Ивановская-6 I цепь с отпайкой на ПС Ивановская-12 (ВЛ 110 кВ Коляновская 1) (М-120) на провод АС-185/24 | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | км | 2024: 3×0,3 | 0,9 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1248 | Центра | Ивановская область | Реконструкция ПС 110 кВ Ивановская-6 с заменой провода ошиновки (М-95) на провод АС- 185/24: - ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-6 I цепь с отпайкой на ПС Ивановская-12; - ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-6 II цепь с отпайкой на ПС Стройиндустрия | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | км | 2024: 2×0,3 | 0,6 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1249 | Центра | Ивановская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-6 I цепь с отпайкой на ПС Ивановская -12 (ВЛ 110 кВ Новая 1): - замена провода АС-150, АС-185 на провод АС-185/24 (участок от ПС 220 кВ Иваново до отпайки на ПС 110 кВ Ивановская-12); - замена провода АС-185, АС-150, АС-120 на провод АС-185/24 (участок от отпайки ПС 110 кВ Ивановская-12 до ПС 110 кВ Ивановская-6) | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | км | 2024: 5,55 | 5,55 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1250 | Центра | Ивановская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-6 II цепь с отпайкой на ПС Стройиндустрия (ВЛ 110 кВ Новая 2), замена провода АС-120, АС-150 на провод АС-185/24 (участок от отпайки на ПС 110 кВ Стройиндустрия до ПС 110 кВ Ивановская-6) | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | км | 2024: 4,5 | 4,5 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1251 | Центра | Ивановская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-1 I цепь, замена провода АС-185 на провод АС-240/39 | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | км | 2024: 9,2 | 9,2 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1252 | Центра | Ивановская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иваново – Ивановская-1 II цепь, замена провода АС-185 на провод АС-240/39 | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | км | 2024: 9,2 | 9,2 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1253 | Центра | Ивановская область | Реконстрцукция ПС 220 кВ Иваново с заменой провода ошиновки: - ШСВЭ 1-2 сек. 110 кВ (АС-185/29) на провод АС-600/72; - СВЭ 2-4 сек. 110 кВ (АС-600/72) на провод 2× АС-400 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | км | 2024: 2×0,3 | 0,6 | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы
1254 | Центра | Ивановская область | Реконстрцукция ПС 220 кВ Иваново с заменой разъединителей (2 шт.) и трансформаторов тока (1 комплект) в ячейке выключателя СВЭ 2-4 сек. 110 кВ и СВЭ 1-3 сек. 110 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы | bar: 2024
1255 | Центра | Ивановская область | Реконстрцукция ПС 220 кВ Иваново с заменой трансформаторов тока (1 комплект) в ячейке выключателя ОМВ 1-2 сек. 110 кВ | ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения объектов генерации (АО «Интер РАО – Электрогенерация») | Аналитические материалы | bar: 2024
1256 | Центра | Калужская область | Строительство ПС 500 кВ Обнинская с установкой автотрансформатора 500/220 кВ мощностью 3×167 МВА с резервной фазой 1×167 МВА со строительством одноцепной ВЛ 500 кВ Калужская – Обнинская ориентировочной протяженностью 14,2 км (1×14,2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА км | 2026: 3×167 1×167 1×14,2 | 668 14,2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «НЛМК-Калуга») | Аналитические материалы
1257 | Центра | Калужская область | Строительство двух ВЛ 220 кВ Обнинская – Созвездие ориентировочной протяженностью 93,76 (2×46,88) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2026: 2×46,88 | 93,76 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «НЛМК-Калуга») | Аналитические материалы
1258 | Центра | Калужская область | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Созвездие на две линейные ячейки для подключения двух ВЛ 220 кВ Обнинская – Созвездие | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «НЛМК-Калуга») | Аналитические материалы | bar: 2026
1259 | Центра | Калужская область | Реконструкция ПС 220 кВ Метзавод с установкой трансформатора 220/35 кВ мощностью 180 МВА (1×180 МВА) и увеличением трансформаторной мощности с 380 МВА до 560 МВА | ООО «НЛМК-Калуга» | 220 | МВА | 2026: 1×180 | 180 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «НЛМК-Калуга») | Аналитические материалы
1260 | Центра | Калужская область | Строительство ПС 110 кВ Первый завод (новая ПС) | ООО «Первый завод» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Первый завод») | Аналитические материалы
1261 | Центра | Калужская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Спутник – Кондрово с отпайками № 2 и ВЛ 110 кВ Спутник – Кондрово с отпайками № 3 для подключения нагрузки ПС 110 кВ Первый завод (новая ПС) | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×6,5 | 13 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Первый завод») | Аналитические материалы
1262 | Центра | Калужская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Белоусово с заменой трансформатора Т1 и Т2 с увеличением трансформаторной мощности с 2×10 до 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16; 2024: 1×16 | 32 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1263 | Центра | Калужская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Денисово с аменой трансформаторов Т1 и Т2 с увеличением трансформаторной мощности с 25+16 до 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | МВА | 2026: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1264 | Центра | Калужская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Радищево с заменой трансформатора Т1 и Т2 с увеличением трансформаторной мощности с 2×16 до 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1265 | Центра | Калужская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Строительная с заменой трансформаторов Т1 и Т2 с увеличением трансформаторной мощности с 2×10 до 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16; 2024: 1×16 | 32 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1266 | Центра | Калужская область | Реконструкция ПС 110/35 /10 кВ Козельск с заменой трансформатора Т1 с увеличением трансформаторной мощности с 10+16 до 2×16 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1267 | Центра | Калужская область | Установка устройства АОПО ВЛ 110 кВ Созвездие – Русиново с отпайками на ПС 220 кВ Созвездие | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1268 | Центра | Калужская область | Установка устройства АОПО ВЛ 110 кВ Созвездие – Балабаново на ПС 220 кВ Созвездие | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1269 | Центра | Калужская область | Установка устройства АОПО ВЛ 110 кВ Обнинская ТЭЦ-1 – Созвездие с отпайками на ПС 220 кВ Созвездие | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1270 | Центра | Курская область | Реконструкция ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская для обеспечения возможности сооружения блочной гибкой связи 750 кВ энергоблока № 1 Курской АЭС-2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 750 | км | 2024: 2,17 | 2,17 | Обеспечение схемы выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | Утверждаемая часть
1271 | Центра | Курская область | Строительство заходов ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская в КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 с образованием ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская и связи 330 кВ между ОРУ 330 кВ Курской АЭС и КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 (ВЛ 330 кВ ОРУ – КРУЭ № 2) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2024: 2×1 | 2 | Обеспечение схемы выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | Утверждаемая часть
1272 | Центра | Курская область | Реконструкция ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Стройплощадка № 1 с организацией ее перезавода из существующего ОРУ Курской АЭС в КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 | АО «Концерн Росэнерго-атом» | 330 | км | 2024: 5 | 5 | Обеспечение схемы выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | Утверждаемая часть
1273 | Центра | Курская область | Строительство заходов ВЛ 330 кВ 2АТ в КРУЭ 330 кВ Курская АЭС-2 с образованием связи 330 кВ между стороной 330 кВ трансформатора 2АТ и КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 (ВЛ 330 кВ 2АТ) и связи 330 кВ между ОРУ 330 кВ 1 очереди Курской АЭС (ячейка 3) и КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 (ВЛ 330 кВ ОРУ – КРУЭ № 1) | АО «Концерн Росэнерго-атом» | 330 | км | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение схемы выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | Утверждаемая часть
1274 | Центра | Курская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2×16 на 2×25 МВА (1-й этап) | ПАО «Россети Центр» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1275 | Центра | Курская область | Строительство ПС 110/6 кВ № 47 и двух отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Железногорская – Тяга №3, ВЛ 110 кВ Железногорская – Тяга №4 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» | 110 | МВА км | 2024: 2×16 2×0,53 | 32 1,06 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева») | Аналитические материалы
1276 | Центра | Курская область | Строительство ПС 110/6 кВ ГПП-5 двух ЛЭП 110 кВ: ВЛ 110 кВ Железногорская – ГБЖ №1, ВЛ 110 кВ Железногорская – ГБЖ №2 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» | 110 | МВА км | 2024: 2×63 2×2,3 | 126 4,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева») | Аналитические материалы
1277 | Центра | Курская область | Строительство ПС 110/6 кВ ГПП-4 и двух отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Железногорская – ГОК №7, ВЛ 110 кВ Железногорская – ГОК №8 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×63 2×6 | 126 12 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева») | Аналитические материалы
1278 | Центра | Липецкая область | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Правобережная. Корректировка. 3-4 этапы | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА км | 2021-2023: 300 0,1 | 300 0,1 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1279 | Центра | Липецкая область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Липецкая – Казинка I, II цепь с заменой провода ориентировочной протяженностью 19,4 км (1х19,4 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 19,4 | 19,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Особые экономические зоны») | Утверждаемая часть
1280 | Центра | Липецкая область | Строительство ПС 220 кВ РП-3 с установкой двух автотрансформаторов 220/110 кВ мощностью 200 МВА каждый (2×200 МВА) | ПАО «НЛМК» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×200 | 400 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1281 | Центра | Липецкая область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Северная – Металлургическая I, II цепь со строительством заходов на ПС 220 кВ РП-3 ориентировочной протяженностью 3,96 (4×0,99) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 4×0,99 | 3,96 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1282 | Центра | Липецкая область | Строительство ПС 110 кВ ОЭЗ Елец 1 трансформаторной мощностью 80 МВА (2×40 МВА) | АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк») | Аналитические материалы
1283 | Центра | Липецкая область | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 1 ВЛ 110 кВ Елецкая 220 – КС-7А Правая, Левая до линейного портала в РУ 110 кВ ПС 110 кВ ОЭЗ Елец 1 ориентировочной протяженностью 15,5: (участок КЛ 110 кВ протяженностью 3,21 открытым способом, участок КЛ 110 кВ протяженностью 0,14 методом ГНБ; участок ВЛ 110 кВ протяженностью 12,15) | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×12,104 | 24.208 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк») | Аналитические материалы
1284 | Центра | Липецкая область | Строительство ВЛ 110 кВ РП-3 – РП 2 I, II цепь; ВЛ 110 кВ Металлургическая – РП-2 I, II цепь (образуется путем реконструкции ВЛ 110 кВ РП-2 – Металлургическая Левая, Правая, ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – РП-2 Левая, Правая) | ПАО «НЛМК» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,4 | 4,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1285 | Центра | Липецкая область | Строительство ВЛ 110 кВ РП-3 – ГПП-5 I цепь, ВЛ 110 кВ РП-3 – ГПП-5 II цепь | ПАО «НЛМК» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,6 | 3,2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1286 | Центра | Липецкая область | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 номинальной мощностью 2×16 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 2×25 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25; 2024: 1×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1287 | Центра | Липецкая область | Перезавод ВЛ 110 кВ Металлургическая – ГПП 3 с отпайкой на ГПП-11 I цепь, ВЛ 110 кВ Металлургическая – ГПП 3 с отпайкой на ГПП-11 II цепь на ПС 220 кВ РП 3 с образованием ВЛ 110 кВ РП-3 – ГПП-3 с отпайкой | ПАО «НЛМК» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,4 | 2,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1288 | Центра | Липецкая область | Перезавод ВЛ 110 кВ Новая – ГПП 15-1 Левая (Правая) на ПС 220 кВ РП 3 с образованием КВЛ 110 кВ РП-3 – ГПП-15-I I цепь, КВЛ 110 кВ РП-3 – ГПП 15-I II цепь без увеличения пропускной способности | ПАО «НЛМК» | 110 | км | 2021-2023: 2×6,6 | 13,2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1289 | Центра | Липецкая область | Реконструкция ПС 110 кВ ГПП 5, ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – ГПП-5 и ВЛ 110 кВ Металлургическая – ГПП-5 с образованием ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 Металлургическая II цепь (ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – ГПП-5 и ВЛ 110 кВ Металлургическая – ГПП-5 демонтируются) | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×3,4 | 3,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1290 | Центра | Липецкая область | Установка на ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – Металлургическая Левая, ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – Металлургическая Правая, ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – Металлургическая I цепь, ВЛ 110 кВ Липецкая ТЭЦ-2 – Металлургическая II цепь ТОР сопротивлением по 7,4 Ом. Реконструкция ПС 220 кВ Металлургическая с установкой шинных разъединителей: ШР 110 I СШ Прокат левая, ШР 110 II СШ Прокат правая и ШР 110 II СШ ГПП 5 правая (номинальный ток 1000 А) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1291 | Центра | Липецкая область | Установка ТОР на ПС 110 кВ РП-2 в цепях ВЛ 110 кВ РП-2 – Металлургическая I, II цепь сопротивлением по 7,4 Ом. (номинальный ток 1000 А) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1292 | Центра | Липецкая область | Замена шин 110 кВ в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Ситовка на провод с длительно допустимой нагрузкой не менее 677 А при температуре окружающей среды +25°С | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,3 | 0,3 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы
1293 | Центра | Липецкая область | Установка АОПО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (Правая) на ПС 110 кВ Ситовка с действием на отключение В 110 кВ Привокзальная Левая, В 110 кВ Привокзальная Правая | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1294 | Центра | Липецкая область | Установка АОПО ВЛ 110 кВ РП-3 – РП-2 I, II цепь на ПС 110 кВ РП-2 с действием на отключение СВ-1, СВ-2 ПС 110 кВ РП-2 | ПАО «НЛМК» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1295 | Центра | Липецкая область | Модернизация ЧДА на Липецкой ТЭЦ-2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «НЛМК») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1296 | Центра | Липецкая область | Установка АОПО ВЛ 220 кВ Липецкая Северная I, II цепь на ПС 220 кВ Северная с заменой существующих устройств АОПО с реализацией дополнительных управляющих воздействий на отключение нагрузки на ПС 220 кВ Казинка и с сохранением существующих управляющих воздействий на отключение ПС 110 кВ ГПП-19 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Особые экономические зоны») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1297 | Центра | Орловская область | Строительство ПС 110/10 кВ АО «Корпорация развития Орловской области» и двух отпаек до ПС 110/10 кВ АО «Корпорация развития Орловской области» от ВЛ 110 кВ Мценск – Орловская Районная I, II цепь | Филиал ПАО «Россети Центр»- «Орелэнерго» | 110 | МВА км | 2025: 2×40 2×0,85 | 80 1,7 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Корпорация развития Орловской области») | Аналитические материалы
1298 | Центра | Орловская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная I цепь с отпайкой на ГПП СПЗ и ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная II цепь с отпайкой на ГПП СПЗ с образованием четырех ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная I цепь, ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная II цепь, ВЛ 110 кВ Орловская Районная – ГПП СПЗ I цепь, ВЛ 110 кВ Орловская Районная – ГПП СПЗ II цепь | Филиал ПАО «Россети Центр»- «Орелэнерго» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей | Аналитические материалы | bar: 2025
1299 | Центра | Орловская область | Реконструкция ПС 110/10 кВ Володарская, ПС 110/10 кВ Речица (Т1 2,5 МВА с ПС Володарская перемещается на ПС Речица, а Т1 6,3 МВА с ПС Речица – на ПС Володарская; реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Володарская) | Филиал ПАО «Россети Центр»- «Орелэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть | bar: 2026
1300 | Центра | Рязанская область | Реконструкция ПС 220 кВ Ямская с заменой двух автотрансформаторов 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА каждый, автотрансформатора 220/110/6 кВ мощностью 90 МВА, трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 20 МВА на два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 250 МВА каждый, два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА каждый (2х250 МВА, 2х40 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 110 | МВА | 2021-2023: 2×250 2×40 | 500 80 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1301 | Центра | Смоленская область | Строительство ПС 110 кВ Технопарк и двух отпаек для присоединения ПС 110 кВ Технопарк от ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I и II цепь | ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×1 | 80 2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области») | Аналитические материалы
1302 | Центра | Тамбовская область | Строительство ПС 220 кВ Пушкари-тяговая с двумя трансформаторами 220/27,5/11 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1303 | Центра | Тамбовская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Тамбовская – Котовская со строительством заходов на ПС 220 кВ Пушкари-тяговая ориентировочной протяженностью 1 (2×0,5) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | км | 2024: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1304 | Центра | Тамбовская область | Строительство ПС 220 кВ Варваринский-тяговая с двумя трансформаторами 220/27,5/11 кВ мощностью 40 МВА (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1305 | Центра | Тамбовская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Тамбовская – Мичуринская со строительством заходов на ПС 220 кВ Варваринский-тяговая ориентировочной протяженностью 20 (2×10) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | км | 2024: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1306 | Центра | Тамбовская область | Строительство ПС 110 кВ Иноковка- тяговая | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1307 | Центра | Тамбовская область | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Кирсановская для техноло­гического присоединения ПС 110 кВ Иноковка-тяговая к электри­ческим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» | Филиал ПАО «Россети Центра» – «Тамбовэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×29,7 | 59,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1308 | Центра | Тамбовская область | Замена силовых трансформаторов ОРУ-110 кВ «Котовская ТЭЦ-2» | ООО «Котовская ТЭЦ-2» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1309 | Центра | Тверская область | Перефиксация ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 1ТР – Калининская с I секции шин на II (или III, или IV) секцию шин 110 кВ на ПС 330 кВ Калининская | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [7 empty] | Обеспечение резервирования собственных нужд Тверской ТЭЦ-3 | Утверждаемая часть
1310 | Центра | Тульская область | Реконструкция ПС 220 кВ Северная. Технологическое присоединение электроустановок ОАО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 200 | 200 | Технологическое присоединение электроустановок ОАО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» | Аналитические материалы
1311 | Центра | Тульская область | Реконструкция ПС 220 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА (1×80 МВА) | ООО «Тепличный комплекс «Тульский» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×80 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ТК «Тульский») | Аналитические материалы
1312 | Центра | Тульская область | Строительство ПС 220 кВ Арсенал с двумя трансформаторами 220/27,5/11 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2025: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1313 | Центра | Тульская область | Реконструкция ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Химическая со строительством заходов на ПС 220 кВ Арсенал ориентировочной протяженностью 7 км (2×3,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2025: 2×3,5 | 7 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1314 | Центра | Тульская область | Строительство ПС 110 кВ Карбамид и ЛЭП 110 кВ Яснополянская – Карбамид | АО «Щекиноазот» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×60 2×3 | 120 6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Щекиноазот») | Аналитические материалы
1315 | Центра | Тульская область | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Яснополянская на две линейные ячейки | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Щекиноазот») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1316 | Центра | Тульская область | Подключения ПС 110 кВ Велес трансформаторной мощностью 32 МВА (2×16 МВА) с сооружение отпаек от ВЛ 110 кВ Космос – Заокская с отпайкой на ПС Яковлево и ВЛ 110 кВ Протон – Заокская с отпайкой на ПС Яковлево 0,4 (2×0,2) для | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,2 | 0,4 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1317 | Центра | Тульская область | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 МВА на 16 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1318 | Центра | Ярославская область | Строительство тяговой ПС 110 кВ «Деболовская» | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1319 | Центра | Ярославская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ «Трубеж – Шурскол с отпайками», ВЛ 110 кВ «Неро – Беклемишево с отпайкой на ПС Петровск» до тяговой ПС 110 кВ «Деболовская» | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» | 110 | км | 2025: 2×3,3 | 6,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1320 | Центра | Ярославская область | Строительство тяговой ПС 110 кВ Семибратово | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1321 | Центра | Ярославская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Неро – Ярославская с отпайками, ВЛ 110 кВ Неро – Тишино с отпайкой на ПС Устье до тяговой ПС 110 кВ Семибратово | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» | 110 | км | 2025: 2×2,4 | 4,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1322 | Центра | Ярославская область | Строительство тяговой ПС 110 кВ Сильницы | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1323 | Центра | Ярославская область | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Трубеж – Шурскол с отпайками, ВЛ 110 кВ Неро – Беклемишево с отпайкой на ПС Петровск до тяговой ПС 110 кВ Сильницы | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» | 110 | км | 2025: 2×6,5 | 13 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1324 | Центра | Ярославская область | Реконструкция ПС 110 кВ Переславль с заменой трансформаторов 2×25 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» | 110 | МВА | 2027: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1325 | Центра | Ярославская область | Реконструкция ПС 110 кВ Толга с заменой трансформатора Т-2 15 МВА на 40 МВА | ООО «Ярославль Энергосети» | 110 | МВА | 2027: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1326 | Центра | г. Москва | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500/220/110 кВ Бескудниково. Корректировка | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА Мвар | 2025: 4×500 2×200 4×100 200 | 2800 200 | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей г. Москвы и Московской области | Утверждаемая часть
1327 | Центра | г. Москва | ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА км | 2024: 2×500 2×250 4×100 1 | 1900 1 | Повышение надежности электроснабжения существующих и создание возможности технологического присоединения новых потребителей г. Москвы и Московской области | Утверждаемая часть
1328 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 110 кВ Битца с переводом на напряжение 220 кВ и установкой двух трансформаторов 220/20 кВ мощностью 200 МВА каждый (2х200 МВА) и строительство КЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Битца № 1, № 2 ориентировочной протяженностью 11,8 км (2х5,9 км) | АО «ОЭК» | 220 | МВА км | 2021-2023: 2×200 2×5,9 | 400 11,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «А101») | Аналитические материалы
1329 | Центра | г. Москва | Строительство КВЛ 220 кВ Очаково – Говорово II цепь ориентировочной протяженностью 0,5 км (1х0,5 км) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 1×0,5 | 0,5 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД», ООО «Специализированный застройщик «ДЕЛЬТА КОМ», ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН», АО «Специализированный застройщик ТПУ «Рассказовка», АО «Крокус» (АО «Крокус Интернэшнл»), АО «Центр-Инвест», ООО «Бизнес Групп», ПАО «Группа Компаний ПИК», ООО «Переделкино Ближнее», ООО «Главрегионстрой Румянцево», ООО «Чарли Ком», ООО «ДДТ Логистик», ООО «Первый Московский», АО «МСК Энерго»). (Выполняется в рамках мероприятия Строительство второй цепи транзита 220 кВ Очаково – Говорово – Чоботы) | Аналитические материалы
1330 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 220 кВ Гольяново с заменой трансформаторов | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×100 | 200 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1331 | Центра | г. Москва | Строительство кабельных заходов ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Ясенево на ПС 220 кВ Бутово ориентировочной протяженностью 3 км (2×1,5 км) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 2×1,5 | 3 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «А101», ОАО «РЖД», ФГКУ «Войсковая часть 55002», ООО «Специализированный застройщик «Исторический район», ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Алхимово», ОАО «Ремонтно-строительное предприятие», ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп», КП города Москвы «Управление гражданского строительства», ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ», Департамент развития новых территорий г. Москвы, ООО «КОТАР», АО «Мосотделстрой № 1», ООО «Аматол», ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» ПАО «Группа компаний ПИК») | Аналитические материалы
1332 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 500 кВ Ногинск (2 АТ 500/220 кВ) с увеличением трансформаторной мощности на 405 МВА до 1860 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 500 | МВА | [7 empty] | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО "Машиностроительный завод", ООО "Ногинский Тепловой Центр"). Реализуется в рамках проекта "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск. Корректировка" | Аналитические материалы
1333 | Центра | г. Москва | Строительство КЛ 220 кВ Бутырки – Белорусская № 1 и № 2 ориентировочной протяженностью 12,6 (2×6,3) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 2×6,325 | 12,65 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области | Утверждаемая часть
1334 | Центра | г. Москва | Сооружение заходов ВЛ 220 кВ ЦАГИ – Руднево и ВЛ 220 кВ Ногинск – Руднево на ПС 500 кВ Каскадная | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 4×0,73 | 2,92 | Обеспечение технологического присоединения потребителей | Аналитические материалы
1335 | Центра | г. Москва | Строительство ПС 220 кВ КГПН (ГПП-4) с двумя трансформаторами 220/6/6 кВ мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) и двух КЛ 220 кВ Капотня – КГПН ориентировочной протяженностью 4 км (2×2 км) | АО «Газпромнефть-МНПЗ» | 220 | МВА км | 2021-2023: 2×63 2×2 | 126 4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Газпромнефть-МНПЗ») | Аналитические материалы
1336 | Центра | г. Москва | Заходы ВЛ 110 кВ Бирюлево – Битца на ПС 220 кВ Бутово | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 11,8 | 11,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Мосотделстрой № 1») | Аналитические материалы
1337 | Центра | г. Москва | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ Каскадная. Сооружение заходов КВЛ 110 кВ Восточная – Некрасовка с отпайкой на ПС Ясная с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная – Восточная с отпайкой на ПС Ясная и ЛЭП 110 кВ Каскадная – Некрасовка II цепь, строительство заходов на ПС 500 кВ Каскадная ВЛ 110 кВ Некрасовка – Кучино с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная – Кучино и ЛЭП 110 кВ Каскадная – Некрасовка I цепь, перезавод существующей ВЛ 110 кВ Минеральная – Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новой ЛЭП 110 кВ Каскадная – Минеральная, перезавод существующей ВЛ 110 кВ Прогресс – Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием новой ЛЭП 110 кВ Каскадная – Прогресс | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 20,161 | 20,161 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Специализированный застройщик «Юг Столицы») | Аналитические материалы
1338 | Центра | г. Москва | Перезавод КВЛ 110 кВ Хлебниково – Лианозово I, II цепь с ПС 220 кВ Хлебниково на ПС 500 кВ Бескудниково с присоединением к двум резервным ячейкам в КРУЭ 110 кВ ПС 500 кВ Бескудниково с образованием новых КВЛ 110 кВ Бескудниково – Лианозово I, II цепь с пропускной способностью не менее 386 А при t=-26°C и 233 А при t=+30°C | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 2×1,89 | 3,78 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Специализированный застройщик «Эверест-Трейд») | Аналитические материалы
1339 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 220 кВ Бутырки с установкой 2-х линейных ячеек 220 кВ | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1340 | Центра | г. Москва | Установка токоограничивающего реактора 220 кВ на ПС 220 кВ Дубнинская в КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Дубнинская № 2 | АО «ОЭК» | 220 | – | [7 empty] | Для ограничения уровней токов короткого замыкания | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1341 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 220 кВ Чертаново с установкой 2-х силовых трансформаторов 220/10 кВ по 63 МВА и демонтажем существующих силовых трансформаторов напряжением 110/10/10 кВ Т-1, Т-2 мощностью по 63 МВА (перевод нагрузки на сторону 220 кВ ПС 220 кВ Чертаново) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения | Утверждаемая часть
1342 | Центра | г. Москва | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Елоховская № 1, № 2 с заменой провода ориентировочной протяженностью 21,4 км (2×10,7 км) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 2×10,7 | 21,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Московский ткацко-отделочный комбинат», МГУПИ, ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации) | Аналитические материалы
1343 | Центра | г. Москва | Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино – Бескудниково № 2 с заменой провода ориентировочной протяженностью 4,1 км (1×4,1 км) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 4,1 | 4,1 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Специализированный застройщик «Лихоборы», АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», АО Специализированный застройщик «РАДУГА», ООО «ГрандНэкст», КП города Москвы «Управление гражданского строительства», АО «МСК Энерго», ПАО «Группа Компаний ПИК», ООО Фирма «ИНТАЙМ», АО «Синтез Групп», АО «Вариатор», ООО «Нордсервис», ООО «Парк Хуамин», АО «Телекомпания НТВ») | Аналитические материалы
1344 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 220 кВ Нефтезавод с установкой второго автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) и строительство КЛ 220 кВ Нефтезавод – КГПН ориентировочной протяженностью 3 км (1×3 км) | АО «Газпромнефть-МНПЗ» | 220 | МВА км | 2021-2023: 1×125 1×3 | 125 3 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Газпромнефть-МНПЗ») | Аналитические материалы
1345 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 220кВ Нефтезавод c заменой ВЧ-заградителей и трансформаторов тока (для обеспечения пропускной способности ВЛ 110 кВ Нефтезавод – Красково I, II цепь) | АО «Газпромнефть-МНПЗ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Газпромнефть-МНПЗ») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1346 | Центра | г. Москва | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на ПС Царицыно с увеличением пропускной способности КВЛ до величины не менее 698 А | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 16,41 | 16,41 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1347 | Центра | г. Москва | ПС 110 кВ Кожухово с заменой выключателя и трансформатора тока (для обеспечения пропускной способности КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на ПС Царицыно) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1348 | Центра | г. Москва | Реконструкция KJI 110 кВ Метростроевская – Стромынка № 1, № 2 с увеличением пропускной способности КЛ до величины не менее 629 А (ДДТН) путем замены кабеля | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 2×1,2 | 2,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп», АО «ИРТ») | Аналитические материалы
1349 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 110 кВ Полет с заменой существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 2×40 на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2025: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Переделкино Ближнее», ООО «Комбинат Инновационных Технологий - Монарх» | Аналитические материалы
1350 | Центра | г. Москва | Реконструкция КВЛ 110 кВ Баскаково – Косино I, II цепь с увеличением пропускной способности КВЛ до величины не менее 679 А при ТНВ -5 °С путем замены кабельных участков | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Баланс-СецЗастройщик») | Аналитические материалы
1351 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 110 кВ Черкизово с заменой установленных трансформаторов напряжением 110/10/6 кВ мощностью по 40,5 MBA на два трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью по 63 MBA каждый и два трансформатора напряжением 110/6 кВ мощностью по 25 MBA | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2027: 2×63 2×25 | 176 | В соответствии с Предписанием № 2.2/60Ж/Э-09 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о необходимости устранения превышения уровня шума и согласованной проектной документацией по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Черкизово» | Утверждаемая часть
1352 | Центра | г. Москва | Строительство КЛ 220 кВ Никулино – Хованская № 1 и № 2 ориентировочной протяженностью 34,8 км (2×17,4 км) | АО «ОЭК» | 220 | км | 2024: 2×17,4 | 34,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Энергии Технологии») | Аналитические материалы
1353 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 110 кВ Лебедево с заменой Т-1 и Т-2 2×25 на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2025: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ИнвестСтрой Групп») | Аналитические материалы
1354 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 110 кВ Передельцы с заменой разъеденителей (для обеспечения пропускной способности КВЛ 110 кВ Чоботы – Передельцы I,II цепь) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Агрокомбинат «Московский») | Аналитические материалы | bar: 2025
1355 | Центра | г. Москва | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чоботы – Передельцы I, II цепь с увеличением пропускной способности КВЛ до величины не менее 744 А при ТНВ -5 °С путем замены кабельных и воздушных участков | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 13,99 | 13,99 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Агрокомбинат «Московский») | Аналитические материалы
1356 | Центра | г. Москва | Реконструкция ПС 110 кВ Сырово с заменой выключателя, разъеденителя, ВЧ-заградителя (для обеспечения пропускной способности КВЛ 110 кВ Грач – Сырово) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ», ФГКУ «Войсковая часть 55002») | Аналитические материалы | bar: 2026
1357 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 500 кВ Западная с установкой двух трансформаторов 220/20/20 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2025: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ДЖЕВОССЕТ», АО «МСК Энерго») | Аналитические материалы
1358 | Центра | Московская область | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Пахра (Т-5 220/10 кВ) с увеличением трансформаторной мощности на 100 МВА до 1700 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 100 | 100 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ПКФ ГЮНАЙ» (II очередь), ООО «Агрокультура Групп», ООО «Специализированный застройщик «Пригород Лесное», ООО «Вертикаль», а также присоединяемых к сетям ООО «Вертикаль») | Аналитические материалы
1359 | Центра | Московская область | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Пахра (2 АТ 500/220 кВ, Т-6 220/10 кВ) с увеличением трансформаторной мощности на 600 МВА до 1500 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2025: 2×500 1×100 | 1100 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ПКФ ГЮНАЙ» (II очередь), ООО «Агрокультура Групп», ООО «Специализированный застройщик «Пригород Лесное», ООО «Вертикаль», а также присоединяемых к сетям ООО «Вертикаль») | Аналитические материалы
1360 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 220 кВ Ока с увеличением трансформаторной мощности на 144 МВА до 576 МВА (2х200 МВА, 2х25 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×200 2×25 | 450 | Реновация основных фондов. Реализуется в рамках проекта «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Ока» | Аналитические материалы
1361 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 220 кВ Ярцево с установкой двух автотрансформаторов 220/10 кВ мощностью 250 МВА каждый, трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА (2х250 МВА, 1х6,3 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 35 | МВА | 2021-2023: 2×250 6,3 | 500 6,3 | Обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС-2. Реализовано в рамках проекта «ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС–Ярцево1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково–Трубино» | Утверждаемая часть
1362 | Центра | г. Москва | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 835 «Гражданская» со строительством КРУЭ-220кВ и КРУЭ-110кВ (4,8 км; 23 шт.(РУ); 8 247 кв.м.; 21 шт.(прочие)) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 4,8 | 4,8 | Реновация основных фондов | Аналитические материалы
1363 | Центра | Московская область | Реконструкция - строительство заходов ВЛ 220 кВ Старбеево – Омега 1,2 на ПС 220 кВ «Молжаниновка» (0,1 км) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | км | 2021-2023: 0,1 | 0,1 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Инфраструктура Молжаниново» | Аналитические материалы
1364 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 220 кВ «Гулево» № 182 (замена автотрансформаторов на 2х250 МВА), 2-этап. (70 шт.(РУ); 6 839 кв.м.; 7 шт.(прочие)) | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×250 | 500 | Реновация основных фондов | Аналитические материалы
1365 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 220 кВ Темпы с заменой АТ-1,2 220/110/6 кВ мощностью 125 МВА каждый на два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА каждый и установкой двух трансформаторов 220/6/6 кВ мощностью 25 МВА каждый (2х200 МВА, 2х25 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×200 2×25 | 450 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»), ММО «Объединенный институт ядерных исследований» (ММО «ОИЯИ»), ООО «ТК-Подосинки») | Аналитические материалы
1366 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ № 22 Кучино с заменой трансформаторов на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1367 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 419 Минеральная с установкой трансформатора Т-4 40 МВА 110/20 кВ | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик) | Аналитические материалы
1368 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 110 кВ Минеральная с заменой Т-3 25 МВА на 63 МВА с установкой дополнительной ячейки 110 кВ | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2026: 1×63 | 63 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1369 | Центра | Московская область | КВЛ 110 кВ Каскадная – Минеральная. Реконструкция с увеличением пропускной способности до величины (ДДТН/АДТН) не менее 577/692 А при ТНВ -5 °С и не менее 543/543 А при ТНВ +25 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 9,4 | 9,4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Специализированный застройщик «Юг Столицы») | Аналитические материалы
1370 | Центра | Московская область | ПС 110 кВ Минеральная. Замена ошиновки и ВЧ-заградителя для обеспечения пропускной способности КВЛ 110 кВ Каскадная – Минеральная до величины (ДДТН/АДТН) не менее 577/692 А при ТНВ -5°С и не менее 543/543 А при ТНВ +25°С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Специализированный застройщик «Юг Столицы») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1371 | Центра | Московская область | КВЛ 110 кВ Каскадная – Прогресс. Реконструкция с увеличением пропускной способности до величины (ДДТН/АДТН) не менее 659/720 А при ТНВ ‑5 °С и не менее 549/555 А при ТНВ +25 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 6,6 | 6,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик) | Аналитические материалы
1372 | Центра | Московская область | ПС 110 кВ Прогресс. Замена ошиновки, выключателя, трансформатора тока и ВЧ-заградителя для обеспечения пропускной способности КВЛ 110 кВ Каскадная – Прогресс до величины (ДДТН/АДТН) не менее 659/720 А при ТНВ -5°С и не менее 549/555 А при ТНВ +25°С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик) | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1373 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 696 Прогресс с установкой Т-3 1×40 МВА 110/20 кВ | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик) | Аналитические материалы
1374 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 696 Прогрессс заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1375 | Центра | Московская область | Сооружение ПС 110/10 кВ Машзавод | ПАО «Машиностроительный завод» | 110 | МВА | 2021-2023: 80 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «Машиностроительный завод») | Аналитические материалы
1376 | Центра | Московская область | Строительство КВЛ 110 кВ Ногинск – Машзавод I, II цепь | ПАО «Машиностроительный завод» | 110 | км | 2021-2023: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «Машиностроительный завод») | Аналитические материалы
1377 | Центра | Московская область | Сооружение ПС 110/10 кВ Борилово | ООО «Ногинский Тепловой Центр» | 110 | МВА | 2021-2023: 16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Ногинский Тепловой Центр») | Аналитические материалы
1378 | Центра | Московская область | Сооружение отпайки от ВЛ 110 кВ Истомкино – Монино до ПС 110 кВ Борилово | ООО «Ногинский Тепловой Центр» | 110 | км | 2021-2023: 0,5 | 0,5 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Ногинский Тепловой Центр») | Аналитические материалы
1379 | Центра | Московская область | Сооружение ПС 110/10 кВ Аксеново с установкой Т-1 мощностью 80 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА и Т-3 10/10 кВ мощностью 16 МВА | ООО «АГК-1» | 110 | МВА | 2021-2023: 112 | 112 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1380 | Центра | Московская область | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Тимохово – Булгаково II цепь на ПС 110 кВ Аксеново | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 4,845 | 4,845 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1381 | Центра | Московская область | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Ногинск (2 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) с увеличением трансформаторной мощности на 340 МВА до 2200 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 2×250 2×100 | 700 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «Машиностроительный завод», ООО «Ногинский Тепловой Центр») | Аналитические материалы
1382 | Центра | Московская область | Сооружение ПС 110/10 кВ Свистягино с установкой Т-1 мощностью 80 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА и и Т-3 10/10 кВ мощностью 16 МВА | ООО «АГК-1» | 110 | МВА | 2021-2023: 112 | 112 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1383 | Центра | Московская область | Заходы ВЛ 110 кВ Крутыши – Сетовка на ПС 110 кВ Свистягино с пропускной способностью не менее 581 А при ТНВ -5°С (маркой провода АС-150) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 2×8,35 | 16,7 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1384 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 414 Кудиново замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×20 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1385 | Центра | Московская область | Заходы ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи на ПС 110 кВ Панфиловская с пропускной способностью не менее 581 А при ТНВ -5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 21,2 | 21,2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «К-ФЛЕКС») | Аналитические материалы
1386 | Центра | Московская область | Сооружение ВЛ 110 кВ Луч – Ядрошино с пропускной способностью не менее 536 А для ТНВ +25 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 18,5 | 18,5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО, а также Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Развитие») | Утверждаемая часть
1387 | Центра | Московская область | ВЛ 110 кВ Луч – Духанино с пропускной способностью не менее 510 А для ТНВ +25 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2026: 5,8 | 5,8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1388 | Центра | Московская область | ПС 220/110/10 кВ № 475 Луч замена автотрансформаторов АТ-1,2 2×125 МВА на 2×200 МВА, установка двух трансформаторов 220/10/10 кВ мощностью по 2×125 МВА, установкой двух трансформаторов 10/6 кВ мощностью 2×25 МВА (2×200 МВА, 2×125 МВА, 2×25 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА км | 2025: 2×200 2×125 2×25 1×1,58 1×3,26 | 700 4,84 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Сизонс», ОАО «РЖД» (ПС 110 кВ Манихино), ОАО «РЖД» (ПС 110 кВ Дюдьково), ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС», ООО «Развитие») | Аналитические материалы
1389 | Центра | Московская область | Сооружение линейной ячейки 110 кВ на ПС 220 кВ Луч для присоединения ВЛ 110 кВ Луч – Ядрошино | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО, а также Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Развитие») | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1390 | Центра | Московская область | Сооружение линейной ячейки 110 кВ на ПС 110 кВ Дедово для присоединения КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово II цепь | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы | bar: 2026
1391 | Центра | Московская область | Сооружение линейной ячейки 110 кВ на ПС 110 кВ Ядрошино для присоединения ВЛ 110 кВ Луч – Ядрошино | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО, а также Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Развитие») | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1392 | Центра | Московская область | ПС 110/10/6 кВ № 551 Пернатово замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 126 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Развитие») | Аналитические материалы
1393 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 802 Духанино замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1394 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 802 Духанино реконструкцию ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Духанино с установкой дополнительной ячейки 110 кВ (для присоединения вновь сооружаемой ВЛ 110 кВ Луч – Духанино) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы | bar: 2026
1395 | Центра | Московская область | КВЛ 110 кВ Нахабино – Слобода. Реконструкция с увеличением пропускной способности до величины не менее 794 А для ТНВ ‑5 °C | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2024: 10,5 | 10,5 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1396 | Центра | Московская область | ПС 110 кВ Нахабино. Замена трансформатора тока, ошиновки КВЛ 110 кВ Нахабино – Слобода на трансформатор тока и ошиновку с номинальным током не менее 794 А для ТНВ ‑5 °C | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы | bar: 2024
1397 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ № 423 Румянцево замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×15 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 80 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1398 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10 кВ № 355 Можайск замена трансформаторов Т-2 1×20МВА на 1×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «ДорХан-Можайск» и ООО «НИСА») | Аналитические материалы
1399 | Центра | Московская область | Строительство ПС 220 кВ Заводская с установкой трансформаторов 220/10 кВ мощностью 95 МВА и 220/10 кВ мощностью 16 МВА (1×16 МВА, 1×95 МВА) | ООО «АГК-1» | 220 | МВА | 2021-2023: 111 | 111 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1400 | Центра | Московская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Котово – Бугры на ПС 220 кВ Заводская ориентировочной протяженностью 1,42 км (2×0,71 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×0,71 | 1,42 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1401 | Центра | Московская область | Строительство ПС 110/6 кВ Звездочка с установкой трансформатора мощностью 25 МВА | ОАО «Оборонэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «Оборонэнерго») | Аналитические материалы
1402 | Центра | Московская область | Строительство отпайки на ПС 110 кВ Акулово от ВЛ 110 кВ Кубинка – Кедрово I цепь с отпайками | ОАО «Оборонэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 0,1 | 0,1 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «Оборонэнерго») | Аналитические материалы
1403 | Центра | Московская область | Строительство ПС 220 кВ Саввинская с двумя автотрансформаторами 220/110 кВ мощностью 250 МВА каждый (2×250 МВА) | ПАО «Россети» | 220 | МВА | 2025: 2×250 | 500 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий - Монарх», ООО «Жилстройиндустрия», ООО «Здравница», ООО «Гольф-клуб» Сколково) | Аналитические материалы
1404 | Центра | Московская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Дорохово – Слобода 1,2 на ПС 220 кВ Саввинская ориентировочной протяженностью 60 км (4х15 км) | ПАО «Россети» | 220 | км | 2025: 4×15 | 60 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий - Монарх», ООО «Жилстройиндустрия», ООО «Здравница», ООО «Гольф-клуб» Сколково) | Аналитические материалы
1405 | Центра | Московская область | Сооружение ЛЭП 110 кВ Саввинская – Звенигород I, II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 2×2 | 4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий - Монарх», ООО «Жилстройиндустрия», ООО «Здравница», ООО «Гольф-клуб» Сколково) | Аналитические материалы
1406 | Центра | Московская область | Сооружение ЛЭП 110 кВ Саввинская – Успенская I, II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий - Монарх», ООО «Жилстройиндустрия», ООО «Здравница», ООО «Гольф-клуб» Сколково) | Аналитические материалы
1407 | Центра | Московская область | ПС 110/35 кВ № 584 Звенигород (реконструкция ОРУ 110 кВ по схеме «две рабочие системы шин» для присоединения ЛЭП 110 кВ Саввинская – Звенигород I, II цепь) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий - Монарх», ООО «Жилстройиндустрия», ООО «Здравница», ООО «Гольф-клуб» Сколково) | Аналитические материалы | bar: 2024
1408 | Центра | Московская область | ПС 110/35 кВ № 584 Звенигород установка дополнительных трансформаторов 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2025: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1409 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ №526 Акулово замена трансформаторов Т-1, Т-2 2×10 на 2×16 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2026: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «Оборонэнерго») | Аналитические материалы
1410 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 110 кВ Успенская с демонтажом Т-1 и Т-3 и установкой новых Т-1 и Т-3 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2026: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1411 | Центра | Московская область | ПС 110/35 кВ № 189 Успенская (Реконструкция РУ 110 кВ по схеме «две рабочие системы шин» с установкой 3-х доп. ячеек.) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий – Монарх») | Аналитические материалы | bar: 2025
1412 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 11 Соловьево замена трансформаторов Т-1, Т-2 2×10 на 2×16 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1413 | Центра | Московская область | ВЛ 110 кВ Голицыно – Успенская (перевод ВЛ 35 кВ Успенская - Голицыно на напряжение110 кВ) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 13,3 | 13,3 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий – Монарх», ООО «Здравница», АО «Мособлэнерго») | Аналитические материалы
1414 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 117 Голицыно (установка одной дополнительной ячейки для присоединения ЛЭП 110 кВ Голицыно – Успенская) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Комбинат Инновационных Технологий – Монарх», ООО «Здравница», АО «Мособлэнерго») | Аналитические материалы | bar: 2025
1415 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ № 117 Голицыно замена трансформатора Т-1 20 МВА на 40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1416 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ № 701 Сухарево замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1417 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10 № 422 кВ Манихино замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×20 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1418 | Центра | Московская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ярцево – Радуга на ПС 220 кВ Дмитров ориентировочной протяженностью 32,73 км (16,42 и 16,31 км) с реконструкцией РУ 220 кВ ПС 220 кВ Дмитров пропускная способность не менее 1000 А при ТНВ -5°С и 860 А при ТНВ +25°С) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 1×16,42 1×16,31 | 32,73 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», ООО «Электросетевая компания «ЭнергоРесурс») | Аналитические материалы
1419 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 420 Долгопрудная замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Специализированный застройщик «Гранель Инвест») | Аналитические материалы
1420 | Центра | Московская область | Строительство ПС 110/10 кВ Долино с двумя трансформаторами мощностью 2×63 МВА | инвестор | 110 | МВА | 2021-2023: 126 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОЭЗ ТВТ «Дубна») | Аналитические материалы
1421 | Центра | Московская область | Строительство двух ЛЭП 110 кВ Темпы – Долино I, II | инвестор | 110 | км | 2021-2023: 4 | 4 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОЭЗ ТВТ «Дубна») | Аналитические материалы
1422 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ Сестра замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×16 МВА и установка дополнительных 2×16 МВА | ММО «ОИЯИ» | 110 | МВА | 2021-2023: 64 | 64 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ММО «Объединенный институт ядерных исследований») | Аналитические материалы
1423 | Центра | Московская область | ПС 110/6 кВ Дубна замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×20 МВА на 2×40 МВА | ММО «ОИЯИ» | 110 | МВА | 2021-2023: 80 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ММО «Объединенный институт ядерных исследований») | Аналитические материалы
1424 | Центра | Московская область | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Трубино (2 АТ 500/220 кВ; 2 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) с увеличением трансформаторной мощности на 148 МВА до 1700 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 220 220 | МВА | 2021-2023: 2×500 2×250 2×100 | 1700 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Флагман» (I очередь), ООО «ПРОМСТРОЙ», ООО «Стройсервис», ООО «ГЛОБУСЭНЕРГО», ООО «Евросити», ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО «Гранель», АО «МСК Энерго», ООО «Синтавия») | Аналитические материалы
1425 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10 кВ № 541 Речная замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1426 | Центра | Московская область | Строительство ПС 110 кВ Тетерино с двумя трансформаторами мощностью 2×16 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 32 | 32 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1427 | Центра | Московская область | Сооружением ЛЭП 110 кВ Клин – Тетерино I, II цепь | ОАО «РЖД» | 110 | км | 2021-2023: 8 | 8 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1428 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ №181 Клин замена существующих трансформаторов 2×63 МВА на 2×80 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×80 | 160 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1429 | Центра | Московская область | ВЛ 110 кВ Клязьма – Тополь с отпайкой на ПС Подлипки. Реконструкция с увеличением пропускной способности до значения не менее 460 А при ТНВ -+30 °C, 536 А при ТНВ -5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 9,7 | 9,7 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Просперити») | Аналитические материалы
1430 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 145 Нахабино замена трансформаторов Т-3 и Т-4 2×25 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «РЖД») | Аналитические материалы
1431 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 82 Павшино замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×40,5 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1432 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 325 Луговая с заменой тр-ров Т-3, Т-4 2×40 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1433 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 325 Луговая с заменой Т-2 1×25 на 1×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1434 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 325 Луговая с расширением РУ 110 кВ на 1 яч. для КЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии») | Аналитические материалы | bar: 2026
1435 | Центра | Московская область | ВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая (сооружение II цепи с пропускной способностью не менее 501 А при ТНВ -5 °С ) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2026: 14,7 | 14,7 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии») | Аналитические материалы
1436 | Центра | Московская область | ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь замена трансформаторов Т-1, Т-2 2×40 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1437 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 15 Роса замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1438 | Центра | Московская область | Строительство ПС 220/110/6 кВ Тютчево (Н. Пушкино) с установкой двух автотрансформаторов 220/110 кВ 2×125 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Корпорация развития Московской области», ООО «Искож», ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест», ООО «Просперити», ООО «Патера», ООО «СИТРАС») | Утверждаемая часть
1439 | Центра | Московская область | Сооружение заходов ВЛ 220 кВ Н.Софрино – Уча на ПС 220 кВ Тютчево | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 2×6,1 | 12,2 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО, а также обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Корпорация развития Московской области», ООО «Искож», ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест», ООО «Просперити», ООО «Патера», ООО «СИТРАС») | Утверждаемая часть
1440 | Центра | Московская область | Строительство КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 2×6 | 12 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО, а также обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Корпорация развития Московской области», ООО «Искож», ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест», ООО «Просперити», ООО «Патера», ООО «СИТРАС») | Утверждаемая часть
1441 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ №239 Пушкино – реконструкция РУ 110 кВ с расширением на одну линейную ячейку 110 кВ для присоединения КВЛ 110 кВ Тютчево - Пушкино | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО, а также обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Просперити») | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1442 | Центра | Московская область | ПС 110/10/6 кВ № 685 Мамонтовская замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1443 | Центра | Московская область | Строительство ПС 110/10 кВ Хметьево с установкой трансформаторов 110/10 кВ мощностью 80 МВА, 110/10 кВ мощностью 16 МВА, 10/10 кВ мощностью 16 МВА | ООО «АГК-1» | 110 | МВА | 2021-2023: 112 | 112 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1444 | Центра | Московская область | Заходы КВЛ 110 кВ Сигма – Сенеж на ПС 110 кВ Хметьево | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 13 | 13 | Обеспечение схемы выдачи мощности генерирующих объектов ООО «АГК-1» | Утверждаемая часть
1445 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ №116 Солнечногорск замена Т-1 напряжением 110/35/6 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью не менее 40 МВА напряжением 110/35/6 кВ | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1446 | Центра | Московская область | ПС 110 кВ № 829 Время замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 на 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1447 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 20 Алабушево замена трансформатора Т-1 25 МВА на 40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1448 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 35 Октябрьская реконструкция РУ 110 кВ с расширением на две линейные ячейки | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ТПС «Сходня») | Аналитические материалы | bar: 2026
1449 | Центра | Московская область | ПС 110/10/10 кВ № 605 Бронницы замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×40 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1450 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 491 Прудная замена трансформаторов 2×16 на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1451 | Центра | Московская область | ПС 110/6 кВ № 680 Дзержинская замена трансформатора Т-1 1×20 на 1×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1452 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 755 Молоково с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Жилой комплекс «Молоково») | Аналитические материалы
1453 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 721 Ям с заменой трансформаторов 2×16 на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1454 | Центра | Московская область | Замена ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Красково для обеспечения пропускной способности ВЛ 110 кВ Нефтезавод – Красково I, II цепь не менее 698 А | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АО «Газпромнефть-МНПЗ») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1455 | Центра | Московская область | ВЛ 110 кВ Юбилейная – Красково с отпайкой на ПС Котельники. Реконструкция с увеличением пропускной способности не менее чем до 599 А при ТНВ -5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2026: 4,91 | 4,91 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО Специализированный застройщик «Котельники») | Аналитические материалы
1456 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 110 кВ Малаховка с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 на 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1457 | Центра | Московская область | ПС 220/110/35/10/6 кВ № 182 Гулево (замена трансформатора тока ШСМВ 110 кВ ПС 220 кВ Гулево (не менее 1200 А); замена ВЧ-заградителя для обеспечения пропускной способности ВЛ 110 кВ Гулево – Весенняя) | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1458 | Центра | Московская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I, II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная с увеличением пропускной способности до величин не менее 747 (I цепь),778 А (II цепь) при ТНВ ‑5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2026: 2×12,1 | 24,2 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») | Аналитические материалы
1459 | Центра | Московская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево – Подольск I, II цепь с отпайкой на ПС Шепчинки с увеличением пропускной способности до величин не менее 598(I цепь), 625 А (II цепь) при ТНВ ‑5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2026: 2×1,3 | 2,6 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») | Аналитические материалы
1460 | Центра | Московская область | Сооружение ЛЭП 110 кВ Гулево – Санаторная | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2024: 1×5,7 | 2,7 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ППК Косино»,ООО «ММЦ Усады») | Аналитические материалы
1461 | Центра | Московская область | Реконструкция ВЛ 110 кВ Барыбино – Пахра с отпайкой на ПС Санаторная с образованием новой ВЛ 110 кВ Пахра – Барыбино | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ППК Косино»,ООО «ММЦ Усады») | Аналитические материалы | bar: 2024
1462 | Центра | Московская область | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Гулево с установкой одной дополнительной линейной ячейки 110 кВ для присоединения ЛЭП 110 кВ Гулево – Санаторная | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «ППК Косино»,ООО «ММЦ Усады») | Аналитические материалы | bar: 2024
1463 | Центра | Московская область | Сооружение ВЛ 110 кВ Лаговская – Весенняя II цепь с пропускной способностью не менее 525 А при ТНВ -5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») и вывода генерирующего оборудования ТЭЦ-17 | Аналитические материалы
1464 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 319 Лаговская установка 1 доп. ячейки 110 кВ для КВЛ 110 кВ Лаговская – Весенняя II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») и вывода генерирующего оборудования ТЭЦ-17 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1465 | Центра | Московская область | ПС 110/35/10/6 кВ № 319 Лаговская замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1466 | Центра | Московская область | Сооружение ВЛ 110 кВ Гулево – Весенняя II цепь с пропускной способностью не менее 730 А при ТНВ -5°С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 5,9 | 5,9 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») и вывода генерирующего оборудования ТЭЦ-17 | Утверждаемая часть
1467 | Центра | Московская область | ПС 110/6 кВ №747 Весенняя реконструкция РУ 110 кВ с установкой линейной ячейки 110 кВ для подключения ВЛ 110 кВ Гулево – Весенняя II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») и вывода генерирующего оборудования ТЭЦ-17 | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1468 | Центра | Московская область | ПС 110/6 кВ №747 Весенняя реконструкция РУ 110 кВ с установкой линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ Лаговская – Весенняя II цепь | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [7 empty] | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») и вывода генерирующего оборудования ТЭЦ-17 | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1469 | Центра | Московская область | ПС 110/6 кВ №747 Весенняя. Замена разъединителя, ВЧ-заградителя и трансформатора тока для обеспечения пропускной способности ВЛ 110 кВ Гулево – Весенняя до величины не менее 730 А при ТНВ -5 °С | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1470 | Центра | Московская область | Строительство КЛ 110 кВ Северово – Фетищево № 1, 2 | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2025: 2×2,25 | 4,50 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АНО «РСИО») | Аналитические материалы
1471 | Центра | Московская область | ПС 110/10/6 кВ № 480 Северово реконструкция РУ 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ для подключения новых КЛ 110 кВ Северово – Фетищево № 1, 2 | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АНО «РСИО») | Аналитические материалы | bar: 2025
1472 | Центра | Московская область | ПС 110/6 кВ № 195 Раменская с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1473 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ № 352 Гжель с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1474 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 243 Нащекино с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 на 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1475 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 110 кВ Кварц с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×40 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1476 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 110 кВ Пущино с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×20 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1477 | Центра | Московская область | ПС 110/10 кВ № 529 Сидорово с заменой трансформатора Т-1 и Т-2 мощностью 31,5+40 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2027: 2×63 | 126 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1478 | Центра | Московская область | Строительство КВЛ 110 кВ Лаговская – Полиграф | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | км | 2021-2023: 8,5 | 8,5 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») | Аналитические материалы
1479 | Центра | Московская область | ПС 110/35/6 кВ № 187 Лопасня с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 40+31,5 МВА на 2×80 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1480 | Центра | Московская область | ПС 110/10/6 кВ № 567 Полиграф с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 на 2×40 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение(предотвращение) рисков ввода ГАО по предложениям ТСО | Утверждаемая часть
1481 | Центра | Московская область | ПС 110/10/6 кВ № 567 Полиграф реконструкция РУ 110 кВ с установкой 1-й линейной ячейкой 110 кВ для подключения новой КВЛ 110 кВ Лаговская – Полиграф | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Проект-Девелопмент») | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1482 | Центра | Московская область | Строительство ПС 220 кВ Тепличная с установкой трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА | ООО «Агрокультура Групп» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×80 | 80 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Агрокультура Групп») | Аналитические материалы
1483 | Центра | Московская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Ступино на ПС 220 кВ Тепличная ориентировочной протяженностью 0,2 км и 0,14 км выполненных проводом АС-400/51 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 0,2 0,14 | 0,34 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО «Агрокультура Групп») | Аналитические материалы
1484 | Центра | Московская область | Реконструкция ПС 110 кВ Северово с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×40 МВА на 2×63 МВА | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Дофинансирование реализуемых мероприятий | Аналитические материалы
1485 | Юга | Астраханская область | Реконструкция ПС 220 кВ Владимировка с заменой двух автотрансформаторов 220/110/35 кВ мощностью 63 МВА на автотрансформаторы 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА), замена двух трансформаторов 110/6/6 кВ 25 МВА каждый на два трансформатора 110/35/6 кВ 25 МВА каждый (2×25 МВА) и установкой БСК 110 кВ мощностью 27,3 Мвар (1×БСК- 27,3 Мвар) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА, км, МВА Мвар | 2024: 2×125, 1,3, 2×25, 27,3 | 250, 1,3 50, 27,3 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1486 | Юга | Астраханская область | Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами 220/35/35 кВ мощностью 200 МВА каждый (2×200 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×200 | 400 | Обеспечение выдачи мощности Излучной ВЭС (88,2 МВт), Манланской ВЭС (75,6 МВт), Старицкой ВЭС (50,4 МВт), Холмской ВЭС (88,2 МВт), Черноярской ВЭС (37,8 МВт) | Утверждаемая часть
1487 | Юга | Астраханская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр № 2 на ПС 220 кВ Зубовка ориентировочной протяженностью 10 км (2×5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 6,2 | 6,2 | Обеспечение выдачи мощности Излучной ВЭС (88,2 МВт), Манланской ВЭС (75,6 МВт), Старицкой ВЭС (50,4 МВт), Холмской ВЭС (88,2 МВт), Черноярской ВЭС (37,8 МВт) | Утверждаемая часть
1488 | Юга | Астраханская область | Реконструкция ПС 220 кВ Владимировка с заменой трансформаторов Т-1 110/35/6 кВ и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ОАО «Оборонэнерго»). | Аналитические материалы
1489 | Юга | Астраханская область | Строительство ПС 220 кВ Лотос с двумя трансформаторами 220/10/10 кВ мощностью 80 МВА каждый (2×80 МВА) | ООО «Астраханская Энергетическая Компания - Холдинг» | 220 | МВА | 2025: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астраханская Энергетическая Компания - Холдинг». | Аналитические материалы
1490 | Юга | Астраханская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Астрахань на ПС 220 кВ Лотос ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) | ООО «Астраханская Энергетическая Компания - Холдинг» | 220 | км | 2025: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астраханская Энергетическая Компания - Холдинг». | Аналитические материалы
1491 | Юга | Республика Калмыкия | Сооружение ОРУ 110/10 кВ Красинской СЭС по схеме 110-3Н с установкой силового трансформатора ТРДН-62900/110/10,5-10,5 | ООО «Авелар Солар Технолоджи» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Обеспечение выдачи мощности Красинской СЭС | Утверждаемая часть
1492 | Юга | Республика Калмыкия | Строительство отпайки от существующей ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита проводом АС-120 | ООО «Авелар Солар Технолоджи» | 110 | км | 2021-2023: 0,7 | 0,7 | Обеспечение выдачи мощности Красинской СЭС | Утверждаемая часть
1493 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Джигильта (модернизация РЗА с установкой оборудования ВЧ-связи и ЛВС) | ПАО «Россети Юг» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Красинской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1494 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Лиман (модернизация РЗА с установкой оборудования ВЧ-связи) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Красинской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1495 | Юга | Республика Калмыкия | Сооружение ОРУ 110/10 кВ Лаганской СЭС по схеме 110-3Н с установкой силового трансформатора ТРДН-62900/110/10,5-10,5 | ООО «Юнигрин Инжиниринг» | 110 | МВА | 2024: 1×63 | 63 | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть
1496 | Юга | Республика Калмыкия | Строительство отпайки от существующей ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джигильта проводом АС-120 | ООО «Юнигрин Инжиниринг» | 110 | км | 2024: 0,6 | 0,6 | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть
1497 | Юга | Республика Калмыкия | Установка УШР 25 Мвар на ОРУ 110/10 Лаганской СЭС | ООО «Юнигрин Инжиниринг» | 110 | Мвар | 2024: 25 | 25 | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть
1498 | Юга | Республика Калмыкия | Реконструкция ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №1 протяженностью 0,5 км проводом 3×АС-300 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 0,5 | 0,5 | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть
1499 | Юга | Республика Калмыкия | Замена ошиновки линейной ячейки 220 кВ на ПС 220 кВ Черный Яр протяженностью 0,1 км проводом 3×АС-300 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 0,1 | 0,1 | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть
1500 | Юга | Республика Калмыкия | Замена ошиновки линейной ячейки 220 кВ на ПС 500 кВ Южная протяженностью 0,1 км проводом 3×АС-300 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2024: 0,1 | 0,1 | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть
1501 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Нарын-Худук (установка шкафа АЧР) | ПАО «Россети Юг» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2024
1502 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Комсомольская (установка резервной защиты ВЛ) | ПАО «Россети Юг» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2024
1503 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Улан-Холл (установка оборудования АСДТУ и ЛВС) | ПАО «Россети Юг» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2024
1504 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Джигильта (установка оборудования связи, резервной защиты ВЛ) | ПАО «Россети Юг» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2024
1505 | Юга | Республика Калмыкия | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Каспийская-2 (установка оборудования связи, ТТ 110 кВ, основной и резервных защит ВЛ с приемопередатчиком ВЧ) | ПАО «Россети Юг» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Лаганской СЭС | Утверждаемая часть | bar: 2024
1506 | Юга | Республика Калмыкия | Реконструкция ПС 110 кВ Элиста Западная с заменой трансформатора Т-1 на трансформатор мощностью 16 МВА | ПАО «Россети Юг» | 110 | МВА | 2024: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1507 | Юга | Республика Калмыкия | Реконструкция ПС 110 кВ Элиста Восточная с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Юг» | 110 |  | 2024: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1508 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода (АС-70) на провод с Iдоп≥390 А при температуре -14⁰С | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 17 | 17 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1509 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) с заменой провода ВЛ на участке от отпайки на ПС 110 кВ Тлайлух до ПС 110 кВ Хунзах сечением АС-150 на провод с Iдоп.≥607А при температуре -14⁰С | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2025: 20.3 | 20.3 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения ДДТН ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) при нормативных возмущениях | Утверждаемая часть
1510 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133) с заменой провода сечением АС-95 на провод с Iдоп.≥445А при температуре -14⁰С | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2025: 21.5 | 21.5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения ДДТН ВЛ 110 кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133) при нормативных возмущениях | Утверждаемая часть
1511 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода (АС-70) на провод с Iдоп≥377 А при температуре -14⁰С. | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 12.5 | 12.5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1512 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками с заменой провода марки М-70 на провод с Iдоп≥364 А при температуре +35⁰С. | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 3.5 | 3.5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1513 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками с заменой провода марки АС-120 на провод с Iдоп≥369 А при температуре +35⁰С | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1.1 | 1.1 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1514 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение захода ВЛ 35 кВ Шамхал – Алмало на ПС 110 кВ Стекольная | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,75 | 1.5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Исключение превышения ДДТН(АДТН) ВЛ 110 кВ Артём – Шамхал при нормативных возмущениях | Утверждаемая часть
1515 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ошиновок ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС – Чирюрт №1 и ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС – Чирюрт №2 на ПС 330 кВ Чирюрт с заменой провода 2хАС-300 на провод большего сечения | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2024: 2×0,1 | 0.2 | Обеспечение технологического присоединения Чиркейской ГЭС | Утверждаемая часть
1516 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение новой ПС 110 кВ Звезда с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 10 МВА, оснащенных устройствами РПН | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ комплекса зданий военнго городка воинской части 6752 | Аналитические материалы
1517 | Юга | Республика Дагестан | Строительство новой ВЛ 110 кВ Махачкала – Звезда | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2 | 2 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ комплекса зданий военнго городка воинской части 6752 | Аналитические материалы
1518 | Юга | Республика Дагестан | Строительство новой ВЛ 110 кВ Восточная – Звезда с расширением ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Восточная на одну линейную ячейку | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 8 | 8 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ комплекса зданий военнго городка воинской части 6752 | Аналитические материалы
1519 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение новой ПС 110 кВ Аврора с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ с устройствами АРН мощностью по 25 МВА каждый | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ индустриального парка «Аврора» | Аналитические материалы
1520 | Юга | Республика Дагестан | Строительство новых ВЛ 110 кВ от сооружаемой ПС 110 кВ Аврора с присоединением отпайками от ВЛ 110 кВ Махачкала – Манас-Тяговая (ВЛ-110-142) и ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×3,5 | 7 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ индустриального парка «Аврора» | Аналитические материалы
1521 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение новой ПС 110 кВ Новострой с установкой двух трансформаторов напряжением 110/35/10 кВ мощностью по 25 МВА каждый с устройствами АРН | ГКУ «Дирекция строящихся объектов «Новострой» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ГКУ «Дирекция строящихся объектов «Новострой» | Аналитические материалы
1522 | Юга | Республика Дагестан | Строительство новых ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новострой с присоединением отпайками от ВЛ 110 кВ Артем – Шамхал-Тяговая и ВЛ 110 кВ Артем – Шамхал | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ГКУ «Дирекция строящихся объектов «Новострой» | Аналитические материалы
1523 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение новой ПС 110 кВ Сабнова с установкой двух трансформаторов напряжением 110/6 кВ мощностью по 40 МВА каждый с устройствами АРН | МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город Дербент» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город Дербент» | Аналитические материалы
1524 | Юга | Республика Дагестан | Строительство новых ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Сабнова с присоединением к РУ 110 кВ ПС 330 кВ Дербент и отпайкой от ВЛ 110 кВ Дербент – Агабалаева | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 3,8 4 | 7.8 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город Дербент» | Аналитические материалы
1525 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение новой ПС 110 кВ Чистое море с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 10 МВА, оснащенных устройствами РПН | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ канализационной насосной станции | Аналитические материалы
1526 | Юга | Республика Дагестан | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Чистое море с присоединением отпайками от ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,5 | 5 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ канализационной насосной станции | Аналитические материалы
1527 | Юга | Республика Дагестан | ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128). Замена провода марки АС-120 на провод марки АС-150 (на участке от опоры №82 до ПС 110 кВ Ярыксу, протяженность 14,07 км) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 14.07 | 14.07 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ Агропромышленного парка «Курчалоевский», Чеченская Республика | Аналитические материалы
1528 | Юга | Республика Дагестан | Сооружение новой ПС 110 кВ НС-Сулак с установкой силового трансформатора напряжением 110/6 кВ мощностью 4 МВА, оснащенных устройствами РПН | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 4 | 4 | Обеспечение технологического присоединения зданий водозаборного узла «Сулак» | Аналитические материалы
1529 | Юга | Республика Дагестан | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ НС-Сулак с присоединением отпайкой к опоре №2 ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС-ЗФС (ВЛ-110-Х1) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 0.5 | 0.5 | Обеспечение технологического присоединения зданий водозаборного узла «Сулак» | Аналитические материалы
1530 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Акуша с заменой трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1531 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Анцух с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1532 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Ботлих с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1533 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Гуниб с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1534 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Ирганай ГПП с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1535 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Леваши с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1536 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Тлох с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1537 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Цудахар с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1538 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Шамильское с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 6,3 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1539 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Араблинка с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2,5 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х4 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×4 | 8 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1540 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Ахты с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1541 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Дербент-Западная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 6,3 МВА и Т-2 мощностью 5,6 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1542 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Агабалаева с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1543 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Кайтаг с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1544 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Касумкент с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 6,3 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1545 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Каякент с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1546 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Магарамкент с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 5,6 МВА и Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1547 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Мамедкала с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 6,3 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1548 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Огни с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1549 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с заменой трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 4 | 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1550 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Тагиркент с заменой трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 6.3 | 6.3 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1551 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Александрия с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 6,3 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1552 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Кизляр-1 с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1553 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Кизляр-2 с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 16 МВА и Т-2 мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1554 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Терекли-Мектеб с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 6,3 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1555 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Акташ с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 25 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 2х63 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1556 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Бабаюрт с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1557 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Дылым с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1558 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ ЗФС с заменой трансформатора Т-1 мощностью 40 МВА на новый трансформатор мощностью 63 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 63 | 63 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1559 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Кизилюртовская с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 6,3 и 10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1560 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Ярыксу с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х40 МВА и установкой Т-3 мощностью 25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 25 | 105 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1561 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Буйнакск-1 с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х63 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1562 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ ГПП с заменой трансформатора Т-1 мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1563 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Изберг-Северная с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на новые трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1564 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Компас с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на новые трансформаторы мощностью 2х40 МВА. | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1565 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Новая с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на новые трансформаторы мощностью 2х63 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1566 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Очистные сооружения с заменой трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА на новый трансформатор мощностью 16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1567 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Приморская с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1568 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Рассвет с заменой трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1569 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Сергокала с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1570 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ ЦПП с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1571 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1572 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Миарсо с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х25 МВА | Филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1573 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ ЗТМ с заменой трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1574 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Махачкала-110 с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2х63 МВА. | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1575 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 330 кВ Дербент с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на новые трансформаторы мощностью 2×25 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1576 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Шамхал с заменой трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1577 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Белиджи с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА каждый на новые трансформаторы мощностью 2×25 МВА | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1578 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Геджух с заменой трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА на новый трансформатор мощностью 4 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2025: 4 | 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1579 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 110 кВ Куруш с заменой трансформатора Т-1 мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 6.3 | 6.3 | Акт технического освидетельствования от 27.07.2018 | Утверждаемая часть
1580 | Юга | Республика Дагестан | Строительство ВЛ 330 кВ Артем – Дербент ориентировочной протяженностью 171,7 км (1х171,7 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 171.7 | 171.7 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1581 | Юга | Республика Дагестан | Реконструкция ПС 330 кВ Артем с установкой второго автотрансформатора 330/110 кВ мощностью 125 МВА (1х125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | МВА | 2021-2023: 125 | 125 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1582 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 220 кВ Донбиотех с двумя трансформаторами 220/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2×40 МВА) | АО «ДонБиоТех» | 220 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ АО «ДонБиоТех» | Аналитические материалы
1583 | Юга | Ростовская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – Волгодонск на ПС 220 кВ Донбиотех ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 0.7 | 0.7 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ АО «ДонБиоТех» | Аналитические материалы
1584 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 220 кВ Новошахтинская с двумя трансформаторами 220/110/6/6 кВ мощностью 125 МВА каждый (2×125 МВА) | АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×125 | 250 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» | Аналитические материалы
1585 | Юга | Ростовская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Шахты на ПС 220 кВ Новошахтинская ориентировочной протяженностью 31 км (2×15,5 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×15,5 | 31 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» | Аналитические материалы
1586 | Юга | Ростовская область | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Зимовники тяговая – Двойная тяговая на ПС 220 кВ Зимовники с образованием двух новых ВЛ 110 кВ Зимовники – Зимовники тяговая № 2 и ВЛ 110 кВ Зимовники – Двойная тяговая | ОАО «РЖД» | 110 | км | 2021-2023: 2×2,3 | 4.6 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1587 | Юга | Ростовская область | Расширение ПС 220 кВ Зимовники на две линейные ячейки 110 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ОАО «РЖД» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1588 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Зимовники тяговая с заменой трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1589 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ БТ2 с заменой трансформаторов Т-1 (25 МВА) и Т-2 (40 МВА) на трансформаторы 110/35/6 кВ мощностью 2×40 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ПАО «Роствертол» | Аналитические материалы
1590 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ БГ2 с заменой трансформатора мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА (увеличение трансформаторной мощности на 3,7 МВА) | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» (максимальная мощность 1,43 МВт) | Аналитические материалы
1591 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ ГП с увеличением трансформаторной мощности до 25+20 МВА (замена трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 25 МВА) | АО «Донэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО «Шахтинский полиэфирный завод» | Аналитические материалы
1592 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 110/10 кВ Заявителя с двумя трансформаторами по 16 МВА | ПАО «Роствертол» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ПАО «Роствертол» | Аналитические материалы
1593 | Юга | Ростовская область | Строительство ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ ГПП-1 – ГПП-2 I цепь (опора № 14) и от ВЛ 110 кВ ГПП-1 – ГПП-2 II цепь (опора № 14) до ПС 110 кВ Заявителя | ПАО «Роствертол» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ПАО «Роствертол» | Аналитические материалы
1594 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 110 кВ Садкинская – Восточная с двумя трансформаторами по 10 МВА | ООО «Шахта Садкинская-Восточная» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО «Шахта Садкинская-Восточная» | Аналитические материалы
1595 | Юга | Ростовская область | Строительство ВЛ 110 кВ с присоединением отпайкой от ВЛ 110 кВ Богатовская ПТФ – Ясногорская – Синегорская – Садкинская до ПС 110 кВ Садкинская-Восточная | ООО «Шахта Садкинская-Восточная» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО «Шахта Садкинская-Восточная» | Аналитические материалы
1596 | Юга | Ростовская область | Строительство ВЛ 110 кВ с присоединением отпайкой от ВЛ 110 кВ Б3 – Ясногорская – Синегорская – Садкинская до ПС 110 кВ Садкинская-Восточная | ООО «Шахта Садкинская-Восточная» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО «Шахта Садкинская-Восточная» | Аналитические материалы
1597 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 110 кВ Проект-Девелопмент с установкой одного трансформатора мощностью 25 МВА | ООО «Проект-Девелопмент» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО «Проект-Девелопмент» | Аналитические материалы
1598 | Юга | Ростовская область | Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 35 ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 до ПС 110 кВ Проект-Девелопмент | ООО «Проект-Девелопмент» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО «Проект-Девелопмент» | Аналитические материалы
1599 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 110 кВ АПК Сальский с установкой одного трансформатора мощностью 25 МВА | ООО АПК «Сальский» | 110 | МВА | 2021-2023: 25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО АПК «Сальский» | Аналитические материалы
1600 | Юга | Ростовская область | Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ Сальская – Сандатовская с отпайкой на ПС КС Сальская до ПС 110 кВ АПК Сальский | ООО АПК «Сальский» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Обеспечение технологического присоединения ЭПУ ООО АПК «Сальский» | Аналитические материалы
1601 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ АС1 с увеличением трансформаторной мощности до 2×25 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1602 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ АС12 с увеличением трансформаторной мощности до 2×16 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1603 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Р33 с увеличением трансформаторной мощности до 2×40 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1604 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Т1 с увеличением трансформаторной мощности до 40+40 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1605 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Чалтырь с увеличением трансформаторной мощности до 2×40 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1606 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ БТ1 с увеличением трансформаторной мощности до 40+40 МВА | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1607 | Юга | Ростовская область | Реконструкция ПС 110 кВ Б4 с заменой трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА без увеличения трансформаторной мощности | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2026: 10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1608 | Юга | Ростовская область | Строительство ПС 110/35/6 кВ Шлюзовая с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ Шлюзовая на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ Центральная на новую ПС, строительством заходов ВЛ – 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ Шлюзовая – Романовская (с увеличением трансформаторной мощности на 32 МВА по классу напряжения 110; протяженность 26,54 км) | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1609 | Юга | Ростовская область | Перевод ПС 35 кВ АС8 на напряжение 110 кВ с сооружением РУ 110 кВ, заменой двух существующих трансформаторов 35/6 кВ мощностью 7,5 МВА на два трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА каждый и строительством отпаек от ВЛ 110 кВ КС3 – Р32 – АС11 – НГ5 и ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 до РУ 10 кВ ПС 110 кВ АС8 | филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» | 110 | МВА км | 2026: 2×10 2×2 | 20 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Устранение недопустимой перегрузки оборудования 35 кВ и поддержания допустимых уровней напряжения в прилегающей сети 35 кВ | Утверждаемая часть
1610 | Юга | г. Севастополь | Строительство ПС 330 кВ Нахимовская с двумя автотрансформаторами 330/110 кВ мощностью 200 МВА каждый (2×200 МВА) | АО «Крымэнерго» | 330 | МВА, Мвар | 2024: 2×200 | 400 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения потребителей | Утверждаемая часть
1611 | Юга | г. Севастополь | Строительство заходов КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС - Западно-Крымская на ПС 330 кВ Нахимовская ориентировочной протяженностью 13,8 км (2×6,9 км) | АО «Крымэнерго» | 330 | км | 2024: 2×6,9 | 13.8 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения потребителей | Утверждаемая часть
1612 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция ПС 330 кВ Севастополь с расширением РУ 110 кВ на две линейные ячейки для подключения двух ЛЭП 110 кВ Севастополь - Индустриальная | ГУП РК «Крымэнерго» | 330 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения Индустриального парка «Севастополь». Протокол совещания № 05-1008пр Минэнерго России | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1613 | Юга | г. Севастополь | Сооружение двухцепной ЛЭП 110 кВ ориентировочной длиной 9 км от ПС 330 кВ Севастополь до ПС 110 кВ Индустриальная с пропускной способностью не менее, чем у провода АС-240 | ФГУП 102 ПЭС Минобороны России | 110 | км | 2021-2023: 2×9 | 18 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения Индустриального парка «Севастополь». Протокол совещания № 05-1008пр Минэнерго России | Утверждаемая часть
1614 | Юга | г. Севастополь | Сооружение ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов мощностью не менее 10 МВА | ФГУП 102 ПЭС Минобороны России | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения Индустриального парка «Севастополь». Протокол совещания № 05-1008пр Минэнерго России | Утверждаемая часть
1615 | Юга | г. Севастополь | Сооружение заходов ЛЭП 110 кВ ПС-6 – ПС-11 ориентировочной длиной 6 км и пропускной способностью не менее, чем у провода АС-240, на ПС 110 кВ Индустриальная с образованием ЛЭП 110 кВ Индустриальная – ПС-6 и ЛЭП 110 кВ Индустриальная – ПС-11 | ООО «Севастопольэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×6 | 12 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1616 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция с заменой провода ВЛ 110 кВ ПС-6 – ПС-11 АС-120 ориентировочной длиной 5 км на провод пропускной способностью не менее, чем у провода АС-240 | ООО «Севастопольэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×5 | 5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1617 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция ПС 110 кВ ПС-11 с установкой секционного выключателя 110 кВ | ООО «Севастопольэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1618 | Юга | г. Севастополь | Демонтаж захода ВЛ 110 кВ Севастопольская ТЭЦ – ПС-11 – ПС-15 на ПС-11 |  |  | км км | 2021-2023: 1×0,02 1×0,03 | 0,05 |  | Утверждаемая часть
1619 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10 – Заря – Ялта (Дарсан) с подвеской двух цепей с маркой провода АСКу-185/29, кабельными участками кабелем ПвКсПу2г-1х1400/225-64/110 кВ (на участке от ПС 330 кВ Севастополь до ПС 110 кВ ПС-10) | АО «Крымэнерго» | 110 | км км | 2021-2023: 2×20,69 2×2,545 | 25.78 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1620 | Юга | г. Севастополь | Расширение ОРУ 110 кВ ПС 330 кВ Севастополь на одну линейную ячейку | АО «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1621 | Юга | г. Севастополь | Выполнение реконструкции Севастопольской ТЭЦ, ПС 110 кВ ПС-17, ПС 110 кВ ПС-11, ПС 330 кВ Севастополь с установкой устройств РЗА для организации основных защит транзита 110 кВ Севастопольская ТЭЦ – ПС-17 – ПС-11 – Индустриальная – Севастополь | ГУП РК «Крымэнерго», ГУПС «Севтеплоэнерго», ООО «Севастопольэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1622 | Юга | г. Севастополь | Выполнение модернизации РЗА на ПС 330 кВ Севастополь и Севастопольской ТЭЦ, установка устройств РЗА на ПС 110 кВ ПС-12 для обеспечения возможности замыкания в транзит СМВ 110 на ПС 110 кВ ПС-12 | ГУП РК «Крымэнерго», ГУПС «Севтеплоэнерго», ООО «Севастопольэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1623 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция ПС 110 кВ ПС-10 с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 номинальной мощностью 2×10 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 2×16 МВА | ООО «Севастопольэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1624 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция ПС 110 кВ ПС-11 с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 номинальной мощностью 2×25 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 2×40 МВА | ООО «Севастопольэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1625 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция ПС 110 кВ Мекензиевы горы с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 номинальной мощностью 2×16 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 2×25 МВА | ФГУП «КЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1626 | Юга | г. Севастополь | Реконструкция ПС 110 кВ ПС-4 с установкой второго силового трансформатора Т-2 номинальной мощностью 16 МВА и с установкой одного выключателя 110 кВ | ООО «Севастопольэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения потребителей II категории ЕДКС ГКУ ГС, УМВД РОССИИ по г. Севастополю, ГБУЗ С «Севастопольская городская больница № 9 | Аналитические материалы
1627 | Юга | Республика Крым | Строительство участка ЛЭП от ВЛ 330 кВ Джанкой – Каховская до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Титан (ячейка присоединения ВЛ 220 кВ Титан – Каховская) ориентировочной протяженностью 0,555 км (1х0,555 км) и перезавод ВЛ 330 кВ Джанкой – Каховская из ОРУ 330 кВ в ОРУ 220 кВ ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой – Титан | АО «Крымэнерго» | 220 | км | 2021-2023: 1×0,555 | 0,555 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1628 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Донузлав. Установка БСК мощностью 25 Мвар | АО «Крымэнерго» | 220 | Мвар | 2021-2023: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1629 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Феодосийская с заменой трансформатора 2Т мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | АО «Крымэнерго» | 220 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения потребителей | Утверждаемая часть
1630 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Марьяновка с заменой трансформаторов Т-2, Т-4 мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА (демонтаж Т-4 по техническому состоянию, замена Т-2 с увеличением мощности в связи с превышением перспективной нагрузки ДДТН тр-ра) | ГУП РК «Крымэнерго» | 220 | МВА | 2024: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1631 | Юга | Республика Крым | Строительство ПС 220 кВ Промышленная с установкой двух трансформаторов 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый (2×25 МВА) | ГУП РК «Крымэнерго» | 220 | МВА | 2025: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств Индустриального парка «Бахчисарай» Государственного казенного учреждения Республики Крым Инвестиционно строительное управление Республики Крым» | Аналитические материалы
1632 | Юга | Республика Крым | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Симферопольская – Бахчисарай на ПС 220 кВ Промышленная ориентировочной протяженностью 2 км (2×1 км) | ГУП РК «Крымэнерго» | 220 | км | 2025: 2×1 | 2 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств Индустриального парка «Бахчисарай» Государственного казенного учреждения Республики Крым Инвестиционно строительное управление Республики Крым» | Аналитические материалы
1633 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с заменой существующих Т-1, Т-2 мощностью 25 МВА и 16 МВА соответственно на трансформаторы мощностью 63 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Тепличный комбинат «Белогорский» | Аналитические материалы
1634 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой Т-1 и Т-2 на силовые трансформаторы мощностью 63 МВА каждый и изменением схемы | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Строительная компания «АКУРА» | Аналитические материалы
1635 | Юга | Республика Крым | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Кубанская – Белогорск на ПС 110 кВ Северная с образованием ЛЭП 110 кВ Кубанская-Северная и ЛЭП 110 кВ Белогорск – Северная, сооружение заходов вновь образованной ВЛ 110 кВ Белогорск – Северная на ПС 330 кВ Симферопольская с образованием ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Северная и ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Белогорск | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×15,8 | 31,6 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Строительная компания «АКУРА» | Аналитические материалы
1636 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Северная с расширением РУ 110 кВ на две линейные ячейки для присоединения ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Северная и ЛЭП 110 кВ Кубанская – Северная | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО «Строительная компания «АКУРА» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1637 | Юга | Республика Крым | Ввод в работу ПС 110 кВ Виноградная с двумя трансформаторами 110/10/10 мощностью по 25 МВА каждый с подключением новых ВЛ 110 кВ Кафа – Виноградная I цепь и ВЛ 110 кВ Кафа – Виноградная II цепь | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА км | 2024: 2×25 2×7 | 50 14 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств Индустриального парка «Феодосия» | Аналитические материалы
1638 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Кафа с расширением РУ 110 кВ на две линейные ячейки для присоединения ЛЭП 110 кВ Кафа – Виноградная № 1 и Кафа – Виноградная № 2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств Индустриального парка «Феодосия» | Аналитические материалы | bar: 2024
1639 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Холодильник: изменение схемы, замена Т-1 на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, установка второго силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств ГУП РК «Вода Крыма», ООО «Инвестстройпроект» | Аналитические материалы
1640 | Юга | Республика Крым | Строительство ПС 110 кВ Альтцем с подключением новыми ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун – Альтцем №1 и ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун – Альтцем №2 | ООО «Альтцем» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×35 2×1 | 70 2 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств ООО «Альтцем» | Аналитические материалы
1641 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Камыш-Бурун с расширением РУ 110 кВ на две линейные ячейки в объеме, обеспечивающем присоединение ЛЭП 110 кВ Камыш-Бурун – ГПП Альтцем № 1 и ЛЭП 110 кВ Камыш-Бурун – ГПП Альтцем № 2 | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств ООО «Альтцем» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1642 | Юга | Республика Крым | Сооружение ПС 110 кВ Юнга с установкой двух трансформаторов мощностью по 16 МВА каждый (110/35/10) с сооружением отпайки на ПС 110 кВ Юнга от ВЛ 110 кВ Старый Крым – Коктебель и образованием ЛЭП 110 кВ Старый Крым – Юнга с отпайкой на ПС Коктебель, а также с выполнением замены провода от ПС 110 кВ Старый Крым до места отпайки на ПС 110 кВ Коктебель и сооружением ЛЭП 110 кВ Кафа – Юнга | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км км МВА | 2024: 1×8 1×5 2×16 | 13 32 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств ООО Тепличный комбинат «Белогорский» | Аналитические материалы
1643 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Кафа с расширением ОРУ 110 кВ на 1 линейную ячейку 110 кВ для подключения ЛЭП 110 кВ Кафа – Юнга | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устровств ООО Тепличный комбинат «Белогорский» | Аналитические материалы | bar: 2024
1644 | Юга | Республика Крым | Перевод ПС 35 кВ Трудовое на напряжение 110 кВ с установкой двух трансформаторов 25 МВА каждый и заходами ВЛ 110 кВ | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км МВА | 2024: 2×2 2×25 | 4 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. | Утверждаемая часть
1645 | Юга | Республика Крым | Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ | АО «Крымэнерго» | 110 | км МВА | 2021-2023: 2×1 2×25 | 2 50 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (АРТ Таврида) | Аналитические материалы
1646 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)». | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1647 | Юга | Республика Крым, г. Севастополь | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря - ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10». 21.6 км | АО «Крымэнерго» | 110 | км км | 2021-2023: 1×2×20,69 2×1×2,545 | 46,47 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1648 | Юга | Республика Крым, г. Севастополь | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь - Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря - ПС-10». 20.72км | АО «Крымэнерго» | 110 | км км | 2021-2023: 1×2×25,525 2×1×0,204 | 51,458 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1649 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1650 | Юга | Республика Крым, г. Севастополь | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10» 9.9 км | АО «Крымэнерго» | 110 | км км | 2021-2023: 1×2×7,7445 2×1×1,458 | 18,405 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1651 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1652 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка - Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра - Алупка» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×8,02 | 16,04 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1653 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1654 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка - Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта - Гаспра» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×9,2 | 18,4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1655 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1656 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан». 1 очередь: Реконструкция ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Дарсан с образованием ВЛ 110 кВ Симферопольская – Дарсан и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта на участке от ПС 110 кВ Дарсан до ПС 110 кВ Ялта, протяженность захода по трассе в одно цепном исполнении ориентировочно 2 км (уточнить при проектировании) | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×2 | 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1657 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан». 2 очередь: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан ориентировочная длина ЛЭП в двухцепном исполнении 5,36 км (уточнить при проектировании) | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×5,36 | 10,72 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1658 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1659 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан - Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра - Дарсан» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2024: 1×2×6,75 | 13,5 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1660 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2024
1661 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек - Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф - Массандра» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 1×2×9,37 | 18,74 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1662 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1663 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Артек - Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек - Гурзуф» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 1×2×4,54 | 9,08 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1664 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1665 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха - Артек» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 1×2×8,02 | 16,04 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1666 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1667 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое - Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта - Шарха» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 1×2×9,81 | 19,62 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1668 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2025: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1669 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта - Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое - Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 1×2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1670 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: «Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта - Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта - Лучистое» | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 1×2×9,4 | 18,8 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1671 | Юга | Республика Крым | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы) | АО «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×2×6,5 | 26 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1672 | Юга | Республика Крым | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | АО «Крымэнерго» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1673 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Первый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Старый Крым в объёме, необходимом для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Весёлое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками (включая ПИР)» | АО «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1674 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Второй этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Весёлое (включая ПИР)» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1675 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Третий этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Веселое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками на участке между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Веселое с организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак (Капсель)» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×40,6 | 81,2 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1676 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Четвертый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Морское (включая ПИР)» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2024
1677 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками и ВЛ 110 кВ Веселое - Приветное на участке между ПС 110 кВ Морское и ПС 110 кВ Весёлое. Переорганизация электроснабжения ПС 110 кВ Судак и ПС 110 кВ Капсель от ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Веселое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 2×5,4 | 10,8 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1678 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Шестой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Приветное (включая ПИР)» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | – | [7 empty] | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2025
1679 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Седьмой этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Приветное - Лучистое и ВЛ 110 кВ Морское - Малореченское на участке между ПС 110 кВ Приветное и ПС 110 кВ Морское» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 2×12,8 | 25,6 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1680 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Восьмой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Малореченское (включая ПИР)» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | – | [7 empty] | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2025
1681 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Девятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Приветное - Лучистое и ВЛ 110 кВ Морское - Малореченское на участке между ПС 110 кВ Малореченское и ПС 110 кВ Приветное (включая ПИР)». | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 2×13,2 | 26,4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1682 | Юга | Республика Крым | Строительство транзита 110 кВ Старый Крым - Судак - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) в полном объеме, в том числе: Десятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Приветное - Лучистое и ВЛ 110 кВ Малореченское - Лучистое на участке между ПС 110 кВ Малореченское и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)» | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2025: 2×15,5 | 31 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1683 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Евпатория с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА, Т-2 мощностью 15 МВА и Т-3 25 МВА на трансформаторы мощностью 2×40 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1684 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов мощностью 2×40,5 МВА на трансформаторы мощностью 2×63 МВА | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2025: 2×63 | 126 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1685 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой трансформатора 1Т мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА, замена 2Т мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1686 | Юга | Республика Крым | Включение ВЛ 110 кВ Зимино - Нива на напряжение 110 кВ с сооружением отпайки на ПС 110 кВ Тарханкут. Реконструкция ПС 110 кВ Зимино с расширением РУ-110 кВ на одну ячейку, реконструкция ПС 110 (35) кВ Нива с заменой ОД-КЗ и подключением к ВЛ 110 кВ Зимино - Нива с отпайкой на ПС Тарханкут. Перевод ПС 35 кВ Тарханкут на напряжение 110 кВ с установкой трансформатора мощностью 16 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км МВА | 2024: 1×50 1×16 | 50 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1687 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Капсель с заменой трансформаторов мощностью 2×6,3 МВА на трансформаторы 2×10 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1688 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Завокзальная с заменой трансформаторов мощностью 2×16 МВА на трансформаторы мощностью 2×25 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1689 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов мощностью 2×25 МВА на трансформаторы мощностью 2×40 МВА | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1690 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Мойнаки с заменой существующих трансформаторов 2×16 МВА на трансформаторы с мощностью 2×40 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1691 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Малореченская с заменой трансформаторов мощностью 2×6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2×10 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1692 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Соляная с заменой трансформатора 2Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1693 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Митридат с заменой трансформатора 2Т мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1694 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Перевальное с заменой трансформаторов мощностью 2×6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1695 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Морское с заменой трансформатора 2Т мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×4 | 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1696 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Марьино с заменой трансформаторов мощностью 2×16 МВА на трансформаторы мощностью 2×25 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1697 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Набережная с заменой трансформаторов мощностью 2×25 МВА на трансформаторы мощностью 2×40 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1698 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Вторчермет с заменой трансформатора 1Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1699 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ НС-16 с заменой трансформатора 1Т мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1700 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 220 кВ Насосная-3 с заменой трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | АО «Крымэнерго» | 220 | МВА | 2024: 1×40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1701 | Юга | Республика Крым | Реконструкция ПС 110 кВ Подгорная с заменой трансформатора 1Т мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА | АО «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1702 | Юга | Республика Крым | Перевод ПС 35 кВ Вилино на напряжение 110 кВ с установкой трансформатора мощностью 16 МВА | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | МВА | 2024: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение резервирования нагрузки потребителей ООО «Севастопольэнерго» | Утверждаемая часть
1703 | Юга | Республика Крым | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская | ГУП РК «Крымэнерго» | 110 | км | 2024: 1×15 | 15 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение резервирования нагрузки потребителей ООО «Севастопольэнерго» | Утверждаемая часть
1704 | Юга | Ставропольский край | Реконструкция КРУЭ-110 кВ ПС 330 кВ Ильенко с устройством линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Ильенко - Ефимовская | ООО ТК «Солнечный Кисловодск» | 330 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения ООО ТК «Солнечный Кисловодск» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1705 | Юга | Ставропольский край | Строительство ПС 110 кВ Ефимовская и ВЛ 110 кВ Ильенко - Ефимовская | ООО ТК «Солнечный Кисловодск» | 110 | МВА км | 2021-2023: 16 17,2 | 16 17,2 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО ТК «Солнечный Кисловодск» | Аналитические материалы
1706 | Юга | Ставропольский край | Строительство ПС 110 кВ НС-Иррико и отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гофицкая - НС-14 (Л-257) | ООО «Иррико-Холдинг» | 110 | МВА км | 2021-2023: 4 0,1 | 4 0,1 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок системы орошения ООО «Иррико-Холдинг» | Аналитические материалы
1707 | Юга | Ставропольский край | Расширение ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 с переводом на напряжение 110 кВ (с присвоением диспетчерского наименования ПС 110 кВ Джинал) с установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов от ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА км | 2027: 2×25 0,4 | 50 0,4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Аварийная перегрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Ессентуки-2 и ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 в схеме n-1 в существующем режиме электрической сети | Утверждаемая часть
1708 | Юга | Ставропольский край | Реконструкция ПС 110 кВ Ачикулак (замена тр-ра Т-2 6,3 МВА на тр-р 10 МВА) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА | 2024: 10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1709 | Юга | Ставропольский край | Техперевооружение ПС 110 кВ Красный Октябрь (перевод ОРУ-110 кВ на схему 110-5Н, установка Т-2 мощностью 10 МВА, замена Т-1 6,3 МВА на тр-р 10 МВА) со строительством ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Обрященко - Левокумская с отпайкой на ПС Кр.Октябрь (Л-86) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×10 1 | 20 1 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО Агрокомплекс «Восточный» | Аналитические материалы
1710 | Юга | Ставропольский край | Реконструкция ПС 110 кВ Лысогорская (замена Т-1 2,5 МВА на тр-р 4 МВА, замена ОД и КЗ на выключатели ВЭБ-110 со встроенными ТТ, замена шкафов РЗА, шкафов обогрева и др. в ОРУ-110кВ, замена кабельных каналов с заменой контрольных и силовых кабелей в ОРУ 110кВ, замена сущ. разъединителей на РГ-110 с электроприводом) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА | 2027: 4 | 4 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1711 | Юга | Ставропольский край | Реконструкция ПС 110 кВ Мин-Воды-2 (замена трансформатора Т-1 25 МВА на трансформатор 40 МВА) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1712 | Юга | Ставропольский край | Техперевооружение ПС 110 кВ Левокумская (замена Т-1 10 МВА и Т-2 6,3 МВА на 2х16 МВА) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА | 2027: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1713 | Юга | Ставропольский край | Реконструкция ПС 110 кВ Западная (установка Т-3 16 МВА, Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена ТН-110 кВ на НАМИ-110, замена разъединителей 110 кВ на РГ-110 с электродвигательным приводом, замена ячеек в ЗРУ-6 кВ, ДК 6 кВ, средств ТМ, ЩПТ) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА | 2027: 16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1714 | Юга | Ставропольский край | Реконструкция ПС 110 кВ Восточная (установка Т-3 мощностью 16 МВА, монтаж доп.линейных ячеек 10 кВ, строительству двух КЛ 10 кВ) | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | МВА | 2024: 16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Специализированный застройщик Эвилин КМ-1» | Аналитические материалы
1715 | Юга | Ставропольский край | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ НПС-5 - Безопасная на Труновскую ВЭС | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 6 | 6 | Обеспечение выдачи мощности Труновской ВЭС | Утверждаемая часть
1716 | Юга | Ставропольский край | Строительство заходов ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) на Кузьминскую ВЭС | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×8,8 | 17.6 | Обеспечение выдачи мощности Кузьминской ВЭС | Утверждаемая часть
1717 | Юга | Ставропольский край | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская (Л-134) на Берестовскую ВЭС | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 4.6 | 4.6 | Обеспечение выдачи мощности Берестовской ВЭС | Утверждаемая часть
1718 | Юга | Ставропольский край, Республика Северная Осетия - Алания | Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок ориентировочной протяженностью 264 км (1х264 км) и ПС 500 кВ Моздок с установкой автотрансформаторной группы мощностью 3х167 МВА с резервной фазой 167 МВА, трансформатора плавки гололеда мощностью 125 МВА и установкой УШР мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км МВА МВА Мвар | 2021-2023: 264 501+167 125 180+60 | 264 501+167 125 180+60 | Усиление электрической сети ОЭС Юга в восточной и юго-восточной частях ОЭС Юга, увеличение пропускной способности контролируемого сечения «Терек». Реализовано в рамках проекта «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)» | Утверждаемая часть
1719 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Красногорская ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» -«Карачаево - Черкесский филиал» | 110 | км | 2021-2023: 4 | 4 | Обеспечение выдачи мощности Красногорской ГЭС | Утверждаемая часть
1720 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Правокубанская ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» -«Карачаево - Черкесский филиал» | 110 | км | 2021-2023: 4 | 4 | Обеспечение выдачи мощности Правокубанской ГЭС | Утверждаемая часть
1721 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукская ГАЭС. Модернизация оборудования одной линейной ячейки в РУ 110 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» -«Карачаево - Черкесский филиал» | 330 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Красногорской ГЭС | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1722 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Зеленчукская ГАЭС. Модернизация оборудования одной линейной ячейки в РУ 110 кВ | Филиал ПАО «РусГидро» -«Карачаево - Черкесский филиал» | 330 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Правокубанской ГЭС | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1723 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Отпайка от КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная (Л-42), на Важную ГЭС | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1.6 | 1.6 | Обеспечение выдачи мощности Нижне-Красногорской МГЭС (Важной ГЭС) | Утверждаемая часть
1724 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Отпайка от КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) на Важную ГЭС | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1.6 | 1.6 | Обеспечение выдачи мощности Нижне-Красногорской МГЭС (Важной ГЭС) | Утверждаемая часть
1725 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство КВЛ 110 кВ Беломечетская ВЭС – Эркен-Шахар (Беломечетская ВЭС (в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2021- 2027 годы наименование станции – Ставропольская ВЭС-24 (Родниковская ВЭС)) сооружается на территории Ставропольского края) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2024: 25 | 25 | Обеспечение выдачи мощности Беломечетской ВЭС | Утверждаемая часть
1726 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Расширение ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Эркен-Шахар на одну линейную ячейку для присоединения КВЛ 110 кВ Беломечетская ВЭС – Эркен-Шахар | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение выдачи мощности Беломечетской ВЭС | Утверждаемая часть | bar: 2024
1727 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство новой ПС 110 кВ Технопарк с трансформаторами 110/10 кВ 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Строитель» максимальной мощностью 31,5 МВт | Аналитические материалы
1728 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Отпайка на ПС 110 кВ Технопарк от ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 0.46 | 0.46 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Строитель» максимальной мощностью 31,5 МВт | Аналитические материалы
1729 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Отпайка на ПС 110 кВ Технопарк от КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 0.195 | 0.195 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Строитель» максимальной мощностью 31,5 МВт | Аналитические материалы
1730 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство новой ПС 110 кВ Свобода с трансформаторами 110/10 кВ 2х40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок жилого микрорайона в северной части г. Черкесска КЧР КП «Дирекция капитального строительства» максимальной мощностью 29,05 МВт | Аналитические материалы
1731 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Отпайка на ПС 110 кВ Свобода от ВЛ 110 кВ Кавказская – Северная (Л-126) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 0.045 | 0.045 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок жилого микрорайона в северной части г. Черкесска КЧР КП «Дирекция капитального строительства» максимальной мощностью 29,05 МВт | Аналитические материалы
1732 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Отпайка на ПС 110 кВ Свобода от ВЛ 110 кВ Северная – Холодмаш (Л-27) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 0.073 | 0.073 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок жилого микрорайона в северной части г. Черкесска КЧР КП «Дирекция капитального строительства» максимальной мощностью 29,05 МВт | Аналитические материалы
1733 | Юга | Карачаево-Черкесская Республика | Строительство ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС – Черкесск ориентировочной протяженностью 56,8 км (1х56,8 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 56.8 | 56.8 | Выдача мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (каскад Зеленчукский), 2×70 МВт | Утверждаемая часть
1734 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство двухцепного захода ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС-Псыгансу на Черекскую ГЭС с образованием двух новых ВЛ 110 кВ Черекская ГЭС-Псыгансу и ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС – Черекская ГЭС | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2024: 1×2×0,83 | 1.66 | Обеспечение выдачи мощности Черекской ГЭС | Утверждаемая часть
1735 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство ПС 110 кВ Каббалкгипс с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/6 кВ мощностью 1×10 МВА | ООО «Каббалкгипс» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Каббалкгипс» | Аналитические материалы
1736 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Баксан – ЦРУ (Л-35) протяженностью 1×0,05 км проводом марки АС-120 | ООО «Каббалкгипс» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×0,05 | 0.05 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Каббалкгипс» | Аналитические материалы
1737 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство ПС 110 кВ Этана с установкой трансформаторов Т-1, Т-2 напряжением 110/10 кВ мощностью 2×16 МВА | ООО Промышленный комплекс «Этана» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО Промышленный комплекс «Этана» | Аналитические материалы
1738 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) и ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) протяженностью 2×1×1,25 км проводом марки АС-120 | ООО Промышленный комплекс «Этана» | 110 | км | 2021-2023: 2×1×1,25 | 2.5 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО Промышленный комплекс «Этана» | Аналитические материалы
1739 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ ПТФ с заменой трансформатора Т-1 мощностью 1×6,3 МВА на новый трансформатор мощностью 1×10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1740 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство ПС 110 кВ Вольфрам с установкой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2×16 МВА | ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» | Аналитические материалы
1741 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Строительство ВЛ 110 кВ ЦРУ – Вольфрам I цепь, ВЛ 110 кВ ЦРУ – Вольфрам II цепь длиной 1×2×7 км | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×7 | 14 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» | Аналитические материалы
1742 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Адыл-Су с заменой существующих силовых трансформаторов (Т-1 10 МВА, Т-2 6,3 МВА) на трансформаторы 2х25МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» | Аналитические материалы
1743 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Баксан-110 с заменой существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1744 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Кахун с заменой существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 2×6,3 МВА на новые трансформаторы 2х10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1745 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Майская с заменой трансформатора Т-1 10 МВА на трансформатор 1×16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1746 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Малка с заменой трансформатора Т-1 10 МВА на новый трансформатор 1×16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1747 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Нарткала с заменой трансформатора Т-1 1×6,3 МВА на новый трансформатор 1×10 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1748 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Прохладная-1 с заменой существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1749 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Чегем-2 с заменой существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на новые трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1750 | Юга | Кабардино-Балкарская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Долинск с заменой существующих силовых трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3*25 МВА на два новых силовых трансформатора 2*40 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1751 | Юга | Республика Ингушетия | Строительство ПС 330 кВ Тихая с двумя трансформаторами 330/10 кВ мощностью 63 МВА каждый | АО «Агрокомплекс СУНЖА» | 330 | МВА | 2021-2023: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок АО «Агрокомплекс СУНЖА» | Аналитические материалы
1752 | Юга | Республика Ингушетия | Строительство заходов ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный на ПС 330 кВ Тихая протяженностью 0,4 км (2×0,2 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | км | 2021-2023: 2×0,2 | 0.4 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок АО «Агрокомплекс СУНЖА» | Аналитические материалы
1753 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ Вознесеновская-3 с установкой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2×16 МВА | Министерство строительства Республики Ингушетия | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок объектов инфраструктуры Малгобекского района Республики Ингушетия | Аналитические материалы
1754 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Вознесеновская-3 – Малгобек-3, ВЛ 110 кВ Вознесеновская-2 – Вознесеновская-3 | Министерство строительства Республики Ингушетия | 110 | км | 2021-2023: 1×1×15,6 1×1×6,4 | 22 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок объектов инфраструктуры Малгобекского района Республики Ингушетия | Аналитические материалы
1755 | Юга | Республика Ингушетия | Восстановление ВЛ 110 кВ Плиево – Вознесеновская-2 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×38,2 | 38.2 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок объектов инфраструктуры Малгобекского района Республики Ингушетия | Аналитические материалы
1756 | Юга | Республика Ингушетия | Установка двух дополнительных линейных ячеек в ОРУ - 110 кВ Вознесеновская-2 для присоединения ВЛ 110 кВ Вознесеновская-2 - Вознесеновская-3 и ВЛ 110 кВ Плиево - Вознесеновская -2 (Л- 130) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок объектов инфраструктуры Малгобекского района Республики Ингушетия | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1757 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ Назрань-2 с установкой Т-1, Т-2 мощностью 2×25 МВА | Министерство строительства Республики Ингушетия | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок Министерства строительства Республики Ингушетия | Аналитические материалы
1758 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию двухцепной ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Назрань-2 протяженностью 2×20 км | Министерство строительства Республики Ингушетия | 110 | км | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок Министерства строительства Республики Ингушетия | Аналитические материалы
1759 | Юга | Республика Ингушетия | Строительство ПС 110 кВ Аби-Гув мощностью 2х16 МВА | ГУП «Ингушэлектросервис» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающи х устройств ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1760 | Юга | Республика Ингушетия | Строительство ВЛ 110 кВ Магас - Аби-Гув протяженностью 4,5 км для присоединения ПС 110 кВ Аби-Гув | ГУП «Ингушэлектросервис» | 110 | км | 2021-2023: 1×4,5 | 4.5 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающи х устройств ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1761 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ Али-Юрт с установкой Т-1, Т-2 мощностью 2×16 МВА | ГУП «Ингушэлектросервис» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1762 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Магас - Али- Юрт протяженностью 4,5 км | ГУП «Ингушэлектросервис» | 110 | км | 2021-2023: 1×4,5 | 4.5 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1763 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ Галашки с установкой Т-1, Т-2 мощностью 2×16 МВА | ГУП «Ингушэлектросервис» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1764 | Юга | Республика Ингушетия | Ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Али-Юрт - Галашки протяженностью 1×28 км | ГУП «Ингушэлектросервис» | 110 | км | 2021-2023: 1×28 | 28 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1765 | Юга | Республика Ингушетия | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203) протяженностью 2×1×5 км с образованием двух ВЛ - ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Магас и ВЛ 110 кВ Магас - Плиево | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×5 | 10 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГУП «Ингушэлектросервис» | Аналитические материалы
1766 | Юга | Республика Ингушетия | Строительство ПС 110 кВ Плиево с установкой двух трансформаторов мощностью 40 МВА каждый | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Технические решения, предусмотренные инвестиционным проектом «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» | Утверждаемая часть
1767 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-2 Установка СТК 2×50 Мвар | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | Мвар | 2021-2023: 2×50 | 100 | Реновация основных фондов. Реализация мероприятия в рамках проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» | Утверждаемая часть
1768 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Северный Портал с заменой Т-1 110/35/10 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 10 МВА и установкой второго Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА (2х10 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1769 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Строительство КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Северный Портал ориентировочной протяженностью 4,1 км (1х4,1 км) | РГУП Управление энергетического комплекса «Энергоресурс - Южная Осетия» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×4,1 | 4.1 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок РГУП Управление энергетического комплекса «Энергоресурс - Южная Осетия» | Утверждаемая часть
1770 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Замена на ПС 110 кВ Нузал ТТ с номинальным током 300/5 А на ТТ номинальным током 500/5 А на ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГРК «Мамисон» | Аналитические материалы | bar: 2025
1771 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Замена на ПС 110 кВ Нузал ТТ с номинальным током 320/5 А на ТТ номинальным током 400/5 А на ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС – Нузал (Л-127) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГРК «Мамисон» | Аналитические материалы | bar: 2025
1772 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Замена на ПС 110 кВ Нузал ТТ с номинальным током 320/5 А на ТТ номинальным током 500/5 А на ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГРК «Мамисон» | Аналитические материалы | bar: 2025
1773 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Строительство ПС 110 кВ Мамисон | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГРК «Мамисон» | Аналитические материалы
1774 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Строительство ВЛ 110 кВ Зарамаг – Мамисон проводом АС-150 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×17 | 34 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГРК «Мамисон» | Аналитические материалы
1775 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Строительство ВЛ 110 кВ Зарамаг – Мамисон проводом АС-150 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×17 | 34 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ГРК «Мамисон» | Аналитические материалы
1776 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Ввод в работу ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Назрань-2 (две цепи провод АСК-240) | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 2×20 | 40 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок «Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия» | Аналитические материалы
1777 | Юга | Республика Северная Осетия - Алания | Реконструкция ПС 110 кВ Ардон-110 с заменой Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2027: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1778 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА и трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1779 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение Аргунской ТЭЦ с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | АО «Инкомстрой» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1780 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Самашки с заменой трансформаторов 2х16 МВА на новые трансформаторы 2х25 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1781 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Ищерская с заменой трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА на новый трансформатор мощностью 16 МВА (без увеличения мощности) | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1782 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Червленная с заменой трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1783 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Курчалой с заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1784 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Ойсунгур с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1785 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Горец с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1786 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ ГРП-110 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1787 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) с заменой провода АС-120 на провод АС-185 | АО «Чеченэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×12,8 | 12.8 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок комплекса высотных зданий «Гудермес-Сити», ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы
1788 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция Аргунской ТЭЦ с заменой провода шин 110 кВ и ошиновок ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) на провод АС-185 | АО «Инкомстрой» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок комплекса высотных зданий «Гудермес-Сити», ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1789 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 330 кВ Грозный с заменой провода ошиновки ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) на провод АС-185 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок комплекса высотных зданий «Гудермес-Сити», ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1790 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора мощностью 16 МВА | ООО «Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО «Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг» | Аналитические материалы
1791 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсунгур (Л-128) с заменой провода АС-120 на провод не менее АС-150 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×11,2 | 11.2 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок агропромышленного парка «Курчалоевский» | Аналитические материалы
1792 | Юга | Чеченская Республика | Строительство участка ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Грозный до места присоединения к существующей ВЛ 110 кВ ГРП-110 –Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) с образованием новой ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайками | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×6 | 6 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ПАО «Россети Северный Кавказ» | Аналитические материалы
1793 | Юга | Чеченская Республика | Расширение ОРУ-110 кВ ПС 330 кВ Грозный с устройством линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайками | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ПАО «Россети Северный Кавказ» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1794 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Шали с заменой трансформатора мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА и трансформатора мощностью 40 МВА на новый трансформатор мощностью 40 МВА | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок комплекса высотных зданий «Шали-Сити» | Аналитические материалы
1795 | Юга | Чеченская Республика | Техперевооружение ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА и реконструкцией ОРУ-110 кВ | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ИП Денильханова | Аналитические материалы
1796 | Юга | Чеченская Республика | Строительством отпайки от ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) для присоединения Т-2 ПС 110 кВ Октябрьская | ПАО «Россети Северный Кавказ» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×0,5 | 0.5 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ИП Денильханова | Аналитические материалы
1797 | Юга | Чеченская Республика | Строительство ПС 110 кВ Промзона с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок «Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | Аналитические материалы
1798 | Юга | Чеченская Республика | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) и ВЛ 110 кВ ГРП-110 -Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) до ПС 110 кВ Промзона | АО «Чеченэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 2×1×4 | 8 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок «Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | Аналитические материалы
1799 | Юга | Чеченская Республика | Строительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый | АО «Чеченэнерго» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы
1800 | Юга | Чеченская Республика | Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Цемзавод до ПС 110 кВ Ведучи проводом марки АС-120 | АО «Чеченэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×2×70 | 140 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы
1801 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с расширением ОРУ-110 кВ с установкой секционного выключателя и двух линейных ячеек для присоединения ВЛ 110 кВ Цемзавод – Ведучи I цепь и ВЛ 110 кВ Цемзавод – Ведучи II цепь | АО «Чеченэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1802 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой провода ошиновки в ячейке ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) на АС-150 | АО «Чеченэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1803 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) с заменой провода АС-120 на АС-150, протяженностью 12,5 км | АО «Чеченэнерго» | 110 | км | 2021-2023: 1×1×12,5 | 12.5 | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы
1804 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с заменой провода ошиновки ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) на АС-185 | АО «Чеченэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1805 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с заменой ТТ ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) на ТТ с пропускной способностью не менее 789 А | АО «Чеченэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1806 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция Аргунской ТЭЦ с заменой провода ошиновок ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) на АС-150 | АО «Инкомстрой» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1807 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция Аргунской ТЭЦ с заменой ВЧЗ ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ВЧЗ с пропускной способностью не менее 789 А, заменой ТТ ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ТТ с пропускной способностью не менее 789 А | АО «Инкомстрой» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1808 | Юга | Чеченская Республика | Реконструкция ПС 330 кВ Грозный с заменой ВЧЗ ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ВЧЗ с пропускной способностью не менее 789 А | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ВТРК «Ведучи» АО «Курорты Северного Кавказа» | Аналитические материалы | bar: 2021-2023
1809 | Юга | Волгоградская область | Реконструкция ПС 220 кВ Канальная с установкой третьего трансформатора 230/27,5/11 кВ мощностью 40 МВА | ОАО «РЖД» | 220 | МВА | 2021-2023: 40 | 40 | обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1810 | Юга | Волгоградская область | Строительство ПС 110 кВ Овражная - Тяговая с установкой одного трансформатора мощностью 40 МВА и одной ЛЭП 110 кВ Литейная - Овражная - Тяговая ориентировочной протяженностью 57 километров | ОАО «РЖД» | 110 | МВА км | 2021-2023: 40 57 | 40 57 | обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1811 | Юга | Волгоградская область | Строительство ПС 110 кВ Долина с установкой двух трансформаторов 110/20/6 кВ мощностью 10 МВА каждый с отпайкой 110 кВ от ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | ООО «Райгород» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×10 10 | 20 10 | обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ООО «Райгород» | Аналитические материалы
1812 | Юга | Волгоградская область | Реконструкция ПС 110 кВ Заводская-2 с заменой существующего трансформатора Т2 напряжением 110/10 кВ мощностью 30 МВА на трансформатор напряжением 110/15 кВ мощностью 50 МВА | ООО «ДЭМЗ» | 110 | МВА | 2021-2023: 50 | 50 | обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ООО «ДЭМЗ» | Аналитические материалы
1813 | Юга | Волгоградская область | Строительство РУ 220 кВ Ольховской ВЭС с двумя трансформаторами 220/35 кВ мощностью 160 МВА каждый (2x160 МВА) | ООО «Шестой Ветропарк ФРВ» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×160 | 320 | обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства Ольховской ВЭС | Утверждаемая часть
1814 | Юга | Волгоградская область | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Петров Вал - Таловка на РУ 220 кВ Ольховской ВЭС ориентировочной протяженностью 79,6 километра (2х39,8 километра) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×39,8 | 79.6 | обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства Ольховской ВЭС | Утверждаемая часть
1815 | Юга | Волгоградская область | Реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА и автотрансформатора мощностью 200 МВА на два автотрансформатора мощностью 250 МВА каждый (2x250 МВА), с заменой восьми однофазных трансформаторов 220/10-10 кВ мощностью 60 МВА и четырех трансформаторов 220/10-10 кВ мощностью 66,6 МВА на четыре трансформатора 220/10-10 мощностью 200 МВА каждый (4х200 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×250 4×200 | 1300 | Реновация основных фондов | Утверждаемая часть
1816 | Юга | Волгоградская область | Строительство ПС 110 кВ Титан с двумя трансформаторами 110/6 кВ мощностью 25 МВА каждый с отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО-1 № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 17) и ВЛ 110 кВ Северная - ЗКО № 2 с отпайками (ВЛ 110 кВ № 18) | ПАО «Россети Юг» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «Федеральный научно производственный центр «Титан-Баррикады» | Аналитические материалы
1817 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1818 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью по 40 МВА каждый | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1819 | Юга | Краснодарский край | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,48 | 0,48 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1820 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/6 Юго-Восточная. Замена Т-1 10 МВА и Т-2 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1821 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/6 Дальняя с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 на 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1822 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 кВ Почтовая. Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2x10 МВА на трансформаторы 2x40 МВА и демонтажем Т-3 мощностью 40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1823 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/6 кВ Пасечная с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1824 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Адлер заменой трансформаторов 2×25 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1825 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110 кВ Кудепста с заменой трансформаторов с 2×16 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1826 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками с заменой провода на провод с большей пропускной способностью на участке от Краснодарской ТЭЦ до отпайки на ПС 110 кВ Северо-Восточная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×1,13 | 1,13 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1827 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОВД с отпайкой на ПС Юго-Восточная с заменой провода на провод с большей пропускной способностью | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×5,17 | 5,17 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1828 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция Краснодарской ТЭЦ с заменой ошиновки ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОБД с отпайкой на ПС Юго­Восточная | ООО «ЛУКОЙЛ Кубаньэнерго» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1829 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная на участке от ПС 110 кВ ОБД до отпайки на ПС 110 кВ Северо-Восточная с заменой провода на провод с большей пропускной способностью | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×1,13 | 1,13 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1830 | Юга | Краснодарский край | Перевод части нагрузки РУ 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на питание от ПС 220 кВ Ново-Лабинская с вводом трансформаторов Т-3 и Т-4 110/35/10 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Кубань» | 220 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1831 | Юга | Краснодарский край | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете № 2 | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×15,64 | 15,64 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1832 | Юга | Краснодарский край | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская - Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×10 | 10 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1833 | Юга | Краснодарский край | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I, II цепь на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ на провод с пропускной способностью не ниже АС-185 | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1834 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 35/6 кВ Центральная с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10 кВ мощностью по 40 МВА (проектно-изыскательские работы) | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1835 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 330 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1836 | Юга | Краснодарский край | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская – Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая и ячейки 110 кВ для подключения ВЛ на ПС 110 кВ Холмская | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×23 | 23 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1837 | Юга | Краснодарский край | Строительство ВЛ 110 кВ Советская – Лабинск-2. Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2, реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 кВ Советская – Лабинск-2 | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×50,64 | 50,64 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1838 | Юга | Краснодарский край | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км). Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×55 | 55 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1839 | Юга | Краснодарский край | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая – Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая – Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 2×0,6 | 1.2 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1840 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 Отрадная. Замена трансформаторов 2×16 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1841 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/6 Гулькевичи. Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1842 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/6 Речная. Установка Т-4 мощностью 16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1843 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пашковская с заменой Т-2 на трансформаторы мощностью 40 МВА и установкой Т-3 мощностью 40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1844 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1845 | Юга | Краснодарский край | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×0,48 | 0,48 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1846 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой Т-3 мощностью 40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1847 | Юга | Краснодарский край, Республика Адыгея | Строительство ПС 220 кВ Новая с автотрансформатором 220/110 кВ мощностью 125 МВА (1х125 МВА) и строительством ВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая ориентировочной протяженностью 21 км (1х21 км) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА км | 2021-2023: 1×125 1×21 | 125 21 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1848 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Родниковская с заменой двух трансформаторов 110/35/10 кВ 16 и 10 МВА на трансформаторы 110/35/10 кВ 25 МВА (I этап. Замена Т-2) | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1849 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 Псебай с установкой ячеек 35 кВ и заменой трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА на трансформатор 16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×16 | 16 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1850 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск-1 I, II цепь с увеличением пропускной способности | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×65 | 65 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1851 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ейск-1 с заменой трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1852 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2×16 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1853 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 Головинка. Замена трансформаторов 2×6,3 МВА на трансформаторы 2×10 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×10 | 20 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1854 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/6 Туапсе с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×25 МВА, установка Т-3 мощностью 25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 3×25 | 75 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1855 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 Джубга. Замена Т-1 и Т-2 мощностью по 10 МВА на трансформаторы мощностью по 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1856 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 АПК. Замена трансформаторов 2×25 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1857 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/6 ДСК. Замена трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1858 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Южная с заменой трансформатора Т-1 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ и заменой Т-3 25 МВА (110/35/10 кВ) на трансформатор 25 МВА 110/10-6 кВ (с учетом демонтажа Т-4 16 МВА (35/6 кВ)) | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 1×40 1×25 | 65 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1859 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 Водозабор с заменой трансформаторов 2x16 на новые трансформаторы 2x25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1860 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/6 Парфюмерная. Замена трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1861 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10/6 ВНИИРис. Замена Т-1 и Т-2 мощностью по 16 МВА на 2 трансформатора по 25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1862 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 Динская. Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 25 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1863 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 Ильская. Замена трансформаторов 2×16 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1864 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мартанская с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1865 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ейск-2 замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1866 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 Центральная. Замена тр-в 10 МВА и 16 МВА на трансформаторы 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1867 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор с заменой Т-1 мощностью 3,2 МВА на 6,3 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2024: 1×6,3 | 6,3 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1868 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лабинск-1 в части замены трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1869 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/10 Лабинск-2. Замена трансформаторов Т-1 10 МВА и Т-2 6,3 МВА на трансформаторы 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1870 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Родниковская с заменой двух трансформаторов 110/35/10 кВ 16 и 10 МВА на трансформаторы 110/35/10 кВ 25 МВА (II этап. Замена Т-1) | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1871 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Моревская. Замена трансформаторов 2×10 на 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1872 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская с заменой Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1873 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Красноармейская с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1874 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская с заменых трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2026: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1875 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тимашевская. Замена Т-1 15 МВА и Т-2 16 МВА на 2 трансформатора 2×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2026: 2×25 | 50 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1876 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/6 Выселки. Замена трансформаторов 2×25 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1877 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кореновская. Замена Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2026: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1878 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей автотрансформаторной группы 500/220 кВ мощностью 501 МВА (3х167 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2025: 1×501 | 501 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1879 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с заменой Т-2 110/35/6 кВ мощностью 63 МВА на трансформатор 110/35 кВ мощностью 63 МВА (1×63 МВА) (III этап) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | МВА | 2021-2023: 1×63 | 63 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение технологического присоединения ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия», ОАО «РЖД» и ПАО «Россети Кубань» | Утверждаемая часть
1880 | Юга | Краснодарский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Тамань ‒ Славянская ориентировочной протяженностью 45 км (2×22,5 км) и ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон ориентировочной протяженностью 8 км (2×4 км) на Ударную ТЭС | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×22,5 2×4 | 53 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО. Обеспечение выдачи мощности Ударной ТЭС | Утверждаемая часть
1881 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая с установкой нового автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 125 | 125 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1882 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 220 кВ Цемес с двумя трансформаторами 220/35/6 кВ мощностью 80 МВА каждый (2×80 МВА) | ООО «Новоросметалл» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×80 | 160 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Новоросметалл» | Аналитические материалы
1883 | Юга | Краснодарский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками на ПС 220 кВ Цемес ориентировочной протяженностью 10 км (2×5 км) | ООО «Новоросметалл» | 220 | км | 2021-2023: 2×5 | 10 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Новоросметалл» | Аналитические материалы
1884 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I,II цепи с заменой провода АС-300 на провод с большей пропускной способностью ориентировочной протяженностью 11 км | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | км | 2021-2023: 2×5,5 | 11 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭСК». Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «НЭСК- электросети» | Аналитические материалы
1885 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 220 кВ Афипская с установкой третьего автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Кубань» | Аналитические материалы
1886 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 220 кВ Кольцевая с двумя трансформаторами 220/10 кВ мощностью 32 МВА каждый (2×32 МВА) | ООО «Славянск ЭКО» | 220 | МВА | 2021-2023: 2×32 | 64 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Славянск ЭКО» | Аналитические материалы
1887 | Юга | Краснодарский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская на ПС 220 кВ Кольцевая ориентировочной протяженностью 1 км (2×0,5 км) | ООО «Славянск ЭКО» | 220 | км | 2021-2023: 2×0,5 | 1 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Славянск ЭКО» | Аналитические материалы
1888 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110 кВ Холмская с заменой трансформаторов Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА каждый | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Кубань» | Аналитические материалы
1889 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110 кВ Абинская с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощность 16 МВА на 40 МВА каждый | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Кубань» | Аналитические материалы
1890 | Юга | Краснодарский край | Ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Тихорецк – Тихорецкая тяговая с отпайкой на Мясокомбинат (ОАО «РЖД») | ОАО «РЖД» | 110 | км | 2021-2023: 1×12 | 12 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1891 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 110 кВ Тихорецкая тяговая с установкой третьего трансформатора напряжением 110/27,5/6 кВ мощностью 40 МВА | ОАО «РЖД» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×40 | 40 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | Аналитические материалы
1892 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110 кВ Пригородная с установкой трансформатора 1x6,3 МВА и с ЛЭП 110 кВ Витаминкомбинат – Пригородная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 1×6,3 | 6,3 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «НЭСК- электросети» | Аналитические материалы
1893 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110 кВ Лучистая с установкой трансформаторов 2x16 МВА с присоединением отпайкой к ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП I цепь, с образованием ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП с отпайками и присоединением отпайкой к ВЛ 110 кВ Кирилловская – Солнечная, с образованием ЛЭП Кирилловская – Солнечная с отпайками | АО «НЭСК- Электросети» | 110 | МВА км км | 2021-2023: 2×16 0,1 14 | 32 0,1 14 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «НЭСК- электросети» | Аналитические материалы
1894 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110 кВ Гавань с установкой трансформаторов 2×16 МВА и присоединением отпайками от ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская 1 цепь, с образованием ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская с отпайкой на ПС Гавань I цепь и ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская II цепь, с образованием ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская с отпайкой на ПС Гавань II цепь | ООО «ЮГСТРОЙ- ЭЛЕКТРОСЕТЬ» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×16 2×0,1 | 32 0,2 | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ООО «ЮГСТРОЙ- ЭЛЕКТРОСЕТЬ» | Аналитические материалы
1895 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская I, II цепь от ПС 220 кВ Бужора до места отпаек на ПС 110 кВ Гавань с заменой провода на провод с большей пропускной способностью | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: н/д | н/д | Обеспечение технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ООО «ЮГСТРОЙ- ЭЛЕКТРОСЕТЬ» | Аналитические материалы
1896 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110 кВ Тольяттиазот с установкой трансформаторов 2x80 МВА и с двумя ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Тольяттиазот | ПАО «Тольяттиазот» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×80 2×25 | 160 50 | Обеспечение технологического присоединения ПАО «Тольяттиазот» | Аналитические материалы
1897 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110 кВ Кавказ с установкой трансформаторов 2x40 МВА и ВЛ 110 кВ Бужора - Кавказ I, II цепи | ООО «Анапа-Энерго» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×40 2×3,34 | 80 6,68 | Обеспечение технологического присоединения ООО «Анапа- Энерго» | Аналитические материалы
1898 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый. Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×10 22,1 | 20 22,1 | Обеспечение технологического присоединения АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» | Аналитические материалы
1899 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 220 кВ Черемушки с установкой второго автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2025: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (администрации муниципального образования «Майкопский район») | Аналитические материалы
1900 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 220 кВ Черемушки с установкой трансформатора Т-4 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА (1×25 МВА), заменой трансформатора Т-3 35/10 кВ мощностью 2,5 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА (1×25 МВА) | ПАО «Россети Кубань» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×25 1×25 | 50 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» и администрации муниципального образования «Майкопский район») | Аналитические материалы
1901 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ Черемушки с установкой БСК 110 кВ мощностью 25 Мвар | ПАО «Россети Кубань» | 220 | Мвар | 2025: 25 | 25 | Обеспечение технологического присоединения потребителей (администрации муниципального образования «Майкопский район») | Аналитические материалы
1902 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/10 кВ Термнефть с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1903 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/10 кВ ИКЕА с установкой двух тр-ров мощностью по 40 МВА каждый | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×40 | 80 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» согласно договоров на технологическое присоединение от 03.02.2022 № 21200-21-00628170-1 и от 03.02.2022 № 21200-21-00688126 | Аналитические материалы
1904 | Юга | Республика Адыгея | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА и ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС 110 кВ ИКЕА в РУ 110 кВ ПС 110 кВ ИКЕА с образованием ВЛ 110 кВ ИКЕА – Юго-Западная, ВЛ 110 кВ Западная-2 – ИКЕА, ВЛ 110 кВ ИКЕА – Набережная I цепь, ВЛ 110 кВ ИКЕА – Набережная II цепь | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 12.94 | 12.94 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» согласно договоров на технологическое присоединение от 03.02.2022 № 21200-21-00628170-1 и от 03.02.2022 № 21200-21-00688126 | Аналитические материалы
1905 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I, II цепь с заменой провода на провод с ДДТН не менее 792 А при температуре наруж-него воздуха +35 ℃ | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 8.34 | 8.34 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» согласно договоров на технологическое присоединение от 03.02.2022 № 21200-21-00628170-1 и от 03.02.2022 № 21200-21-00688126 | Аналитические материалы
1906 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Водохранилище с заменой трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2021-2023: 2×16 | 32 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1907 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой трансформатора 1×16 МВА на 1×25 МВА | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА | 2025: 1×25 | 25 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1908 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Северная с установкой трансформатора Т-4 110/35/10 кВ 25 МВА и заменой трансформатора Т-3 на трансформатор 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА, установка БСК мощностью 25 Мвар | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА Мвар | 2021-2023: 1×25 1×25 1×25 | 50 25 | Обеспечение технологического присоединения электроустанвок потребител на основании заявок на ТП от Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | Аналитические материалы
1909 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×25 МВА, установка БСК мощностью 6 Мвар | ПАО «Россети Кубань» | 110 | МВА Мвар | 2021-2023: 2×25 1×6 | 50 6 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1910 | Юга | Республика Адыгея | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Еленовская с установкой 1 яч. выкл. 35 кВ и БСК мощностью 15 Мвар | ПАО «Россети Кубань» | 110 | Мвар | 2021-2023: 1×15 | 15 | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть
1911 | Юга | Краснодарский край | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская на ПС 220 кВ Ильская ориентировочной протяженностью 3 км (2×1,5 км) | ООО «Ильский НПЗ» | 220 | км | 2024: 2×1,5 | 3 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Ильский НПЗ» | Аналитические материалы
1912 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 220 кВ Ильская с двумя трансформаторами 220/35/6 кВ мощностью 63 МВА каждый (2×63 МВА) | ООО «Ильский НПЗ» | 220 | МВА | 2024: 2×63 | 126 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Ильский НПЗ» | Аналитические материалы
1913 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная с заменой провода на провод с пропускной способностью не ниже провода АС-150 | ПАО «Россети Кубань» | 110 | км | 2021-2023: 1×4,7 | 4,7 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ФГБОУ ВДЦ «Орленок» | Аналитические материалы
1914 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 110 кВ НПС Нововеличковская с установкой трансформаторов 2x25 МВА и с ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - НПС Нововеличковская I, II цепь | АО «Черномортранснефть» | 110 | МВА км | 2021-2023: 2×25 2×21,6 | 50 43,2 | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Черномортранснефть» | Аналитические материалы
1915 | Юга | Краснодарский край | Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь на ПС 330 кВ Армавир на провод с пропускной способностью не ниже АС-185 | ПАО «Россети Кубань» | 330 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1916 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1917 | Юга | Краснодарский край | Замена ВЧЗ ВЛ-110 Крымская тяговая I цепь на ПС 220 кВ Крымская на ВЧЗ номинальным током не ниже 630 А | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1918 | Юга | Краснодарский край | Замена ТТ-110 кВ ВЛ 110 кВ Крыловская – Челбасская с отпайками на ПС 110 кВ Челбасская на ТТ-110 кВ номинальным током 600 А | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1919 | Юга | Краснодарский край | Строительство ПС 500 кВ Вардане с заходами BЛ 220 кВ и 500 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 500 | км | 2024: 0,9 км | 0.9 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона, обеспечение роста электропотребления, присоединение новых потребителей. | Аналитические материалы
1920 | Юга | Краснодарский край | Реконструкция ПС 220 кВ Крыловская с установкой второго автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА (1×125 МВА) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 220 | МВА | 2021-2023: 1×125 | 125 | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей и обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея | Аналитические материалы
1921 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-1 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА на ПС 220 кВ Черемушки | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1922 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-2 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА на ПС 220 кВ Черемушки | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1923 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС 220 кВ Черемушки | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1924 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-4 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на ПС 220 кВ Черемушки | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1925 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-1 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110 кВ Северная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1926 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-2 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110 кВ Северная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1927 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-3 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на ПС 110 кВ Северная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2026
1928 | Юга | Республика Адыгея | Установка АОПО на трансформатор Т-4 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС 110 кВ Северная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023
1929 | Юга | Республика Адыгея | Установка на ВЛ 110 кВ Центральная – Черёмушки и ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками устройства АОПО с действием на отключение нагрузки на ПС 220 кВ Черемушки, ПС 110 кВ Северная и ПС 35 кВ Южная | ПАО «Россети Кубань» | 110 | – | [6 empty] | – | Исключение (предотвращение) рисков ввода ГАО | Утверждаемая часть | bar: 2021-2023